## R06_一覧
令和６年度分通学路改善要望箇所一覧(R06.12.31現在) | [17 empty] | ◎：対策完了(終了) 〇：対策実施中 △：対策検討中
№ | 学校№ | 学校名 | 実地 踏査 | 要望受付日 (実地踏査 実施日) | 要望 番号 | 区 | 要望箇所所在 | 路線名 | 現 況 | 要望内容 | 要望に対する対策等 |  |  | 対応状況 | 対策実施 (予定)年度 | 備 考 |  | 対策実施 結果 | 実施機関 区分
[11 empty] | 実施機関 | 実施内容 | 実施できない理由 |  |  |  | 年度
06-001 | 52 | 新宿小学校 |  | 2024-06-17 | 1 | 中央区 | 中央区上溝２３９５付近 (中央区上溝２３９５－１１付近) | 市道上溝330号 | 国道129号へ向かう車が多い。 道路幅員が狭く、車両と児童の距離が近くなる。 | 注意喚起路面標示の設置 | 中央土木事務所 | 外側線の再塗装 |  | 実施予定 | 令和７年度 | 路面標示「スクールゾーン」は設置済み | 06 | △ | 道路管理者
06-002 | 52 | 新宿小学校 |  | 2024-06-17 | 2 | 中央区 | 中央区上溝２３９５付近 (中央区上溝２３９４－１３付近) | 市道上溝332号 | 多くの登校班が当該横断歩道を利用するため、児童が車道にはみ出すことがある。 | 注意喚起路面標示の設置 | 中央土木事務所 | 外側線の再塗装 |  | 実施予定 | 令和７年度 | 待機スペースを確保するための用地取得は困難 | 06 | △ | 道路管理者
06-003 | 52 | 新宿小学校 |  | 2024-06-17 | 3 | 中央区 | 中央区上溝２３９５付近 | 市道上溝332号 | 路側帯の幅員が狭く、児童が路側帯内を通行することが困難。 道路に隣接する畑から葉や土が道路にはみ出していることがある。 | 路側帯の拡幅 | 中央土木事務所 | 路面標示「スクールゾーン」の設置 | 路側帯を拡幅するための用地の取得は困難なため | 別対策実施予定 | 令和７年度 | 道路幅員約５ｍ | 06 | △ | 道路管理者
06-005 | 52 | 新宿小学校 |  | 2024-06-17 | 5 | 中央区 | 中央区上溝２３９５付近 (中央区上溝２４７４－１２付近) | 市道上溝332号 | 路側帯の幅員が狭く、児童が路側帯内を通行することが困難。 道路に隣接する畑から葉や土が道路にはみ出していることがある。 | 道路に隣接する畑の所有者への草木の管理依頼 | 中央土木事務所 | 土地所有者を確認し、管理指導 |  | 実施済 | 令和６年度 | R6/2/26同一要望あり | 06 | ◎ | 道路管理者
06-007 | 61 | 広田小学校 |  | 2024-06-19 | 2 | 緑区 | 町屋４丁目(町屋４－２２ 相原界松風橋線) (町屋３－３－２８付近) | 市道相原界松風橋 | 歩道が狭いため、すれ違う時に縁石に乗ることがある。 児童が縁石の欠損部分に足を取られて転び、車道に落ちたことがある。 | 歩道の縁石及び排水口の修繕 | 緑土木事務所 | 縁石及び排水口の修繕 |  | 実施済 | 令和６年度 |  | 06 | ◎ | 道路管理者
06-008 | 61 | 広田小学校 |  | 2024-06-19 | 3 | 緑区 | 町屋４丁目(町屋４－２７) (町屋４－２７－２１付近) | 市道相原界松風橋 | 歩道が狭いため、すれ違う時に縁石に乗ることがある。 児童が縁石の欠損部分に足を取られて転び、車道に落ちたことがある。 | 歩道の縁石(排水口)の修繕 | 緑土木事務所 | 縁石及び排水口の修繕 |  | 実施済 | 令和６年度 |  | 06 | ◎ | 道路管理者
06-009 | 61 | 広田小学校 |  | 2024-06-19 | 4 | 緑区 | 町屋４丁目(町屋自治会館・町屋第２公園) (町屋３丁目７－１９付近) | 市道相原界松風橋 | 歩道が狭いため、すれ違う時に縁石に乗ることがある。 児童が縁石の欠損部分に足を取られて転び、車道に落ちたことがある。 | 歩道の縁石及び排水口の修繕 | 緑土木事務所 | 縁石及び排水口の修繕 |  | 実施済 | 令和６年度 |  | 06 | ◎ | 道路管理者
06-010 | 61 | 広田小学校 |  | 2024-06-19 | 5 | 緑区 | 町屋４丁目(町屋４－２８) (町屋４丁目２８－１８付近) | 市道相原界松風橋 | 歩道が狭いため、すれ違う時に縁石に乗ることがある。 児童が縁石の欠損部分に足を取られて転び、車道に落ちたことがある。 | 歩道の縁石の修繕 | 緑土木事務所 | 縁石の修繕 |  | 実施済 | 令和６年度 |  | 06 | ◎ | 道路管理者
06-011 | 61 | 広田小学校 |  | 2024-06-19 | 6 | 緑区 | 本郷南８号線から町屋１丁目１８－８リバティハウスのＴ字路 (町屋１丁目２８ 須藤宅付近) | 市道相原界本郷 | 側溝の蓋同士の溝が大きく危険。 | 溝が大きい箇所へのカバー等の設置 | 緑土木事務所 | コンクリート打設 |  | 実施済 | 令和６年度 |  | 06 | ◎ | 道路管理者
06-012 | 61 | 広田小学校 |  | 2024-06-19 | 7 | 緑区 | 川、ガードレールが無い所全般(小松川のそば) (町屋４丁目３１－１５付近) | 市道町屋小橋 | 川に落ちそうな所がある。 魚などがいないか覗いてしまうと危険。 | 柵の設置 | 緑土木事務所 | 柵の設置 |  | 実施済 | 令和６年度 |  | 06 | ◎ | 道路管理者
06-014 | 61 | 広田小学校 |  | 2024-06-19 | 9 | 緑区 | 町屋３－７－１９付近 (町屋３丁目８－１２付近) | 市道相原界松風橋 | 歩道の中に標識が設置されており狭く、傘をさしたまま通れない。 | 標識の設置位置の変更 | 津久井警察署 |  |  | (警察)上申済 | 令和７年度 |  | 06 | ○ | 警察署
06-026 | 55 | 夢の丘小学校 |  | 2024-06-25 | 7 | 中央区 | 緑化センターの通りから１２９の高架下あたり | 市道田名415号 | 抜け道で通る車のスピードが出ている時があり、カーブ箇所は危険である。 雑草等により道路が狭くなっている箇所で、児童が広がって歩くと危険である。 | 外側線や路面標示「スクールゾーン」の修繕 | 中央土木事務所 | 外側線や路面標示「スクールゾーン」の設置 |  | 実施済 | 令和６年度 | 今年度実施予定 №05-046 | 06 | ◎ | 道路管理者
06-031 | 55 | 夢の丘小学校 |  | 2024-06-25 | 12 | 中央区 | 中央区田名塩田緑化センター付近道路 | 市道田名415号 | 車両が多く通行する道路で、児童と車両の接触の恐れがあり危険である。 | ガードレールの設置 | 中央土木事務所 | 外側線や路面標示「スクールゾーン」の設置 | 有効幅員が確保できないため。 | 別対策実施済 | 令和６年度 | 今年度別対策実施予定 №05-046 <過去の回答> ガードレールを設置した場合、歩道の有効幅員が確保できない。 代替策として外側線を修繕する。 | 06 | ◎ | 道路管理者
06-038 | 15 | 清新小学校 |  | 2024-07-05 | 2 | 中央区 | 中央区清新６丁目１－２０付近 | 市道清新49号 | 過去数年に渡り改善要望を提出しています。 ⇒過年度要望履歴なし | 注意喚起路面標示の設置 | 中央土木事務所 | ○路面標示「スクールゾーン」(１箇所) ○外側線(両側) 延長２００ｍ |  | 実施済 | 令和６年度 | <同一箇所の要望履歴> 要望№01-31 大型バス進入禁止 ⇒対応済み 要望№01-33 グリーンベルトの設置 ⇒当時通学路外のため対応せず | 06 | ◎ | 道路管理者
06-039 | 15 | 清新小学校 |  | 2024-07-05 | 3 | 中央区 | 快活ＣＬＵＢ駐車場前の歩道 (中央区清新７丁目１－４付近) | 県道相模原立川 | 歩道のタイルが剝がれている | 歩道路面タイルの修繕 | 中央土木事務所 | 歩道路面タイルの修繕 |  | 実施済 | 令和６年度 |  | 06 | ◎ | 道路管理者
06-040 | 72 | 藤野北小学校 |  | 2024-07-30 | 1 | 緑区 | 銀の館入り口 (緑区佐野川 地番２５７０－２付近) | 市道大屋津 | 施設の入り口のように見える場所で、登校のために集まっている児童の近くを歩道のない道であるにもかかわらず速度の速い車が入ってくる | 進入速度の抑制が期待できる対策 | 津久井土木事務所 | 減速ドットマークの設置 |  | 着手済 | 令和６年度 | 藤野班 スクールバス待機場所 庁内に「とび太」の所管部署なし | 06 | ○ | 道路管理者
06-041 | 72 | 藤野北小学校 |  | 2024-07-30 | 2 | 緑区 | 上岩下バス停付近 (緑区佐野川３３１３－４付近) | 県道棡原藤野 | 上野原カントリー方面になだらかな上り坂で、緩くカーブしている。 交通量が少なく、山林から抜け出てきた場所なので、他県ナンバーの車が、速度を出して走る。 | 通行速度の抑制が期待できる対策 | 津久井土木事務所 | 減速ドットマークの設置 |  | 着手済 | 令和６年度 | 藤野班 スクールバス待機場所 写真の先の下り方面に「速度落とせ」の路面標示あり 他にはなし 庁内に「とび太」の所管部署なし | 06 | ○ | 道路管理者
06-049 | 11 | 淵野辺小学校 |  | 2024-08-29 | 8 | 中央区 | 防衛省防衛装備庁陸上装備研究所と住宅前の直線道路 | 市道淵野辺29号(丁目) | スクールゾーン設定により歩道にカラー塗装をしているが、直線道路のため、スピードを出して通行する車両があり危険。 より安全性を高めるためにガードレールの設置を要望します。 | 路面標示「スクールゾーン」の再塗装 | 中央土木事務所 | 路面標示「スクールゾーン」の再塗装 |  | 実施予定 | 令和７年度 |  | 06 | △ | 道路管理者
06-052 | 5 | 星が丘小学校 | ○ | R6.9.10 (R6.6.13) | 2 | 中央区 | 中央区横山６丁目 (横山３－２３－１０付近) | 市道横山49号 (市道横山鹿沼との交差点) | 主要道路に進入・合流する車両から歩行者が見えにくい。 | 路面標示「止まれ」の修繕 | 相模原警察署 | 路面標示「止まれ」の修繕 |  | 実施予定 | 令和６年度 | R6/6/13上申済 | 06 | △ | 警察署
06-054 | 5 | 星が丘小学校 | ○ | R6.9.10 (R6.6.13) | 4 | 中央区 | 中央区千代田２丁目～星が丘１、２丁目 (「星が丘１」交差点) | 市道富士見丸崎 (市道下九沢淵野辺との交差点) | 道幅も狭い中、車の通りが多い、スピードも出ている。 児童が電柱をよける形で車両側にふくらんでしまう。 | ガードポール又はラバーポールの設置 | 中央土木事務所 | ガードポールの設置 |  | 実施予定 | 令和７年度 |  | 06 | △ | 道路管理者
06-055 | 33 | 鶴園小学校 | ○ | R6.9.10 (R6.7.11) | 1 | 南区 | 南区上鶴間本町６丁目 (上鶴間本町６－２７－１９付近) | 市道大野金山 | スピードの出た車両と児童が向き合って進む形になり、子ども達が怖がっている。 | ガードポールの設置や 各種路面標示の修繕など | 南土木事務所 | ①ガードポールの設置 ②各種路面標示の修繕 | ガードポールの設置は、車道幅員を狭めてしまい、車両のすれ違いの支障となるため行わない。 | 実施済 | 令和６年度 |  | 06 | ◎ | 道路管理者
06-069 | 35 | 双葉小学校 | ○ | R6.9.30 (R6.9.30) | 7 | 南区 | 大沼地下道 | 相模緑道緑地 | 排水口に泥が溜まっており、降雨時、最下部に水が溜まってし まう。 また、排水口の蓋に足を滑らせて転倒する児童がいる。 | 排水口の水はけ改善 排水口の蓋の滑り止め加工 | 公園課 | 排水口の水はけ改善 滑り止め加工 |  | 着手済 | 令和６年度 | 排水溝の水はけ改善については、11/12にグレーチングに堆積していた泥を撤去し、 水はけを良くした。 ※滑り止めについては、引き続き検討中。 | 06 | ○ | その他
06-070 | 19 | 光が丘小学校 |  | 2024-10-09 | 1 | 中央区 | 中央区光が丘２丁目 中央幼稚園前 | 市道上溝39号 | 道路上のグリーンベルトが消えかかっている。 | グリーンベルトの再塗装 | 中央土木事務所 | グリーンベルトの再塗装 |  | 実施済 | 令和６年度 |  | 06 | ◎ | 道路管理者
06-071 | 19 | 光が丘小学校 |  | 2024-10-09 | 2 | 中央区 | 中央区光が丘３丁目 バス通り横断歩道付近 | 市道光が丘5号 (市道光が丘8号との交差点) | 街路樹が邪魔で視界が悪い。 横断歩道脇の道路を挟んだ２本を伐採すればかなり視界が広がる。 | 街路樹の伐採 | 中央土木事務所 | 街路樹の伐採 |  | 実施予定 | 令和７年度 |  | 06 | △ | 道路管理者
06-072 | 19 | 光が丘小学校 |  | 2024-10-09 | 3 | 中央区 | 中央区陽光台６丁目７ 虹が丘公園 | － | 出入口の木が伸びすぎて子ども達の様子が見えず危険。 見守りレンジャーより議員さんにお願いをして頂き、綺麗にしてもらいました。 | 樹木の定期的な伐採 | 公園課 | 樹木の定期的な伐採 |  | 実施済 |  | 登校班集合場所 | 06 | ◎ | その他
06-073 | 19 | 光が丘小学校 |  | 2024-10-09 | 4 | 中央区 | 中央区陽光台３丁目１９－１９付近 ゼスト | 県道相武台相模原線(507号) (市道陽光台55号との交差点) | 駐車場と道路の境に段差があり、よく子どもがつまづく。 | 段差の解消 | 中央土木事務所 | 段差の解消 |  | 実施済 | 令和６年度 |  | 06 | ◎ | 道路管理者
06-074 | 19 | 光が丘小学校 |  | 2024-10-09 | 5 | 中央区 | 中央区光が丘２丁目１９付近 グルメシティ前交差点 | 県道相武台相模原線(507号) (市道丸崎弥栄荘との交差点) | ガードポールが曲がっており、根本がぐらつく。 | ガードポールの補修 | 中央土木事務所 |  | 現地調査の結果、ポールのぐらつきも微小であり、現段階において、 機能としては問題がないため | 実施不可 |  |  | 06 | ◎ | 道路管理者
06-075 | 19 | 光が丘小学校 |  | 2024-10-09 | 6 | 中央区 | 中央区陽光台４丁目７付近 光が丘大通りバス停 | 県道相武台相模原線(507号) | 道路の注意喚起シートが劣化している。 | 注意喚起シートの補修 | 中央土木事務所 | 注意喚起シートの補修 |  | 実施予定 | 令和７年度 |  | 06 | △ | 道路管理者
06-076 | 26 | 鹿島台小学校 |  | 2024-10-10 | 1 | 南区 | 上鶴間本町２丁目２６(鹿島台公園)付近 | 市道上鶴間12号 | 当該箇所の道路標示が見えなくなっている。 登下校時間帯にスピードを出したまま交差点に進入する車や自転車が多い。 | 路面標示「スクールゾーン」の再塗装 | 南土木事務所 | 路面標示「スクールゾーン」の再塗装 |  | 実施予定 | 令和７年度 |  | 06 | △ | 道路管理者
06-077 | 26 | 鹿島台小学校 |  | 2024-10-10 | 2 | 南区 | 上鶴間本町３丁目１３付近 緑道との交差点 | 市道鵜野森44号 | 緑道入口の隣家の樹木が伸び、横断者が見えにくくなっている。 | 民地樹木の剪定依頼 | 南土木事務所 | 民地樹木の剪定依頼 |  | 実施済 | 令和６年度 |  | 06 | ◎ | 道路管理者
06-078 | 26 | 鹿島台小学校 |  | 2024-10-10 | 3 | 南区 | 鵜野森１丁目３５付近 鎌倉街道上の陸橋 | 市道鵜野森8号 | 陸橋上や陸橋と道路の境目が陥没している箇所がある。 足をとられて躓きやすく、児童の歩行が危険。 | 道路の補修 | 南土木事務所 | 道路の補修 |  | 実施済 | 令和６年度 |  | 06 | ◎ | 道路管理者
06-079 | 20 | 大沼小学校 | ○ | R6.11.1 (R6.10.21) | 1 | 南区 | 南区東大沼３－１７－６ ヤクルト前 | 市道大沼138号 | 道幅も狭くなっている箇所にも関わらず、バイクの路上駐車や民家の垣根が伸びており、児童の登下校の妨げになっている。 児童が登下校する道であると注意喚起できる看板等もないため、通行する自動車・自転車の認識が低い。 | 路面標示「スクールゾーン」の設置 | 南土木事務所 | 路面標示「スクールゾーン」の設置 |  | 実施予定 | 令和７年度 |  | 06 | △ | 道路管理者
06-080 | 20 | 大沼小学校 | ○ | R6.11.1 (R6.10.21) | 2 | 南区 | 南区東大沼３－２０－１３ 大沼小学校外周 | 市道大沼147号 、 市道大沼148号 | 学校の外周に設置されているグリーンベルトや「スクールゾー ン」の路面標示が劣化している。 児童が頻繁に通る場所のため、安全を確保したい。 | グリーンベルト、路面標示「スクールゾーン」の再塗装 | 南土木事務所 | グリーンベルト、路面標示「スクールゾーン」の再塗装 |  | 実施予定 | 令和７年度 |  | 06 | △ | 道路管理者
06-081 | 20 | 大沼小学校 | ○ | R6.11.1 (R6.10.21) | 3 | 南区 | 南区東大沼３－２０－１３ 大沼小学校外周 | 市道大沼143号 | 学校の西側に「スクールゾーン」の路面標示が設置されていない。 児童が頻繁に通る場所のため、安全を確保したい。 | 路面標示「スクールゾーン」の設置 | 南土木事務所 |  | 歩道が設置されているため | 対応不要 |  |  | 06 | ◎ | 道路管理者
06-082 | 20 | 大沼小学校 | ○ | R6.11.1 (R6.10.21) | 4 | 南区 | 南区東大沼３－２０－１３ 大沼小学校外周 | 市道大沼147号 | 「スクールゾーン」や「駐車禁止」の道路標識が劣化している。 児童が頻繁に通る場所のため、安全を確保したい。 | 道路標識「スクールゾーン」の修繕 | 南土木事務所 | 道路標識「スクールゾーン」の修繕 |  | 実施予定 | 令和７年度 |  | 06 | △ | 道路管理者
06-083 | 20 | 大沼小学校 | ○ | R6.11.1 (R6.10.21) | 5 | 南区 | 南区東大沼３－２０－１３ 大沼小学校外周 | 市道大沼147号 、 市道大沼148号 | 「スクールゾーン」や「駐車禁止」の道路標識が劣化している。 児童が頻繁に通る場所のため、安全を確保したい。 | 道路標識「駐車禁止」の修繕 | 相模原南警察署 | 道路標識「駐車禁止」の修繕 |  | (警察)上申済 | 令和６年度 |  | 06 | ○ | 警察署
06-084 | 20 | 大沼小学校 | ○ | R6.11.1 (R6.10.21) | 6 | 南区 | 南区東大沼４－２－３９ セピアテラス前通り | 市道大沼300号 | 自動車の抜け道となっており、スピードを落とさず通行する自動車が非常に多い。 そのため、登下校の児童と接触事故を起こしかねない。 | 路面標示「スクールゾーン」の設置(２か所) | 南土木事務所 | 路面標示「スクールゾーン」の設置(２か所) |  | 実施予定 | 令和７年度 |  | 06 | △ | 道路管理者
06-085 | 20 | 大沼小学校 | ○ | R6.11.1 (R6.10.21) | 7 | 南区 | 南区若松５－５－６ りぼん薬局裏通り | 市道大沼170号 | 若松ブロックの児童の登校ルートとなっているが、路面標示「スクールゾーン」が設置されていない。 裏通りとなっており、自動車が頻繁にスピードを出すため、注意喚起をしたい。 | 路面標示「スクールゾーン」の設置又は修繕 | 南土木事務所 | 路面標示「スクールゾーン」の設置又は修繕 |  | 実施予定 | 令和７年度 |  | 06 | △ | 道路管理者
06-086 | 20 | 大沼小学校 | ○ | R6.11.1 (R6.10.21) | 8 | 南区 | 南区若松５－１７－３１ 若松５丁目渡辺様宅付近 | 市道大沼153号 (県道相模原町田(52号)との交差点付近) | 自動車の抜け道になっており、交通量が多いにも関わらず、 児童が左右を確認するには見通しが悪い。 | 路面標示「スクールゾーン」の設置 | 南土木事務所 | 路面標示「スクールゾーン」の設置 |  | 実施予定 | 令和７年度 |  | 06 | △ | 道路管理者
06-087 | 20 | 大沼小学校 | ○ | R6.11.1 (R6.10.21) | 9 | 南区 | 南区若松５－２０－６ レジョンドール若松前 | 県道相模原町田(52号) | 案内標識で道路標識「横断歩道」が見えづらく、自動車が止まらない。 | 道路標識「横断歩道」の設置方法の再検討 | 相模原南警察署 | 道路標識「横断歩道」の設置方法の再検討 |  | (警察)上申済 | 令和６年度 |  | 06 | ○ | 警察署
06-088 | 20 | 大沼小学校 | ○ | R6.11.1 (R6.10.21) | 10 | 南区 | 南区若松６－５－１８ アトム電器前通り駐車場前 | 市道大沼175号 | 裏道として自転車、自動車の交通量が多いため、スピードを出す車も多く、注意喚起を促したい。 | 路面標示「スクールゾーン」の再塗装 | 南土木事務所 | 路面標示「スクールゾーン」の再塗装 |  | 実施予定 | 令和７年度 |  | 06 | △ | 道路管理者
06-089 | 20 | 大沼小学校 | ○ | R6.11.1 (R6.10.21) | 11 | 南区 | 南区若松６－８－２ コーポイシハラ横 | 市道大沼175号 | 裏道として自転車、自動車の交通量が多いため、注意喚起を促したい。 | 路面標示「スクールゾーン」の再塗装 | 南土木事務所 | 路面標示「スクールゾーン」の再塗装 |  | 実施予定 | 令和７年度 |  | 06 | △ | 道路管理者
06-090 | 20 | 大沼小学校 | ○ | R6.11.1 (R6.10.21) | 12 | 南区 | 南区若松６－１９－３ 田園ハイツ前の通り | 市道大沼178号 | 見通しが良く、道幅が広くなる通りのため、児童の登下校時にも関わらずスピードを出して通る車が多い。 注意喚起の看板もあるが、効果が見込めない。 | 路面標示「スクールゾーン」の設置(２箇所) | 南土木事務所 | 路面標示「スクールゾーン」の設置(２箇所) |  | 実施予定 | 令和７年度 |  | 06 | △ | 道路管理者
06-091 | 69 | 桂北小学校 | ○ | R6.11.6 (R6.10.28) | 1 | 緑区 | 緑区与瀬８８１～１０７４ (桂北小前の国道20号の歩道橋) | 国道20号 | ２６名の児童が通行している。 また、放課後等にも子ども達が利用している。 ・下から見上げると錆びて腐食した箇所や穴が開いている箇所が多数ある。また、補修を繰り返しているため通路部分の割れや剥がれが多数あり、でこぼこで歩きづらく、つまづきやすい。子どもや高齢者の転倒等の危険がある。 ・駅からも近いため、通学路としてだけでなく、一般の方も多く利用する。 ・交通量が多く、信号のない道路のため、歩道橋の使用が必須 | 歩道橋の架け替え | 相武国道事務所 （道路計画課） | 階段および通路の穴の補修、すべり止めテープの設置 | 歩道橋は５年に１回点検を行っているが、当該歩道橋は健全な状 態であるため、修繕で対応している。 | 別対策実施済 | 令和６年度 |  | 06 | ◎ | 道路管理者
06-092 | 69 | 桂北小学校 | ○ | R6.11.6 (R6.10.28) | 2 | 緑区 | 緑区与瀬１０１５付近 (緑区与瀬９５８付近) | 市道月夜野 | １１名の児童が通行している。 当該箇所は国道20 号から相模湖畔への抜け道として利用する 自動車が多く、下校時は民家のブロック塀で見通しが悪い。 | 歩行者用ミラーの改修 | 津久井土木事務所 | カーブミラーの位置移動 | 現位置でのこれ以上のカーブミラーの増設・増径は、車両の通行に支障があるので、これ以上の対応は出来ない。 | 検討中 |  | 相模湖班 支柱位置を交差点の真ん中に移設すれば、現在のカーブミラーで十分視認出来ると考えられるが、防犯上、カーブミラーを設置するのを嫌がる住民の方もいるため、地元自治会や学校のＰＴＡにご協力頂きながら、移設を検討する。 | 06 | △ | 道路管理者
06-093 | 69 | 桂北小学校 | ○ | R6.11.6 (R6.10.28) | 3 | 緑区 | 緑区与瀬中町 旧与瀬保育園付近 | 市道中原2号～市道中原西原～市道中原3号 | ７名の児童が通行している。 国道412 号から国道20 号への抜け道となっており、スピードを出して通行する車両が多い。 また、片側もしくは両側に塀があり回避場所がないが、道幅も狭く危険である。 高い塀で囲まれた丁字路があり、見通しが悪い。 | 注意喚起路面標示や段差舗装の設置 | 津久井土木事務所 |  | 注意喚起のカラー舗装や注意を促す看板等を設置しており、現状対策出来ることは、行っている。 段差舗装の設置は、近隣住民の方々からの振動苦情が寄せられる可能性があり、設置は出来ない。 | 実施不可 |  | 相模湖班 段差舗装について、地元自治会や近隣住民の理解が得られる場合は、施工することも出来るため、地元自治会や近隣住民の理解を得て欲しい。 | 06 | ◎ | 道路管理者
06-094 | 69 | 桂北小学校 | ○ | R6.11.6 (R6.10.28) | 4 | 緑区 | 緑区与瀬本町６４付近 | 国道412号 | ７名の児童が通行している。横断歩道の前後がカーブで見通し が悪いが、上下線ともスピードを出している車が多い。 | 横断歩道前後への段差舗装の設置 | 津久井土木事務所 |  | 段差舗装の設置は、近隣住民の方々からの振動苦情が寄せられる可能性があり、設置は出来ない。 | 実施不可 |  | 相模湖班 段差舗装について、地元自治会や近隣住民の理解が得られる場合は、施工することも出来るため、地元自治会や近隣住民の理解を得て欲しい。 | 06 | ◎ | 道路管理者
06-095 | 69 | 桂北小学校 | ○ | R6.11.6 (R6.10.28) | 5 | 緑区 | 緑区与瀬本町６４付近 | 国道412号 | ７名の児童が通行している。横断歩道の前後がカーブで見通し が悪いが、上下線ともスピードを出している車が多い。 | カラー舗装の修繕 | 津久井土木事務所 |  | 令和５年度に補修を行っており、現状問題はないと考えている。 | 対応不要 |  | 相模湖班 | 06 | ◎ | 道路管理者
06-096 | 69 | 桂北小学校 | ○ | R6.11.6 (R6.10.28) | 6 | 緑区 | 緑区与瀬本町６４付近 | 国道412号 | ７名の児童が通行している。横断歩道の前後がカーブで見通し が悪いが、上下線ともスピードを出している車が多い。 | 路面標示「ダイヤマーク」の修繕 | 津久井警察署 | 路面標示「ダイヤマーク」の修繕 |  | 実施済 | 令和６年度 |  | 06 | ◎ | 警察署
06-097 | 69 | 桂北小学校 | ○ | R6.11.6 (R6.10.28) | 7 | 緑区 | 緑区与瀬本町６４付近 | 国道412号 | ７名の児童が通行している。横断歩道の前後がカーブで見通し が悪いが、上下線ともスピードを出している車が多い。 | 登校時間帯の警察官による見守り | 津久井警察署 |  | 相模湖駅前交番勤務員は三交代制で勤務しており、人数の関係上必ず交番に配置している訳ではない。 また現状配置している際は桂北小歩道橋前で見守りを実施しているところであるが、新たに警察官を与瀬64付近に配置することは困難である。 | 実施不可 |  | 歩道橋前の見守りを与瀬64付近に転身させることは可能であるが、交番に警察官が配置しない日もあること、事件事故等が優先であることから確約はできない。 | 06 | ◎ | 警察署
06-098 | 69 | 桂北小学校 | ○ | R6.11.6 (R6.10.28) | 8 | 緑区 | 緑区与瀬１５２－４～１９４付近 (緑区与瀬２１９－１付近) | 市道中野小原 | ４名の児童が通行している。 道路沿いの樹木が道路に覆いかぶさり、植物が道路にはみ出しているため、台風や降雪時に道路が狭くなり、歩行が困難な状態になる。 | 道路にかかる樹木の伐採 | 津久井土木事務所 | 道路にかかる樹木の伐採 |  | 実施済 |  | 相模湖班 | 06 | ◎ | 道路管理者
06-099 | 69 | 桂北小学校 | ○ | R6.11.6 (R6.10.28) | 9 | 緑区 | 緑区与瀬１２１２－１付近 | 市道中野小原 | ４名の児童が通行している。 数年前の土砂崩れのあと、土嚢が置かれた状態になっており、 その場所の奥に倒木が放置されている。 | 倒木の撤去 | 津久井土木事務所 | 倒木の撤去 (所有者への依頼) |  | 実施済 |  | 相模湖班 地権者による撤去完了。 | 06 | ◎ | 道路管理者
06-100 | 69 | 桂北小学校 | ○ | R6.11.6 (R6.10.28) | 10 | 緑区 | 緑区与瀬２１１７付近 | 市道中野小原 | ２名の児童が通行している。 階段の傾斜が急で段差も不揃いのうえ、 手すりもさび付いている。 | 階段の補修 | 津久井土木事務所 | 滑り止めシートの設置 |  | 別対策実施済 |  | 相模湖班 階段の改修については、土地の所有者等との調整や道路構造令等の基準に基づくと現状設置出来ない可能性等もあるため、慎重に検討を行っていく。 | 06 | ◎ | 道路管理者
06-101 | 69 | 桂北小学校 | ○ | R6.11.6 (R6.10.28) | 11 | 緑区 | 緑区与瀬２１１７付近 | 市道中野小原 | ２名の児童が通行している。 階段の傾斜が急で段差も不揃いのうえ、 手すりもさび付いている。 | ガードレールへの保護カバーの設置 | 津久井土木事務所 | ガードレールへの保護カバーの設置 |  | 実施済 | 令和６年度 | 相模湖班 | 06 | ◎ | 道路管理者
06-102 | 69 | 桂北小学校 | ○ | R6.11.6 (R6.10.28) | 12 | 緑区 | 緑区小原８１２～８１４付近 (緑区小原８１２付近) | 国道20号 | ２名の児童が通行している。 カーブが多い通りで、スピードを出す車が多く、危険を感じる。 歩道はあるが狭く、すれ違いができず困っている。 | 歩道の拡幅 | 相武国道事務所 （道路計画課） | 歩道の拡幅、 道路の改良 |  | 実施予定 |  |  | 06 | △ | 道路管理者
06-103 | 69 | 桂北小学校 | ○ | R6.11.6 (R6.10.28) | 13 | 緑区 | 緑区小原８１２～８１４付近 (緑区小原８４４－４付近) | 国道20号 | ２名の児童が通行している。 カーブが多い通りで、スピードを出す車が多く、危険を感じる。 歩道はあるが狭く、すれ違いができず困っている。 | 樹木の管理 | 相武国道事務所 （道路計画課） | 樹木の管理依頼 (地権者に対応依頼) |  | 実施済 | 令和６年度 |  | 06 | ◎ | 道路管理者
06-104 | 69 | 桂北小学校 | ○ | R6.11.6 (R6.10.28) | 14 | 緑区 | 緑区小原８１２～８１４付近 (緑区小原８５２付近) | 国道20号 | ２名の児童が通行している。 カーブが多い通りで、スピードを出す車が多く、危険を感じる。 歩道はあるが狭く、すれ違いができず困っている。 | 歩道の補修 | 相武国道事務所 （道路計画課） | 歩道の補修 |  | 実施済 | 令和６年度 |  | 06 | ◎ | 道路管理者
06-105 | 69 | 桂北小学校 | ○ | R6.11.6 (R6.10.28) | 15 | 緑区 | 緑区小原８１２～８１４付近 (緑区与瀬２０５付近) | 国道20号 | ２名の児童が通行している。 カーブが多い通りで、スピードを出す車が多く、危険を感じる。 歩道はあるが狭く、すれ違いができず困っている。 | 歩道の拡幅や樹木の管理 | 相武国道事務所 （道路計画課） | 除草及び防草シートの設置 |  | 実施済 | 令和６年度 |  | 06 | ◎ | 道路管理者
06-106 | 69 | 桂北小学校 | ○ | R6.11.6 (R6.10.28) | 16 | 緑区 | 緑区小原７８５付近横断歩道 (緑区小原７１９－２付近) | 国道20号 | 現在の利用している横断歩道は、カーブの途中で見通しが悪く、児童が横断するときに信号機がないため、危険である。 児童は小原の郷の脇から下りてくるが、小原の郷を利用する観光客が横断歩道のないところを、ガードレールを乗り越えて横断している。 | 夢屋前の横断歩道を小原の郷前へ移設 | 津久井警察署 |  |  | 検討中 |  | 移設に関し、地域住民との合意形成が成せれば移設の可能性はある。（ただ必ず移設できる訳ではない。今後関係機関等と調整予定） | 06 | △ | 警察署
06-107 | 69 | 桂北小学校 | ○ | R6.11.6 (R6.10.28) | 17 | 緑区 | 緑区小原７８５付近横断歩道 (緑区小原７１９－２付近) | 国道20号 | 現在の利用している横断歩道は、カーブの途中で見通しが悪く、児童が横断するときに信号機がないため、危険である。 児童は小原の郷の脇から下りてくるが、小原の郷を利用する観光客が横断歩道のないところを、ガードレールを乗り越えて横断している。 | 横断歩道前後へのカラー塗装 | 相武国道事務所 （道路計画課） |  |  | 検討中 |  |  | 06 | △ | 道路管理者
06-108 | 69 | 桂北小学校 | ○ | R6.11.6 (R6.10.28) | 18 | 緑区 | 緑区小原７８５付近横断歩道 (緑区小原７１９－２付近) | 国道20号 | 現在の利用している横断歩道は、カーブの途中で見通しが悪く、児童が横断するときに信号機がないため、危険である。 児童は小原の郷の脇から下りてくるが、小原の郷を利用する観光客が横断歩道のないところを、ガードレールを乗り越えて横断している。 | 移設先の横断歩道への信号機の設置 | 津久井警察署 |  | 信号機設置の指針に基づき、信号機新設の必要条件を満たしていないことから設置は困難である。（隣接する信号機との距離が約85ｍであること、横断歩道の利用者が極めて少ないこと等） | 実施不可 |  |  | 06 | ◎ | 警察署
06-109 | 11 | 淵野辺小学校 |  | 2024-11-01 | 1 | 中央区 | 淵野辺一丁目きずな公園前 | 市道淵野辺100号(丁目) | 車両の駐停車が多く、見通しが悪い。 | 横断歩道の設置 | 相模原警察署 |  | 現時点では、警察庁の示す交通規制基準に該当しないため。 | 実施不可 |  |  | 06 | ◎ | 警察署
06-110 | 11 | 淵野辺小学校 |  | 2024-11-01 | 2 | 中央区 | 淵野辺一丁目きずな公園前 | 市道淵野辺100号(丁目) | スクールゾーンであることがわからない。 | 路面標示「スクールゾーン」の設置 | 中央土木事務所 |  | 現地調査の結果、歩道が両側に設置されているため | 実施不可 |  |  | 06 | ◎ | 道路管理者
06-111 | 11 | 淵野辺小学校 |  | 2024-11-01 | 3 | 中央区 | 「麻布大学附属高校前」交差点 | 市道淵野辺境橋と 市道淵野辺3号(丁目)の交差点 | 朝、日光で信号機の色が判断できない。 | 歩行者用信号機の設置 | 相模原警察署 |  |  | 調査中 |  |  | 06 | △ | 警察署
06-112 | 43 | 弥栄小学校 |  | 2024-11-11 | 1 | 中央区 | 相生交番前交差点信号 (相生２丁目から高根に渡る信号) | 県道相模原大蔵町 | 要望箇所を現在７８人が６班に分かれて横断して通学している。 交差点に到着した順に２班ずつ横断させたいが、青信号の時間が極端に短い時や長い時があり、児童も混乱している。 | 平日朝７時５０分から８時の間だけ、信号の現示時間を一定にしてほしい または信号の現示時間がわかるようにしてほしい | 相模原警察署 | 平日朝７時５０分から８時の間だけ、信号の現示時間を一定にしてほしい または信号の現示時間がわかるようにしてほしい |  | 調査中 |  |  | 06 | △ | 警察署
06-113 | 19 | 光が丘小学校 |  | 2024-11-14 | 1 | 中央区 | 光が丘２－３－１付近から光が丘しらかば公園付近まで | 市道上溝39号 | 外側線は設置されているが、グリーンベルトが設置されていない。見通しが良く、車の速度が上がりやすい。 | グリーンベルトの設置 | 中央土木事務所 | グリーンベルトの設置 |  | 実施予定 | 令和７年度 |  | 06 | △ | 道路管理者
06-114 | 19 | 光が丘小学校 |  | 2024-11-14 | 2 | 中央区 | 光が丘３－４－２３付近から３－４－２０付近まで | 市道光が丘11号 | 外側線は設置されているが、グリーンベルトが設置されていない。見通しが良く、車の速度が上がりやすい。 | グリーンベルトの設置 | 中央土木事務所 | グリーンベルトの設置 |  | 実施予定 | 令和７年度 |  | 06 | △ | 道路管理者
06-115 | 19 | 光が丘小学校 |  | 2024-11-14 | 3 | 中央区 | 光が丘３－３－１９付近の交差点 | 市道光が丘11号と 市道光が丘5号の 交差点 | バス通りになっており、見通しが良く、車の速度が上がりやすい。 | 交差点部分のカラー塗装 | 中央土木事務所 | 交差点部分のカラー塗装 |  | 実施予定 | 令和７年度 |  | 06 | △ | 道路管理者
06-116 | 19 | 光が丘小学校 |  | 2024-11-14 | 4 | 中央区 | 光が丘３－３－１９付近から３－３－１６付近まで | 市道光が丘11号 | 外側線は設置されているが、グリーンベルトが設置されていない。見通しが良く、車の速度が上がりやすい。 | グリーンベルトの設置 | 中央土木事務所 | グリーンベルトの設置 |  | 実施予定 | 令和７年度 |  | 06 | △ | 道路管理者
06-117 | 19 | 光が丘小学校 |  | 2024-11-14 | 5 | 中央区 | 並木４－１０－２２付近から４－１０－１付近まで | 市道上溝612号 | 新たに通学路になるが、外側線やグリーンベルトが設置されていない。付近の道路より幅員が狭いが、速度を落とさずに走行する車両がある。見通しがよく、車の速度が上がりやすい。 | 外側線とグリーンベルトの設置 | 中央土木事務所 | グリーンベルトの設置 |  | 実施予定 | 令和７年度 |  | 06 | △ | 道路管理者
06-118 | 19 | 光が丘小学校 |  | 2024-11-14 | 6 | 中央区 | 光が丘３－６－４付近から３－６－３９付近まで | 市道光が丘8号 | 通行する児童数が多いが、グリーンベルトが劣化している。 見通しが良く、車の速度が上がりやすい。 | グリーンベルトの再塗装 | 中央土木事務所 | グリーンベルトの再塗装 |  | 実施済 | 令和６年度 |  | 06 | ◎ | 道路管理者
06-119 | 19 | 光が丘小学校 |  | 2024-11-14 | 7 | 中央区 | 光が丘３－６－３９付近の交差点 | 市道光が丘8号と 市道光が丘5号の 交差点 | 横断待ちをしている歩行者が街路樹や街灯に隠れてしまい、車両が停止しない。幹線道路の抜け道になっている。見通しがよく、車の速度が上がりやすい。 | 街路樹の伐採、街灯の移設 | 中央土木事務所 | 街路樹の伐採 | 道路照明灯については、照度分布に基づき設置しているため、移設しない。 | 実施予定 | 令和７年度 |  | 06 | △ | 道路管理者
06-120 | 19 | 光が丘小学校 |  | 2024-11-14 | 8 | 中央区 | 光が丘３－１９－１４付近から３－１３－１６付近まで | 市道光が丘8号 | 通行する児童数が多いが、グリーンベルトが劣化している。 見通しが良く、車の速度が上がりやすい。 | グリーンベルトの再塗装 | 中央土木事務所 | グリーンベルトの再塗装 |  | 実施予定 | 令和７年度 |  | 06 | △ | 道路管理者
06-121 | 19 | 光が丘小学校 |  | 2024-11-14 | 9 | 中央区 | 緑が丘１－２４－５付近 | 市道上溝50号と 市道上溝646号の 交差点 | 旗振りを行う予定だが、横断希望箇所には横断歩道がなく、少し離れた幹線道路か緑ヶ丘中学校正門前にしか横断歩道がない。見通しがよく、車の速度が上がりやすい。 | 横断歩道の設置 | 相模原警察署 |  | 現時点では、警察庁の示す交通規制基準に該当しないため。 | 実施不可 |  |  | 06 | ◎ | 警察署
06-122 | 19 | 光が丘小学校 |  | 2024-11-14 | 10 | 中央区 | 緑が丘１－２４－５付近 | 市道上溝50号と 市道上溝646号の 交差点 | 旗振りを行う予定だが、横断希望箇所には横断歩道がなく、少し離れた幹線道路か緑ヶ丘中学校正門前にしか横断歩道がない。見通しがよく、車の速度が上がりやすい。 | 交差点部分のカラー塗装 | 中央土木事務所 | 外側線の再塗装 | 丁字路の交差点は強調する必要がないため、交差点部のカラー塗装は設置しない。 | 別対策実施予定 | 令和７年度 |  | 06 | △ | 道路管理者
06-123 | 19 | 光が丘小学校 |  | 2024-11-14 | 11 | 中央区 | 緑が丘中学校の南西側の道路 | 市道緑が丘15号 | 新たに通学路になるが、外側線やグリーンベルトが設置されていない。見通しがよく、車の速度が上がりやすい。 | 外側線とグリーンベルトの設置 | 中央土木事務所 | 外側線の設置 | 小学校の半径５００ｍから外れているため、グリーンベルトは設置しない。 | 実施予定 | 令和７年度 |  | 06 | △ | 道路管理者
06-124 | 19 | 光が丘小学校 |  | 2024-11-14 | 12 | 中央区 | 緑が丘１－２７－１３付近 | 市道緑が丘15号と 市道緑が丘35号の 交差点 | 見通しが良く、車の速度が上がりやすい。地域でパトロールを行ったときに、警察の方から危険だと言われたようです。 | 横断歩道の設置 | 相模原警察署 |  | 現時点では、警察庁の示す交通規制基準に該当しないため。 | 実施不可 |  | 新規通学路予定であり、通行実態が不明である。 | 06 | ◎ | 警察署
06-125 | 19 | 光が丘小学校 |  | 2024-11-14 | 13 | 中央区 | 緑が丘１－２７－１３付近 | 市道緑が丘15号と 市道緑が丘35号の 交差点 | 見通しが良く、車の速度が上がりやすい。地域でパトロールを行ったときに、警察の方から危険だと言われたようです。 | 交差点部分のカラー塗装 | 中央土木事務所 | 外側線の設置 |  | 別対策実施予定 | 令和７年度 | 外側線の設置後、交差点の危険性が再度確認された場合は、交差点部のカラー舗装を検討する。 | 06 | △ | 道路管理者
06-126 | 19 | 光が丘小学校 |  | 2024-11-14 | 14 | 中央区 | 緑が丘１－２９－１５の家の裏付近 | ひかりの広場 | 新たに通学路になるが、緑道の管理が不十分であり、草木が生い茂っている。見通しが悪いが、防犯灯が少ない。 | 防犯灯の増設と草木の管理 | 公園課 | 現場の状況を見ながら、生垣刈込を行っていく。 |  | 実施済 | 令和６年度 | 毎年夏頃に実施予定 | 06 | ◎ | その他
06-127 | 19 | 光が丘小学校 |  | 2024-11-14 | 15 | 中央区 | いしの小径 | いしの小径 | 新たに通学路になるが、緑道の管理が不十分であり、草木が生い茂っている。見通しが悪いが、防犯灯が少ない。 | 防犯灯の増設と草木の管理 | 公園課 | 現場の状況を見ながら、低木刈込・除草を行っていく。 |  | 実施済 | 令和６年度 | 毎年夏頃に実施予定 | 06 | ◎ | その他
06-128 | 28 | 橋本小学校 |  | 2024-11-18 | 1 | 緑区 | 国道１６号橋本五差路地下道 (緑区西橋本１丁目１) |  | 地下道を自転車で利用する際、乗車したままスロープを駆け下りる方が見受けられる。 | 自転車からの降車を促す看板の設置 | 相武国道事務所 （道路計画課） |  |  | 検討中 |  | 南口～北口を通学路として利用 | 06 | △ | 道路管理者
06-129 | 28 | 橋本小学校 |  | 2024-11-18 | 2 | 緑区 | 国道１６号橋本五差路地下道 (緑区西橋本１丁目１) |  | 地下道を自転車で利用する際、乗車したままスロープを駆け下りる方が見受けられる。 | 自転車からの降車を促すための障害物(ポール等)の設置 | 相武国道事務所 （道路計画課） |  |  | 検討中 |  | 南口～北口を通学路として利用 | 06 | △ | 道路管理者
06-130 | 28 | 橋本小学校 |  | 2024-11-18 | 3 | 緑区 | 国道１６号橋本五差路地下道 (緑区西橋本１丁目１) |  | 地下道を自転車で利用する際、乗車したままスロープを駆け下りる方が見受けられる。 | 自転車からの降車を促すため、スロープに障害物(凹凸等)の設置 | 相武国道事務所 （道路計画課） |  |  | 検討中 |  | 南口～北口を通学路として利用 | 06 | △ | 道路管理者
06-131 | 28 | 橋本小学校 |  | 2024-11-18 | 4 | 緑区 | 国道１６号橋本五差路地下道 (緑区西橋本１丁目１) |  | 地下道を自転車で利用する際、乗車したままスロープを駆け下りる方が見受けられる。 | 登下校時間帯の警察による巡回 | 相模原北警察署 | 令和６年１２月１１日の午前７時４５分～８時３０分の間に巡回を実施 |  | 実施済 |  | 南口～北口を通学路として利用 | 06 | ◎ | 警察署
06-132 | 28 | 橋本小学校 |  | 2024-11-18 | 5 | 緑区 | 国道１６号橋本小学校入口交差点地下道 (緑区西橋本１丁目２) |  | 朝の集団登校時、地下道に入ろうとする児童の列に割り込んで歩行者優先の歩道を走行する自転車が見受けられる。 | 自転車からの降車を促す看板の設置 | 相武国道事務所 （道路計画課） |  |  | 検討中 |  | 西口～北口を利用する登校班からの要望 | 06 | △ | 道路管理者
06-133 | 28 | 橋本小学校 |  | 2024-11-18 | 6 | 緑区 | 国道１６号橋本小学校入口交差点地下道 (緑区西橋本１丁目２) |  | 朝の集団登校時、地下道に入ろうとする児童の列に割り込んで歩行者優先の歩道を走行する自転車が見受けられる。 | 地下道入口付近への自転車進入防護柵等の設置(降車・減速を促すため) | 相武国道事務所 （道路計画課） |  |  | 検討中 |  | 西口～北口を利用する登校班からの要望 | 06 | △ | 道路管理者
06-134 | 28 | 橋本小学校 |  | 2024-11-18 | 7 | 緑区 | 国道１６号橋本小学校入口交差点地下道 (緑区西橋本１丁目２) |  | 朝の集団登校時、地下道に入ろうとする児童の列に割り込んで歩行者優先の歩道を走行する自転車が見受けられる。 | 登下校時間帯の警察による巡回 | 相模原北警察署 | 令和６年１２月１１日の午前７時４５分～８時３０分の間に巡回を実施 |  | 実施済 |  | 西口～北口を利用する登校班からの要望 | 06 | ◎ | 警察署
06-135 | 69 | 桂北小学校 |  | 2024-11-19 | 1 | 緑区 | 相模湖大橋から通学路の階段(市道月夜野5号)までの間の道(駐車場入口) | 国道412号 | 現在はダムの上を通って通学しているが、ダムの工事により 相模湖大橋を通ることになるため、駐車場の入口を横断する 必要がある。 相模湖を観光する人や、仮眠をとるトラックの運転手など、 通学路になっていることを知らない人が駐車場を利用するた め、注意喚起が必要。 | 横断歩道の設置 | 津久井警察署 |  | 要望箇所の道路形状が駐車場出入口直近であること、横断歩道利用者が通学時の一時的なもので極端に少ないこと、一定期間の設置であることから横断歩道の新設は困難 | 実施不可 |  | 代替案として道路管理者と相談したところ、通学路である等の立看板の設置、横断誘導線(指導線)等の設置が考えられる。 | 06 | ◎ | 警察署
06-136 | 69 | 桂北小学校 |  | 2024-11-19 | 2 | 緑区 | 相模湖大橋から通学路の階段(市道月夜野5号)までの間の道(駐車場入口) | 国道412号 | 現在はダムの上を通って通学しているが、ダムの工事により 相模湖大橋を通ることになるため、駐車場の入口を横断する 必要がある。 相模湖を観光する人や、仮眠をとるトラックの運転手など、 通学路になっていることを知らない人が駐車場を利用するた め、注意喚起が必要。 | カラー舗装の設置 | 津久井土木事務所 |  | 市の工事ではないので、市で対応することは出来ない。工事主体である相模ダム管理事務所と調整をお願いします。 | 実施不可 |  | 相模湖班 | 06 | ◎ | 道路管理者
06-137 | 69 | 桂北小学校 |  | 2024-11-19 | 3 | 緑区 | 慰霊碑の向かい側の山 | 市道亜津奥畑 | 現在はダムの上を通って通学しているが、ダムの工事により 相模湖大橋を通ることになる。 途中の道路にある落石防止ネットが、令和元年の台風で破れた ままになっていて、落石が歩道まで転がらないか心配。 | 道路沿いの落石防止ネットの修理 | 津久井土木事務所 | 年に１回点検を行っています。 昨年の点検では落石等はありませんでした。 今後、補修の予算措置を含めて検討してまいります。 |  | 実施予定 |  | 相模湖班 | 06 | △ | 道路管理者
06-138 | 55 | 夢の丘小学校 |  | 2024-11-26 | 1 | 南区 | 南区下溝１１７付近 下古山バス停付近交差点 | 市道上溝麻溝台 | 約４０人の児童が横断し、通学している。 交差点はカーブで見通しが悪く、速度を出した車両が児童の通る横断歩道を通過するため、接触の恐れがある。 | 押しボタン式信号の設置 | 相模原南警察署 |  | 信号機の設置基準に満たないため。 | 実施不可 |  |  | 06 | ◎ | 警察署
06-139 | 55 | 夢の丘小学校 |  | 2024-11-26 | 2 | 南区 | 南区下溝１１７付近 下古山バス停付近交差点 | 市道上溝麻溝台 | 約４０人の児童が横断し、通学している。 交差点はカーブで見通しが悪く、速度を出した車両が児童の通る横断歩道を通過するため、接触の恐れがある。 | 注意喚起路面標示等の設置 | 南土木事務所 | 路面標示「速度おとせ」の修繕 |  | 実施予定 | 令和７年度 |  | 06 | △ | 道路管理者
06-140 | 31 | 作の口小学校 | ○ | R6.11.29 (R6.11.26) | 1 | 緑区 | 国道129号線「下の原」交差点 | 市道下九沢152号 | 国道側から市道側に対しては、 ７時から９時まで進入禁止となっているにも関わらず、無視して進入してくる車がいる。 | 時間帯車両進入禁止の違反車両の取り締まり強化 | 相模原北警察署 | 令和６年１２月３日に取り締まりを実施 |  | 実施済 | 令和６年度 |  | 06 | ◎ | 警察署
06-141 | 31 | 作の口小学校 | ○ | R6.11.29 (R6.11.26) | 2 | 中央区 | オーケー下九沢店前の歩道 | 国道129号 | 雨天時に歩道幅員全体にかかるような広範囲の水たまりが発生し、避けるためには道路側の植栽内を通行する必要がある。 | 水たまり発生箇所の改善 | 中央土木事務所 | 歩道の滞水改善 |  | 実施済 | 令和６年度 |  | 06 | ◎ | 道路管理者
06-142 | 31 | 作の口小学校 | ○ | R6.11.29 (R6.11.26) | 3 | 中央区 | 国道129号線「作の口」交差点 | 国道129号 | 南側から北側に横断する際に、青色点灯時間が２０秒しかなく、低学年の児童が渡りきるには時間が短い。 | 歩行者用信号の青色点灯時間の延長 | 相模原警察署 |  |  | 調査中 |  |  | 06 | △ | 警察署
06-143 | 31 | 作の口小学校 | ○ | R6.11.29 (R6.11.26) | 4 | 中央区 | 中央区上溝１丁目４番付近 | 市道上溝261号 (市道上溝376号との交差点部分) | 北側へ抜ける車両が多く、津工速度も速いため危険である。 令和６年５月８日(水)１６時頃にもひき逃げ事故があり、早急に対策が必要である。 | 路面へのカラー枠と交差点標示の設置 | 中央土木事務所 | 路面へのカラー枠と交差点標示の設置 |  | 実施予定 | 令和６年度 |  | 06 | △ | 道路管理者
06-144 | 31 | 作の口小学校 | ○ | R6.11.29 (R6.11.26) | 5 | 中央区 | 中央区上溝１丁目４番付近 | 市道上溝261号 (市道上溝376号との交差点部分) | 北側へ抜ける車両が多く、津工速度も速いため危険である。 令和６年５月８日(水)１６時頃にもひき逃げ事故があり、早急に対策が必要である。 | 路面標示「止まれ」の再塗装 | 相模原警察署 | 路面標示「止まれ」の再塗装 |  | 実施予定 | 令和７年度 |  | 06 | △ | 警察署
06-145 | 31 | 作の口小学校 | ○ | R6.11.29 (R6.11.26) | 6 | 中央区 | 中央区上溝１丁目１４付近 | 市道下九沢177号 | 路側帯の幅員が狭いが、急な下り坂のため、車両の通行速度が速い。 | 外側線の再塗装 | 中央土木事務所 | 外側線の再塗装 |  | 実施予定 | 令和７年度 |  | 06 | △ | 道路管理者
06-146 | 31 | 作の口小学校 | ○ | R6.11.29 (R6.11.26) | 7 | 中央区 | 中央区上溝１丁目１４付近(うま坂) | 市道下九沢177号 | 路側帯の幅員が狭いが、急な下り坂のため、車両の通行速度が速い。 | 外側線の再塗装、減速ドットの設置 | 中央土木事務所 | 外側線の再塗装、減速ドットの設置 |  | 実施予定 | 令和７年度 |  | 06 | △ | 道路管理者
06-147 | 31 | 作の口小学校 | ○ | R6.11.29 (R6.11.26) | 8 | 中央区 | ビレッジハウス下九沢付近 | 市道内出宮ノ森 | 抜け道になっているため、車両の通行速度が速い。また、急な坂の途中に横断歩道が設置されているため、横断歩道が視認しづらい。 | 路面標示「ダイヤマーク」の再塗装 | 相模原警察署 | 路面標示「ダイヤマーク」の再塗装 |  | 実施予定 | 令和７年度 |  | 06 | △ | 警察署
06-148 | 31 | 作の口小学校 | ○ | R6.11.29 (R6.11.26) | 9 | 中央区 | ビレッジハウス下九沢付近 | 市道内出宮ノ森 | 抜け道になっているため、車両の通行速度が速い。また、急な坂の途中に横断歩道が設置されているため、横断歩道が視認しづらい。 | 路側帯の再塗装 | 中央土木事務所 | 路側帯の再塗装 |  | 実施予定 | 令和７年度 |  | 06 | △ | 道路管理者
06-149 | 31 | 作の口小学校 | ○ | R6.11.29 (R6.11.26) | 10 | 中央区 | ビレッジハウス下九沢付近 | 市道内出宮ノ森 | 抜け道になっているため、車両の通行速度が速い。また、急な坂の途中に横断歩道が設置されているため、横断歩道が視認しづらい。 | 横断歩道の手前のカラー舗装 | 中央土木事務所 | 横断歩道の手前のカラー舗装 |  | 実施予定 | 令和７年度 |  | 06 | △ | 道路管理者
06-150 | 31 | 作の口小学校 | ○ | R6.11.29 (R6.11.26) | 11 | 中央区 | 作の口小学校前歩道橋 | 国道129号 | 雨などで舗装面が濡れると、児童が足を滑らせることがある。 | 舗装面の滑り止め加工 | 中央土木事務所 | 舗装面の滑り止め加工 |  | 実施予定 | 令和６年度 |  | 06 | △ | 道路管理者
06-151 | 31 | 作の口小学校 | ○ | R6.11.29 (R6.11.26) | 12 | 中央区 | 中央区下九沢５９－１６付近 | 市道下九沢306号 | 交差点部の主従関係が不明確であり、いずれの道路から来る車両も自身側を優先道路だと勘違いして一時停止を行わないため、１年で７件の事故が発生している。 | 誘導破線の設置 | 中央土木事務所 | 誘導破線の設置 |  | 実施予定 | 令和７年度 |  | 06 | △ | 道路管理者
06-152 | 1 | 新磯小学校 |  | 2024-11-29 | 1 | 南区 | 南区磯部１３９０付近 上磯部交差点 | 県道相模原茅ヶ崎と 市道磯部上出口の 交差点 | 要望箇所を１００人の児童が横断し、通学している。 県道のため交通量も多く、また丁字路のため、右左折をする車両がほとんどで、車両と児童の接触の恐れがあり危険である。 先日も、死亡事故があった。 | 信号機の歩車分離化等の安全対策 | 相模原南警察署 | 信号機の歩車分離化 |  | 検討中 |  | 他の団体等の合意形成を取ってから実施 | 06 | △ | 警察署
06-153 | 1 | 新磯小学校 |  | 2024-11-29 | 2 | 南区 | 南区磯部１３９０付近 上磯部交差点 | 県道相模原茅ヶ崎と 市道磯部上出口の 交差点 | 要望箇所を１００人の児童が横断し、通学している。 県道のため交通量も多く、また丁字路のため、右左折をする車両がほとんどで、車両と児童の接触の恐れがあり危険である。 先日も、死亡事故があった。 | 車両の減速を促す等の安全対策 | 南土木事務所 | 本件については、神奈川県警と現場立会いを行い、以下の安全対策について検討しています。 ・歩道を走行する自転車の速度抑制対策（ラバーポール、路面シート等） ・車道に路面標示の設置（速度おとせ、減速ドット等） ・デリネーターの補修 |  | 実施予定 |  |  | 06 | △ | 道路管理者
06-154 | 58 | 川尻小学校 |  | 2024-12-10 | 1 | 緑区 | 参道線 原宿３丁目付近 | 市道参道 | 要望箇所を３５人の児童が通行している。 速度を出した車両が児童のすぐ横を通過するため、車両と児童の接触の恐れがあり、危険である。 歩道が高くなっているが、ガードレールのない場所があり、児童の不注意で車道に飛び出す危険性あり。 | 児童が車道に飛び出すことを防ぐための対策(ガードレールの増設や歩道の撤去など) | 緑土木事務所 |  | 歩道幅員が狭いため、ガードレールは設置できない。 また、歩道が高くなっているという要望については、歩道改良を実施する予定は現状ではない。 | 実施不可 |  | 城山班 | 06 | ◎ | 道路管理者
06-155 | 58 | 川尻小学校 |  | 2024-12-10 | 2 | 緑区 | 参道線 原宿３丁目付近 | 市道参道 | 要望箇所を３５人の児童が通行している。 速度を出した車両が児童のすぐ横を通過するため、車両と児童の接触の恐れがあり、危険である。 | 車両の減速を促すための対策(路面標示「スクールゾーン」やハンプ、音の出る路面の設置など) | 緑土木事務所 | 路面標示「スクールゾーン」の設置 | 住宅地であるため、ハンプ等の設置の予定はない。 | 着手済 | 令和６年度 | 城山班 | 06 | ○ | 道路管理者
06-156 | 58 | 川尻小学校 |  | 2024-12-10 | 3 | 緑区 | 原宿の信号～にしさこレディースクリニック前～神奈中原宿５丁目バス停に至る道(鮎釣街道) | 市道鮎釣街道 | 要望箇所を延べ１３６人の児童が横断している。 横断歩道がなく、登校と通勤が重なり車両が多く危険である。 スピードを出す車が後を絶たない。 | 車両の減速を促すための対策 | 緑土木事務所 | 注意喚起路面標示の設置(２箇所) |  | 着手済 | 令和６年度 | 城山班 ＜過年度要望あり＞ 要望№05-169、170 【回答】 既に路面標示が有り、新たな路面標示を実施するスペースが無いため、実施不可 | 06 | ○ | 道路管理者
06-157 | 58 | 川尻小学校 |  | 2024-12-10 | 4 | 緑区 | 川尻小学校歩道橋 | 県道鍛冶谷相模原 | 要望箇所を１７２人の児童が通行している。 雨や雪の日に滑って転倒する児童がいた。 | 歩道橋への滑り止め対策 | 緑土木事務所 | 階段踏面の先端に樹脂系素材の塗布、もしくは滑り止めシールの貼付 |  | 着手済 | 令和６年度 | 城山班 | 06 | ○ | 道路管理者
06-158 | 58 | 川尻小学校 |  | 2024-12-10 | 5 | 緑区 | 城山交番前歩道橋 (久保沢第１歩道橋) | 国道413号 | 要望箇所を１７２人の児童が通行している。 雨や雪の日に滑って転倒する児童がいた。 | 歩道橋への滑り止め対策 | 緑土木事務所 | 階段踏面の先端に樹脂系素材の塗布、もしくは滑り止めシールの貼付 |  | 着手済 | 令和６年度 | 城山班 | 06 | ○ | 道路管理者
06-159 | 21 | 共和小学校 |  | 2024-12-12 | 1 | 中央区 | 共和一丁目 新田稲荷神社 | 市道淵野辺中和田 | 木々が生い茂り薄暗く死角が多いため見通しが悪いのに、かなりの速度で走行している車がある。 | 登下校時間帯における、警察官による取り締まり・パトロールの強化(一時停止や速度規制等) | 相模原警察署 | 登下校時間帯における、警察官による取り締まり・パトロールの強化(一時停止や速度規制等) |  | 着手済 |  | ＜過年度要望あり＞ 要望№：05-176 【対応】 通常勤務を通じた交通指導取締り、警ら活動の実施 | 06 | ○ | 警察署
06-160 | 21 | 共和小学校 |  | 2024-12-12 | 2 | 中央区 | 共和一丁目 リコー前交差点 | 市道相模淵野辺と 市道共和の交差点 | 横断歩道、車道に雨で大きな水たまりができる。 それをよけるように児童が横断するため、広がってしまうことがあり、車の近くを歩く児童もいる。 下校時は大人がいないため、かなり危険。 | 水たまりができる状況の改善 | 中央土木事務所 |  |  | 調査中 | 令和７年度 | 滞水する原因が確認できなかったため、今後も雨天後に現地確認する等、注視してまいります。 | 06 | △ | 道路管理者
06-161 | 21 | 共和小学校 |  | 2024-12-12 | 3 | 中央区 | 共和一丁目公園 | － | 不審者が複数回出ているとの情報が保護者から寄せられている。 | 下校時間帯のパトロール強化 | 相模原警察署 | 下校時間帯のパトロール強化 |  | 着手済 |  |  | 06 | ○ | 警察署
06-162 | 21 | 共和小学校 |  | 2024-12-12 | 4 | 中央区 | 共和四丁目 １６号を渡る歩道橋 | 国道16号 | 平成２９年から毎年、要望している。 以前から老朽化の懸念を伝えている。 | 大規模な修繕や架け替え | 相武国道事務所 （道路計画課） |  | 当該歩道橋の定期点検結果では「判定区分Ⅱ」の予防保全段階となっている。 定期点検及び日々のパトロール等で経過観察を行い、修繕が必要な箇所については、適宜、対応を検討する。 | 実施不可 |  |  | 06 | ◎ | 道路管理者
06-163 | 21 | 共和小学校 |  | 2024-12-12 | 5 | 中央区 | 共和四丁目 理容院横横断歩道 | 市道共和28号と 市道相模淵野辺の 交差点 | 信号もない横断歩道ゆえ、朝の通勤時間の車の一時停止がされないことが多い。 | 登下校時間帯における、警察官による取り締まり・パトロールの強化(一時停止) | 相模原警察署 | 登下校時間帯における、警察官による取り締まり・パトロールの強化(一時停止) |  | 着手済 |  |  | 06 | ○ | 警察署
06-164 | 21 | 共和小学校 |  | 2024-12-12 | 6 | 中央区 | 淵野辺三丁目 淵野辺駅前交差点 | 市道相模淵野辺と 市道淵野辺停車場鹿沼の交差点 | 淵野辺駅南口ツルハドラッグ前の信号機が、歩行者用の青信号の時間が短いため、登校班が渡り切れずに分断されることがある。 | 信号機の青色点灯時間の延長 | 相模原警察署 | 信号機の青色点灯時間の延長 |  | 調査中 |  | ＜過年度要望あり＞ 要望№：05-173 【回答】 登校班が分断する場合もあるが、現況でも横断できているため、実施不可。 | 06 | △ | 警察署
06-165 | 21 | 共和小学校 |  | 2024-12-12 | 7 | 中央区 | 鹿沼台二丁目 漢方薬局前交差点 | 市道相模淵野辺と 市道鹿沼台14号の 交差点 | 登校時間帯に自転車の交通量が多くなっており、急いで危険な運転をしている自転車も多く、歩道も狭くなっているため、児童と自転車の接触の危険が高い。 | 警察官によるパトロールの強化 | 相模原警察署 | 警察官によるパトロールの強化 |  | 着手済 |  | ＜過年度要望あり＞ 要望№：05-174 【対応】 通常勤務を通じた交通指導取締り、警ら活動の実施 | 06 | ○ | 警察署
06-166 | 21 | 共和小学校 |  | 2024-12-12 | 8 | 中央区 | 高根一丁目 共和小学校前ほか | 市道相模淵野辺 | 共和小学校正門前の道路の両側には街路樹が植えられているが、特に夏から秋にかけては、信号機や街路樹脇から枝葉が伸びきっており、自転車ナビラインや歩道状にもせり出し、通行の妨げになっている。 そのほかの通学路でも街路樹やその下草が伸びきっていて、特に夏場は見通しが悪くなる歩道が多く感じられる。 | 定期的な植栽の整備 | 中央土木事務所 | 街路樹や植栽が交通の支障とならないよう、維持管理に努めてまいります。 |  | 実施済 | 令和６年度 | ＜過年度要望あり＞ 要望№：04-033 【対応】 街路樹整備 | 06 | ◎ | 道路管理者
06-167 | 21 | 共和小学校 |  | 2024-12-12 | 9 | 中央区 | 由野台一丁目 ハミングハイツ | 市道由野台22号と 市道由野台8号の 交差点 | 国道16号に通じる裏道はスピードを落とさずに走行する車が多数見られる。 | カーブミラーの設置 | 中央土木事務所 | 路面標示「速度落とせ」の設置 | 視距が確保できているため。 | 別対策実施予定 | 令和７年度 |  | 06 | △ | 道路管理者
06-168 | 21 | 共和小学校 |  | 2024-12-12 | 10 | 中央区 | 由野台二丁目 ピースまるやまハイツ | 市道由野台20号 | 抜け道として通る車が増えている。かなりの速度で通り抜ける車もあり、危険を感じている。 | 注意喚起路面標示や標識等の設置 | 中央土木事務所 | 外側線及び路面標示「速度落とせ」の修繕 |  | 実施予定 | 令和７年度 | ＜過年度要望あり＞ 要望№：05-182 【対応】 外側線の修繕 | 06 | △ | 道路管理者
06-169 | 7 | 旭小学校 |  | 2024-12-12 | 1 | 緑区 | 元橋本町４－２０付近から元橋本町５－２３付近へと抜ける境川沿いの道 | 市道元橋本1号 | 国道１６号と町田街道間の抜け道として利用されているため、双方の道路から進入する車両が時間帯を問わず多く、スピードを落とさない車もあり危険である。 今後１０軒ほど分譲される予定の土地もあり、通学路として利用する児童の増加も考えられる。 双方の出入口は見通しも良くないため、危険であると感じている。 通学児童１７名 | 運転者への注意喚起 | 緑土木事務所 | 双方の道路の出入口付近に「速度落とせ」の路面標示を設置 |  | 実施予定 | 令和６年度 |  | 06 | △ | 道路管理者
06-170 | 7 | 旭小学校 |  | 2024-12-12 | 2 | 緑区 | 旭児童クラブ(緑区橋本６－３１－７)の前に設置されている横断歩道 | 市道相原高校前通 | 神明神社方面、旭児童クラブ方面、双方から進入する車両が多い。 登下校の時間帯だけでなく、児童クラブ送迎の保護者と児童、地域の方の通行も多い。 横断歩道前に一時停止があるが、横断歩道上で止まる車両が多い。 児童が多く通行する道路であることが認知しにくい。 重点的に旗振りなどの安全措置を講じているが、旗振りだけでは限界を感じている。 横断歩道上に右左折待ちの車が停まっていることも多く、車の前後を児童が横断している姿もよく見られる。 通学児童１１９名 | 横断歩道や一時停止規制の視認性の向上 | 相模原北警察署 | 「止まれ」部分の赤色ニート塗装 | 横断歩道等は夜間でも視認性を向上するために光を反射させ目立たせる塗料が使用されており、追加でほかの色を着色する等は、かえって誤認を招き交通事故を誘発する可能性が高くなるため。 | 実施不可 |  | 警察から土木に対して代替策の実施を依頼済み。 | 06 | ◎ | 警察署
06-171 | 7 | 旭小学校 |  | 2024-12-12 | 3 | 緑区 | 旭児童クラブ(緑区橋本６－３１－７)の前に設置されている横断歩道 | 市道相原高校前通 | 神明神社方面、旭児童クラブ方面、双方から進入する車両が多い。 登下校の時間帯だけでなく、児童クラブ送迎の保護者と児童、地域の方の通行も多い。 横断歩道前に一時停止があるが、横断歩道上で止まる車両が多い。 児童が多く通行する道路であることが認知しにくい。 重点的に旗振りなどの安全措置を講じているが、旗振りだけでは限界を感じている。 横断歩道上に右左折待ちの車が停まっていることも多く、車の前後を児童が横断している姿もよく見られる。 通学児童１１９名 | 運転者への注意喚起 | 緑土木事務所 | 「止まれ」部分の赤色ニート塗装 |  | 実施予定 | 令和６年度 |  | 06 | △ | 道路管理者
06-172 | 7 | 旭小学校 |  | 2024-12-12 | 4 | 緑区 | ファミリーマート橋本７丁目店(橋本７丁目５－２１)前の道路 | 市道橋本121号(丁目) | ファミリーマートへ出入りする車両が多いが、駐車場手前の道路が通学路であることがわからない。 車がいると低学年の児童などは手を挙げて横断している場面をよく見るが、ハード面からの対策も必要だと感じる。 見通しは良いが、駐車場が広いためトラックも多く、かなりのスピードで入ってくる車も多く見受けられる。 通学児童６７名 | 運転者への注意喚起 | 緑土木事務所 | 県道の歩道と市道121号(丁目)の間にドットの区画線を設置 |  | 実施予定 | 令和６年度 |  | 06 | △ | 道路管理者
06-173 | 7 | 旭小学校 |  | 2024-12-12 | 5 | 緑区 | 元橋本町７－２６付近～元橋本町７－３０付近(国道１６号に掛かる歩道橋) 元橋本第二歩道橋 | 国道16号 | 階段の石のぐらつきや、穴が空いている箇所があり、下部もさびが目立つ。 毎日利用する児童の数は３０名程であるが、近所の方が多く利用する。 | 歩道橋の補修 | 相武国道事務所 （道路計画課） | 当該歩道橋の定期点検結果では「判定区分Ⅱ」の予防保全段階となっている。 現地状況(石のぐらつき、階段部の穴等)を確認し、修繕が必要な箇所については、適宜、対応を検討する。 |  | 実施予定 |  |  | 06 | △ | 道路管理者
06-174 | 7 | 旭小学校 |  | 2024-12-12 | 6 | 緑区 | 橋本５丁目１３－８付近～１７－２０付近にかけての道 | 市道橋本33号(丁目) | 大通りから下り坂の入口あたり、寿公園か南側の角から上がるあたり、さらなる安全対策をお願いしたい。 通学児童４２名 | 注意喚起路面標示の設置 | 緑土木事務所 | 「速度落とせ」と「学童注意」の路面標示を設置 |  | 実施予定 | 令和６年度 |  | 06 | △ | 道路管理者
06-175 | 7 | 旭小学校 |  | 2024-12-12 | 7 | 緑区 | 緑区橋本６－１５－２７ 旭小学校正門前歩道橋 | 県道橋本停車場 | 錆びて塗装が剝がれていたり、滑り止めが取れている箇所がある。 通学児童１２４名 | 歩道橋の補修点検 | 緑土木事務所 | 錆びや踏み段の補修 |  | 実施予定 | 令和６年度 |  | 06 | △ | 道路管理者
06-176 | 7 | 旭小学校 |  | 2024-12-12 | 8 | 緑区 | リビオ橋本前の信号 | 市道橋本駅北口 | 橋本駅前ロータリー方面に進入する車両が多い。 見通しは良いが、進入してくる車の多くが歩行者が渡り切っていなくても左折してきたり、スピードを落とさずに右折する車もある。 通行児童数３７名 | 信号機の設置 | 相模原北警察署 |  | 同交差点は一方通行の侵入口側であり、歩行者用信号機を設置しても車道と同じタイミングで青信号なので信号機が無い場合と状況は変わらない。 また、仮に歩車分離式にした際には、車両の交通量が少なく歩行者が赤信号で渡る等の違反を助長し、かえって交通事故のリスクを高めてしまうことが考えられるため。 | 実施不可 |  |  | 06 | ◎ | 警察署
06-177 | 63 | 根小屋小学校 | ○ | R6.11.27 (R6.12.23) | 1 | 緑区 | 金丸地区 (緑区根小屋２７３９－１４８付近) | 市道丙谷戸 | 下り坂のため、スピードを上げた車が通る。 現在、登下校時に見守り隊が児童たちの見守りを行っているが、高齢のため継続が難しい状況である。 | 横断歩道の設置 | 津久井警察署 |  |  | 検討中 |  | 交通量調査を実施した後、本部上申検討予定。 | 06 | △ | 警察署
06-178 | 63 | 根小屋小学校 | ○ | R6.11.27 (R6.12.23) | 2 | 緑区 | たかぎ酒店前交差点 (緑区根小屋２８８８) | 県道厚木愛川津久井 | 当該交差点の前後100メートル程度の区間で自動車の事故が発生している。 2022年に東金原の信号に右折信号が設置されてから、交通量が増えている。 朝、児童の登校班が通過する時間帯には、通勤車両の往来が３方向からある。 保護者や児童が横断歩道で立っている時や横断中でも、徐行せずにかなりのスピードで走ってくる車も多い。 カーブがあり、見通しが大変悪い交差点のため、ドライバーが児童の横断に気づかずに接触する寸前の場面が何度かあった。 | 横断者注意喚起灯 「ゆずるくん」の設置 | 津久井土木事務所 |  | 横断者注意喚起灯は設置していない。 また、交差点付近での速度抑制を目的に路面標示による「速度おとせ」「学童注意」「減速マーク」の設置、標識による「この先歩行者あり 走行注意」「通学路 速度おとせ」「この先カーブ スピードおとせ」の設置及びラバーポールの設置を実施している。 | 別対策実施済 |  |  | 06 | ◎ | 道路管理者
06-179 | 63 | 根小屋小学校 | ○ | R6.11.27 (R6.12.23) | 3 | 緑区 | たかぎ酒店前交差点 (緑区根小屋２８８８) | 県道厚木愛川津久井 | 当該交差点の前後100メートル程度の区間で自動車の事故が発生している。 2022年に東金原の信号に右折信号が設置されてから、交通量が増えている。 朝、児童の登校班が通過する時間帯には、通勤車両の往来が３方向からある。 保護者や児童が横断歩道で立っている時や横断中でも、徐行せずにかなりのスピードで走ってくる車も多い。 カーブがあり、見通しが大変悪い交差点のため、ドライバーが児童の横断に気づかずに接触する寸前の場面が何度かあった。 | 学童通学安全指導員の配置 | 学務課 | ○指導場所としての登録を案内 ○市ホームページ等で担い手募集 |  | 実施済 | 令和６年度 |  | 06 | ◎ | その他
06-180 | 63 | 根小屋小学校 | ○ | R6.11.27 (R6.12.23) | 4 | 緑区 | 金丸地区 (緑区根小屋２８７９付近) 功雲寺駐車場の向かい側 | 市道丙谷戸 | 高さのある柵などがないため、児童たちが転落する危険性がある。 | 転落防止柵の設置 | 津久井土木事務所 | 転落防止柵の設置 |  | 実施予定 | 令和７年度 |  | 06 | △ | 道路管理者
06-181 | 2 | 麻溝小学校 | ○ | R6.12.5 (R7.2.3) | 1 | 南区 | 下庭橋付近から 麻溝第一踏切 ・麻溝小学校正門前を通る県道46号まで 出る道 | 市道下恋 | 小学生の進行方向とは逆方向に徒歩及び自転車で通学する中学生もいる。 歩行者・自転車・自動車が同時に進行することはできない道路幅であり、雨天時は傘をさすため、車両と接触する恐れがある。 | 進入禁止の取り締まり強化 | 相模原南警察署 | 進入禁止の取り締まり強化 |  | 実施済 | 令和６年度 | 通常業務を通じて取り締まりを行う。 | 06 | ◎ | 警察署
06-182 | 2 | 麻溝小学校 | ○ | R6.12.5 (R7.2.3) | 2 | 南区 | 南区下溝853-6付近 | 市道上溝麻溝台と 市道畑中の交差点 | ３０名程度の児童が横断している。 横断時に、交差点の死角となっている位置まで進まないと左から来る車が視認できない。 カーブで見通しが悪いにも関わらず、速度の速い車がある。 | 標識の設置方法の変更 (支柱の根元を曲げるなど) | 相模原南警察署 |  | 過去に県警で支柱の根元を曲げる加工を行っていたが、足を引っ掛けて怪我をすることがあるため、廃止した。 | 実施不可 |  |  | 06 | ◎ | 警察署
06-183 | 2 | 麻溝小学校 | ○ | R6.12.5 (R7.2.3) | 3 | 南区 | 南区下溝１２８８－５ 八幡橋付近 | 市道下溝104号 | ２２名の児童が横断している。 カーブや周囲の建物で見通しが悪く、児童の下校時に西から来る車の視認が困難。 | 一時停止規制の設置 | 相模原南警察署 | 一時停止規制の設置 |  | 実施予定 |  | 上申予定 | 06 | △ | 警察署