## R04_一覧
令和４年度分通学路改善要望箇所一覧(R07.03.31現在) | [16 empty] | ◎：対策完了(終了) 〇：対策実施中 △：対策検討中
№ | 学校№ | 学校名 | 要望の形式 | 要望受付日 (実地踏査実施日) | 要望 番号 | 区 | 要望箇所所在 | 路線名 | 要望内容 | 要望に対する対策等 |  |  | 対応状況 | 対策実施 （予定）年度 | 備 考 |  | 対策実施 結果 | 実施機関 区分
[10 empty] | 対策実施機関 | 対策実施内容 | 対策を実施できない理由 |  |  |  | 年度
04-001 | 25 | 鶴の台小学校 | 改善要望 | 2022-05-25 | 1 | 南区 | 南区東林間１丁目２１番５号付近 | 東林間10号 | 道路にはみ出している植木の処理 | 南土木事務所 | 管理者に越境樹木の選定を依頼 |  | 実施済 | 令和４年度 |  | 04 | ◎ | 道路管理者
04-002 | 25 | 鶴の台小学校 | 改善要望 | 2022-05-25 | 2 | 南区 | 南区東林間１丁目２１番５号付近 | 東林間10号 | 側溝の整備 | 南土木事務所 | 側溝蓋のガタツキ防止措置 |  | 実施済 | 令和４年度 |  | 04 | ◎ | 道路管理者
04-003 | 25 | 鶴の台小学校 | 改善要望 | 2022-05-25 | 3 | 南区 | 鶴の台小学校 東門前 | 旭17号 | 車除けのポール修繕 | 南土木事務所 | 仮設ガードレールの設置予定 |  | 実施済 | 令和４年度 |  | 04 | ◎ | 道路管理者
04-004 | 75 | 藤野小学校 | 改善要望 | 2022-06-15 | 1 | 緑区 | 緑区吉野1010-1マレットゴルフ場～吉野1201付近 | 橋沢新町 | 看板の設置や注意喚起の路面標示 | 津久井土木事務所 | 注意喚起の路面標示 （「速度おとせ」、「学童注意」） |  | 実施済 | 令和４年度 |  | 04 | ◎ | 道路管理者
04-005 | 55 | 夢の丘小学校 | 改善要望 | 2022-06-15 | 1 | 南区 | 「下当麻」の交差点 | 主要地方道相模原町田(52)と 県道厚木城山線(508)の交差点 | 横断歩道の再塗装 | 相模原南警察署 | 横断歩道の再塗装 |  | 実施済 | 令和５年度 |  | 04 | ◎ | 警察署
04-006 | 55 | 夢の丘小学校 | 改善要望 | 2022-06-15 | 2 | 南区 | 「当麻市場」のバス停付近 | 県道厚木城山線（508） | 歩道橋の強度調査 | 南土木事務所 | 令和４年度に定期点検を実施 以後、経過観察 |  | 実施済 | 令和４年度 | 令和４年度に定期点検を実施しており、落橋等の恐れはないとの結果 | 04 | ◎ | 道路管理者
04-007 | 55 | 夢の丘小学校 | 改善要望 | 2022-06-15 | 3 | 中央区 | 相模原市緑化センター ～国道129号のトンネル | 市道当麻82号（大字） | ガードレールの設置 又はスクールゾーン標識の増設 | 南土木事務所 | スクールゾーンの路面標示設置 | ガードレールの設置は、車道幅員を狭めてしまい、車両のすれ違いの支障となるため行わない。 | 実施済 | 令和６年度 | ガードレールについては、過年度要望履歴あり：H29年度 | 04 | ◎ | 道路管理者
04-008 | 55 | 夢の丘小学校 | 改善要望 | 2022-06-15 | 4 | 南区 | 国道129号のトンネル ～「当麻市場」のバス停付近 | 市道当麻82号（大字） ～市道当麻市場 ～市道当麻123号（大字） | ガードレールの設置 又はスクールゾーン標識の増設 | 南土木事務所 | スクールゾーンの路面標示設置 | ガードレールの設置は、車道幅員を狭めてしまい、車両のすれ違いの支障となるため行わない。 | 実施済 | 令和６年度 | ガードレールについては、過年度要望履歴あり：H29年度 | 04 | ◎ | 道路管理者
04-009 | 55 | 夢の丘小学校 | 改善要望 | 2022-06-15 | 5 | 中央区 | 「塩田原工業団地」の交差点 ～「塩田原」交差点 の間の交差点 | 市道塩田原と 市道田名1037号の交差点 | 信号機の設置 | 相模原警察署 |  | 現地調査を実施した結果、児童約60人の横断通過中、車両は約10台程度の通行であり、車両の交通違反もなく安全に横断可。 また、児童以外の利用も数名しか見られず、信号機による交通整理の必要がないため。 | 実施不可 |  | 過年度要望履歴あり：H28年度 ＜過去の回答＞ 周囲との信号機との距離が近く、また、児童横断時に通過する車両が多くなく、信号機設置基準に満たないため、押しボタン式信号の設置は困難 | 04 | ◎ | 警察署
04-010 | 33 | 鶴園小学校 | 実地踏査及び改善要望 | R4.6.15 （R4.6.23） | 1 | 南区 | 上鶴間本町6-2-7付近 | 市道大野金山 （市道淵野辺中和田との交差点から上鶴間公民館側へ向かう道路） | 白線の再塗装 | 南土木事務所 | 路面舗装の補修と併せて白線の再塗装を実施 |  | 実施済 | 令和５年度 |  | 04 | ◎ | 道路管理者
04-011 | 33 | 鶴園小学校 | 実地踏査及び改善要望 | R4.6.15 （R4.6.23） | 2 | 南区 | 上鶴間本町7-23-39付近 | 市道中和田翠ヶ丘と市道中和田との交差点 | 横断歩道の再塗装 | 相模原南警察署 | 横断歩道の再塗装 |  | 実施済 | 令和４年度 | R5.2月 | 04 | ◎ | 警察署
04-012 | 33 | 鶴園小学校 | 実地踏査及び改善要望 | R4.6.15 （R4.6.23） | 3 | 南区 | 上鶴間本町7-30-16前路上 | 上鶴間691号 | 道路のでこぼこの補修 | 南土木事務所 | 道路区域内については、穴埋め等の簡易的な補修であれば必要に応じて実施 |  | 実施済 | 令和４年度 |  | 04 | ◎ | 道路管理者
04-013 | 33 | 鶴園小学校 | 実地踏査及び改善要望 | R4.6.15 （R4.6.23） | 4 | 南区 | 上鶴間本町9-19-1先路上 | 上鶴間370号 | ①側溝の蓋の改良（滑り止めの実施等） ②道路の陥没・でこぼこの補修 | 南土木事務所 | 滑り止め加工のされていない側溝蓋の交換 |  | 実施済 | 令和６年度 | ②要望受付時、補修した | 04 | ◎ | 道路管理者
04-014 | 33 | 鶴園小学校 | 実地踏査及び改善要望 | R4.6.15 （R4.6.23） | 5 | 南区 | 上鶴間本町7-23-39付近路上 | 市道中和田 | 歩道の舗装の修繕 | 南土木事務所 |  | 蓋の破損やガタツキが見られないため | 実施不可 |  |  | 04 | ◎ | 道路管理者
04-015 | 33 | 鶴園小学校 | 実地踏査及び改善要望 | R4.6.15 （R4.6.23） | 6 | 南区 | 上鶴間本町9-45-5先路上 | 国道16号 （上鶴間228号との交差点付近） | 標識の調整、取り締まりの強化 | 相模原南警察署 | 標識設置位置の変更 |  | 実施済 | 令和４年度 |  | 04 | ◎ | 警察署
04-016 | 42 | 田名北小学校 | 改善要望 | 2022-06-27 | 1 | 中央区 | 中央区田名３１５９付近 | 田名64号 滝赤坂 | 横断歩道表示の範囲拡大 | 相模原警察署 |  | 現地調査の結果、隣接の横断歩道が直近のため設置不可 | 実施不可 |  | 当該箇所の横断は通学路に設定されていないため対応しない。 田名中学校に対しては、令和４年６月及び令和５年５月に交通安全指導を依頼済み。 | 04 | ◎ | 警察署
04-017 | 42 | 田名北小学校 | 改善要望 | 2022-06-27 | 2 | 中央区 | 中央区田名３２１０−３付近 | 田名78号 田名452号 | 横断歩道の設置 | 相模原警察署 |  | 現地調査の結果、歩行者が安全に滞留できる場所が無いため、設置不可 | 実施不可 |  |  | 04 | ◎ | 警察署
04-018 | 42 | 田名北小学校 | 改善要望 | 2022-06-27 | 3 | 中央区 | 相模原市立田名北小学校周辺 | 滝赤坂 | グリーンベルトの再塗装 | 中央土木事務所 | グリーンベルトの再塗装 |  | 実施済 | 令和５年度 |  | 04 | ◎ | 道路管理者
04-019 | 10 | 大野小学校 | 改善要望 | 2022-07-01 | 1 | 南区 | 南区古淵1-30付近 | 古淵１号 | 交通安全のための道路標識の塗装 | 学校 |  | 自宅から登校班集合場所までの経路のため、通学路外 | 学校と調整済 |  |  | 04 | ◎ | 学校
04-020 | 35 | 双葉小学校 | 実地踏査 | 2022-08-04 | 1 | 南区 | 南区双葉1-14付近 |  |  | － |  |  | 学校と調整済 |  | 要望書提出なし | 04 | ◎ | その他
04-021 | 35 | 双葉小学校 | 実地踏査 | 2022-08-04 | 2 | 南区 | 南区双葉1-14付近 |  |  | － |  |  | 学校と調整済 |  | 要望書提出なし | 04 | ◎ | その他
04-022 | 35 | 双葉小学校 | 実地踏査 | 2022-08-04 | 3 | 南区 | 御園３丁目３１番地１４号付近(3丁目と4丁目の間の道を進んでY字路になっているところ) |  |  | － |  |  | 学校と調整済 |  | 要望書提出なし | 04 | ◎ | その他
04-023 | 35 | 双葉小学校 | 実地踏査 | 2022-08-04 | 4 | 南区 | 南区南区御園4-1付近 |  |  | － |  |  | 学校と調整済 |  | 要望書提出なし | 04 | ◎ | その他
04-024 | 65 | 津久井中央小学校 | 改善要望 | 2022-11-09 | 1 | 緑区 | 緑区三ヶ木401付近 | 津久井街道 国道412号 | 学童注意の路面標示 | 津久井土木事務所 | 学童注意の路面標示 |  | 実施済 | 令和４年度 | 舗装補修後に路面標示を設置済。 | 04 | ◎ | 道路管理者
04-025 | 65 | 津久井中央小学校 | 改善要望 | 2022-11-09 | 2 | 緑区 | 緑区三ヶ木401付近 | 津久井街道 国道412号 | 通学路沿いの樹木剪定 | 津久井土木事務所 | 樹木所有者への剪定の依頼 |  | 実施済 | 令和４年度 | 所有者へ剪定依頼済み。 | 04 | ◎ | 道路管理者
04-026 | 27 | 緑台小学校 | 改善要望 | 2022-12-27 | 1 | 南区 | 南区相武台2丁目5-30付近の交差点 | 市道相武台38号、40号 | 道路線形の改良等による安全対策 | 南土木事務所 | 各関係機関との調整をした上で、交差点の視距改善工事 |  | 実施済 | 令和６年度 |  | 04 | ◎ | 道路管理者
04-027 | 21 | 共和小学校 | 改善要望 | 2022-12-28 | 1 | 中央区 | 共和４丁目横断歩道橋 （中央区高根1丁目13付近） | 国道16号と市道相模淵野辺の交差点 | 床面の滑り止め等の施工 | 相武国道事務所 （道路計画課） |  | 現時点で緊急的な補修が必要な状態ではなく、一定の安全性は確保されているため | 実施不可 |  |  | 04 | ◎ | 道路管理者
04-028 | 21 | 共和小学校 | 改善要望 | 2022-12-28 | 2 | 中央区 | 共和４丁目交差点 （中央区高根1丁目13付近） | 市道相模淵野辺 | ガードレール・ポールの設置 | 中央土木事務所 | ガードレール・ポールの設置 |  | 実施済 | 令和５年度 |  | 04 | ◎ | 道路管理者
04-029 | 21 | 共和小学校 | 改善要望 | 2022-12-28 | 3 | 中央区 | 淵野辺駅南口入口交差点 （中央区共和1丁目3-43付近） | 市道相模淵野辺と県道淵野辺停車場の交差点 | ガードレール・ポールの設置 | 中央土木事務所 | ガードレール・ポールの設置 |  | 実施済 | 令和５年度 |  | 04 | ◎ | 道路管理者
04-030 | 21 | 共和小学校 | 改善要望 | 2022-12-28 | 4 | 中央区 | 睦・由野台地区 （由野台1丁目3-1、由野台1丁目16-11、由野台2丁目9-4、由野台2丁目13-11） | 市道由野台22号 | ①白線の補修 ②路面標示の補修 | ①中央土木事務所 ②相模原警察署 | ①白線の補修 ②路面標示の補修 | ②由野台１丁目3-1の路面標示(「止まれ」及び「停止線」)については鮮明のため補修しない。 | 実施済 | 令和６年度 |  | 04 | ◎ | その他
04-031 | 21 | 共和小学校 | 改善要望 | 2022-12-28 | 5 | 中央区 | 国道１６号の裏道 （中央区共和4丁目8から共和4丁目19付近まで） | 市道共和40号 | 通行車両に対する注意喚起表示 | 中央土木事務所 | 通行車両に対する注意喚起表示 |  | 実施済 | 令和５年度 |  | 04 | ◎ | 道路管理者
04-032 | 21 | 共和小学校 | 改善要望 | 2022-12-28 | 6 | 中央区 | 高根１丁目４・５交差点 （中央区共和4丁目8-1付近） | 国道16号と市道共和28号の交差点 | 歩行者用信号機の設置 | 相模原警察署 |  | 隣接信号機直近のため設置不可 | 実施不可 |  |  | 04 | ◎ | 警察署
04-033 | 21 | 共和小学校 | 改善要望 | 2022-12-28 | 7 | 中央区 | 共和小学校正門前 （中央区由野台1丁目4付近） | 市道相模淵野辺 | 街路樹整備 | 中央土木事務所 | 街路樹整備 |  | 実施済 | 令和４年度 |  | 04 | ◎ | 道路管理者
04-034 | 21 | 共和小学校 | 改善要望 | 2022-12-28 | 8 | 中央区 | 共和小学校近隣 （中央区鹿沼台2丁目15-1付近） | 市道淵野辺停車場鹿沼 | 不審者情報提供先の明示 パトロールの強化 | 相模原警察署 | 相模原警察署地域課に依頼し、パトロール強化 |  | 実施済 |  |  | 04 | ◎ | 警察署
04-035 | 5 | 星が丘小学校 | 改善要望 | 2023-01-04 | 1 | 中央区 | 中央区千代田４丁目５－２８付近 | 神奈川県道57号付近 | 白線、グリーンベルトの標示 | 中央土木事務所 | 白線、グリーンベルトの標示 |  | 実施済 | 令和５年度 |  | 04 | ◎ | 道路管理者
04-036 | 6 | 大沢小学校 | 改善要望 | 2023-01-26 | 1 | 緑区 | 緑区大島1715番地付近 | 市道塚場榎木戸と市道大島134号の交差点 | 車両に対して注意喚起を促す標示（グリーンベルト等）の設置 | 緑土木事務所 | 横断歩道の設置に向けて警察と協議中。横断歩道と合わせて外側線の設置予定。 |  | 実施済 | 令和６年度 | 横断歩道設置における準備として一部実施済み。 | 04 | ◎ | 道路管理者
04-037 | 26 | 鹿島台小学校 | 改善要望 | 2023-01-26 | 1 | 南区 | 南区上鶴間本町1-29-36 谷口交差点付近 | 市道淵野辺中和田 | 折れているポールの修繕 | 南土木事務所 | 折れているポールの修繕 |  | 実施済 | 令和４年度 |  | 04 | ◎ | 道路管理者
04-038 | 26 | 鹿島台小学校 | 改善要望 | 2023-01-26 | 2 | 南区 | 南区上鶴間本町1-9-1 鹿島台小学校 正門前 | 市道上鶴間16号 | 横断歩道の再塗装 | 相模原南警察署 | 横断歩道の再塗装 |  | 実施済 | 令和５年度 |  | 04 | ◎ | 警察署
04-039 | 26 | 鹿島台小学校 | 改善要望 | 2023-01-26 | 3 | 南区 | 南区上鶴間本町1-9-1 鹿島台小学校 プール門前 | 市道鵜野森下森 | 白線及びグリーンベルトの再塗装 | 南土木事務所 | 白線及びグリーンベルトの再塗装 | 令和6年8月時点で補修を行うほどの摩耗状況ではなかったため | 実施不可 |  |  | 04 | ◎ | 道路管理者
04-040 | 26 | 鹿島台小学校 | 改善要望 | 2023-01-26 | 4 | 南区 | 南区上鶴間本町1-9-1付近（鹿島台小学校プール門前） | 市道鵜野森下森 | 横断歩道の再塗装 | 相模原南警察署 | 横断歩道の再塗装 |  | 実施済 | 令和５年度 |  | 04 | ◎ | 警察署
04-041 | 26 | 鹿島台小学校 | 改善要望 | 2023-01-26 | 5 | 南区 | 南区鵜野森3-26付近 | 市道鵜野森44号 | カーブミラーの角度変更 | 南土木事務所 |  | ドライバーが交差車両を目視確認する上での補助として設置しており、角度の変更は通学路における安全対策の手法としては課題があるため | 実施不可 |  |  | 04 | ◎ | 道路管理者
04-042 | 26 | 鹿島台小学校 | 改善要望 | 2023-01-26 | 6 | 南区 | 南区鵜野森3丁目50番地付近（山王神社近く） | 市道鵜野森44号 | 横断歩道手前のレッドカラーの塗装、路側帯のグリーンベルト等の路面表示 | 南土木事務所 | 横断歩道手前のレッドカラーの塗装、路側帯のグリーンベルト等の路面表示 |  | 実施済 | 令和５年度 |  | 04 | ◎ | 道路管理者
04-043 | 26 | 鹿島台小学校 | 改善要望 | 2023-01-26 | 7 | 南区 | 南区鵜野森3-32-6付近 | 市道鵜野森35号 | カーブミラーの角度変更(管理番号 南075113) | 南土木事務所 |  | ドライバーが交差車両を目視確認する上での補助として設置しており、角度の変更は通学路における安全対策の手法としては課題があるため | 実施不可 |  |  | 04 | ◎ | 道路管理者
04-044 | 26 | 鹿島台小学校 | 改善要望 | 2023-01-26 | 8 | 南区 | 南区鵜野森3丁目19番地付近（鵜野森自治会館前から幸延寺入口信号の間） | 市道幸延寺 | カーブ付近の外側線へのラバーポール等の設置 | 南土木事務所 | 外側線及びグリーンベルトの補修 |  | 別対策実施済 | 令和５年度 |  | 04 | ◎ | 道路管理者
04-045 | 26 | 鹿島台小学校 | 改善要望 | 2023-01-26 | 9 | 南区 | 南区鵜野森2-28付近 | 市道鵜野森33号 | スクールゾーンと看板以外の標示実施 | 南土木事務所 | スクールゾーンと看板以外の標示実施 | 既に他の安全対策がされているため | 実施不可 |  |  | 04 | ◎ | 道路管理者
04-046 | 26 | 鹿島台小学校 | 改善要望 | 2023-01-26 | 10 | 南区 | 南区鵜野森2-28 | 市道鵜野森33号 | 階段手すりの修理 | 南土木事務所 | 階段手すりの修理 | 問題なし | 実施不可 |  |  | 04 | ◎ | 道路管理者
04-047 | 26 | 鹿島台小学校 | 改善要望 | 2023-01-26 | 11 | 南区 | 南区鵜野森2-27付近 | 市道鵜野森30号 | 進入禁止の看板位置の移動 | 相模原南警察署 |  | 看板の設置箇所に向かう道路に入る前に、既に指定方向外進行禁止の標識が設置されております。 | 実施不可 |  |  | 04 | ◎ | 警察署
04-048 | 26 | 鹿島台小学校 | 改善要望 | 2023-01-26 | 12 | 南区 | 南区鵜野森2丁目15番地付近 | 市道鵜野森145号 県道相模原町田 | 交通啓発看板（電柱幕・学童に注意）の設置 | 南区役所地域振興課 | 交通啓発看板（電柱幕・学童に注意）の設置 |  | 実施済 |  | 回答後、自治会等の団体から交通啓発看板(電柱幕)の問い合わせなし。 | 04 | ◎ | 地域担当
04-049 | 53 | 当麻田小学校 | 改善要望 | 2023-02-03 | 1 | 緑区 | 緑区橋本8丁目 橋本高校および相原中学校付近の道路 | 市道橋本57号、市道橋本3号 市道橋本80号、国道413号 市道西橋本60号 | ①路側帯やグリーンベルト等の標示 ②カーブミラーの設置 | 緑土木事務所 | ①道路幅員が４ｍ確保されている部分につきましては、外側線の引き直しを行います。 ②ラバーポールを設置 | ①グリーンベルトの設置については、学校から500ｍ以上離れているので設置できません。 ②カーブミラーの設置については、現状で視認性確保ができていると判断し設置は行いません。 | 実施済 | 令和５年度 |  | 04 | ◎ | 道路管理者
04-050 | 69 | 桂北小学校 | 改善要望 | 2023-02-03 | 1 | 緑区 | 相模原市緑区与瀬881～1074 （桂北小前の国道20号の歩道橋） | 国道20号 | 歩道橋の補修または掛け替え | 相武国道事務所 （道路計画課） |  | 現時点では、機能に支障がないため。 | 実施不可 |  | 現地確認のうえ、緊急的に補修が必要な箇所については、随時、部分的な応急対策、破損箇所を補修することで考えております。 | 04 | ◎ | 道路管理者
04-051 | 69 | 桂北小学校 | 改善要望 | 2023-02-03 | 2 | 緑区 | 相模原市緑区与瀬1074番地付近 | 市道東原4号 | 舗道形状の改善（降雨時に水たまりができないようにする） | 津久井土木事務所 | 雨水の滞水を防ぐ対策 |  | 実施済 | 令和５年度 | 透水性舗装 R5.12済 | 04 | ◎ | 道路管理者
04-052 | 69 | 桂北小学校 | 改善要望 | 2023-02-03 | 3 | 緑区 | 相模原市緑区与瀬1074～1079付近 | 市道東原4号 | 路面での凹凸の施工、カラー舗装等 | 津久井土木事務所 | 通学路の存在をドライバーに意識させスピードを抑制する対策 | 凹凸の設置は振動・騒音の原因となり周辺住民から苦情が出る可能性があるため、住宅地では設置していません。 | 実施済 | 令和５年度 | 「とびだし注意」の貼り付け式路面標示材を設置 R5.12済 | 04 | ◎ | 道路管理者
04-053 | 69 | 桂北小学校 | 改善要望 | 2023-02-03 | 4 | 緑区 | 相模原市緑区与瀬本町64付近 | 国道412号 | 横断歩道前後の凹凸施工、カラー舗装、注意喚起の看板設置 | 津久井土木事務所 | 横断歩道の前後にカラー舗装を設置して横断歩道を強調するような路面標示 | 凹凸の設置は振動・騒音の原因となり周辺住民から苦情が出る可能性があるため、住宅地では設置していません。 | 実施済 | 令和５年度 | カラー舗装 R5.12済 | 04 | ◎ | 道路管理者
04-054 | 69 | 桂北小学校 | 改善要望 | 2023-02-03 | 5 | 緑区 | 相模原市緑区与瀬152-4～194付近 | 市道中野原 | 道路にかかる木の伐採 | 津久井土木事務所 | 歩行を困難にする程成長した樹木は定期的に剪定 |  | 実施済 |  |  | 04 | ◎ | 道路管理者
04-055 | 69 | 桂北小学校 | 改善要望 | 2023-02-03 | 6 | 緑区 | 相模原市緑区与瀬152-4～194付近 （相模原市緑区与瀬1057付近） | 市道中野小原 | 道路にかかる木の伐採 | 津久井土木事務所 | 歩行を困難にする程成長した樹木は定期的に剪定 |  | 実施済 |  |  | 04 | ◎ | 道路管理者
04-056 | 69 | 桂北小学校 | 改善要望 | 2023-02-03 | 7 | 緑区 | 相模原市緑区小原812～814付近 （緑区小原から与瀬の国道20号線） | 国道20号 | 歩道の拡幅・補修、除草の実施 | 相武国道事務所 （道路計画課） | ○歩道舗装のひび割れ修繕 ○カーブミラー付近に防草シートを設置。 ○定期的に除草作業を実施 ○パトロール等で現地状況を観察し、通行に支障が無いよう除草作業を実施 | 当該指摘箇所の歩道拡幅には、法面盛土及び擁壁設置等の設計を行う必要があり、対策内容の検討中です。大掛かりな工事となるため、実施時期は調整中です。 | 実施済 | 令和５年度 | 歩道の補修はR5/8/22、除草はR5/8/24に実施済み。 | 04 | ◎ | 道路管理者
04-057 | 69 | 桂北小学校 | 改善要望 | 2023-02-03 | 8 | 緑区 | 相模原市緑区小原785付近 （国道20号線「小原宿本陣前」信号） | 国道20号 | 信号機の本体（電照部分）の増設 | 津久井警察署 | ＬＥＤ灯器に変更 |  | 別対策実施済 | 令和４年度 |  | 04 | ◎ | 警察署
04-058 | 69 | 桂北小学校 | 改善要望 | 2023-02-03 | 9 | 緑区 | 相模原市緑区若柳 相模ダム・相模発電所付近（相模原市緑区若柳6付近） | 市道阿津奥畑 | 横断歩道の移設（津久井養護学校側に） | 津久井警察署 |  | 移設先に歩道及び歩行者の溜まり場がないため | 実施不可 |  |  | 04 | ◎ | 警察署
04-059 | 69 | 桂北小学校 | 改善要望 | 2023-02-03 | 10 | 緑区 | 相模原市緑区小原812～814付近 （緑区小原から与瀬の国道20号線） | 市道月夜野5号 | 転落防止柵の形状変更または増設 | 相模川水系ダム管理事務所 | 転落防止ネットの設置 |  | 実施済 | 令和５年度 |  | 04 | ◎ | その他
04-060 | 19 | 光が丘小学校 | 改善要望 | 2023-02-09 | 1 | 中央区 | 中央幼稚園と第2公園の間の道路 （光が丘2-25付近） | 市道上溝36号と市道上溝39号の交差点 | カーブミラーの設置 | 中央土木事務所 |  | 設置場所がないため | 実施不可 |  |  | 04 | ◎ | 道路管理者
04-061 | 19 | 光が丘小学校 | 改善要望 | 2023-02-09 | 2 | 中央区 | 光が丘3丁目31付近 | 市道光が丘27号 | カーブミラーの設置 | 中央土木事務所 |  | 設置場所がないため | 実施不可 |  |  | 04 | ◎ | 道路管理者
04-062 | 19 | 光が丘小学校 | 改善要望 | 2023-02-09 | 3 | 中央区 | 読売交差点 （光が丘2丁目27-6付近） | 市道上溝35号と市道丸崎弥栄荘の交差点 | 白線の補修、路面の赤色標示の補修 | 中央土木事務所 | 白線の補修及び路面の赤色標示の補修 |  | 実施済 | 令和６年度 |  | 04 | ◎ | 道路管理者
04-063 | 19 | 光が丘小学校 | 改善要望 | 2023-02-09 | 4 | 中央区 | 読売交差点から上溝団地4区、6区に向かう道 | 市道上溝35号 | 白線の補修、スクールゾーンの色付け | 中央土木事務所 | 白線の補修及びスクールゾーンの色付け |  | 実施済 | 令和６年度 |  | 04 | ◎ | 道路管理者
04-064 | 19 | 光が丘小学校 | 改善要望 | 2023-02-09 | 5 | 中央区 | 9区、3・7区の間の交差点 （光が丘3丁目3-16付近） | 市道光が丘1号 （市道上溝612号、市道光が丘11号付近） | 白線の補修 | 中央土木事務所 | 白線の補修 |  | 実施済 | 令和５年度 |  | 04 | ◎ | 道路管理者
04-065 | 19 | 光が丘小学校 | 改善要望 | 2023-02-09 | 6 | 中央区 | 9区、3・7区の間からバス通りまでの道（光が丘3丁目3-16付近から光が丘3丁目3-19付近） | 市道光が丘11号 | 白線の補修 | 中央土木事務所 | 白線の補修 |  | 実施済 | 令和５年度 |  | 04 | ◎ | 道路管理者
04-066 | 19 | 光が丘小学校 | 改善要望 | 2023-02-09 | 7 | 中央区 | 緑ヶ丘1丁目信号付近 （陽光台6丁目8-12） | 市道陽光台29号と県道相武台相模原の交差点付近 | 白線の補修 | 中央土木事務所 | 白線の補修 |  | 実施済 | 令和５年度 |  | 04 | ◎ | 道路管理者
04-067 | 19 | 光が丘小学校 | 改善要望 | 2023-02-09 | 8 | 中央区 | 陽光台6丁目8-15付近 | 市道陽光台29号と県道相武台相模原の交差点付近 | コンクリートの補修 | 中央土木事務所 | コンクリートの補修 |  | 実施済 | 令和５年度 |  | 04 | ◎ | 道路管理者
04-068 | 19 | 光が丘小学校 | 改善要望 | 2023-02-09 | 9 | 中央区 | カーセブン前道路 （陽光台5丁目3-16付近） | 市道上溝118号と県道相武台相模原の交差点付近 | コンクリートの補修 | 中央土木事務所 | コンクリートの補修 |  | 実施済 | 令和５年度 |  | 04 | ◎ | 道路管理者
04-069 | 19 | 光が丘小学校 | 改善要望 | 2023-02-09 | 10 | 中央区 | バス停前 （陽光台5丁目3-16付近） | 市道上溝118号と県道相武台相模原の交差点付近 | 歩道の路面標識の補修 | 中央土木事務所 | 歩道の路面標識の補修 |  | 実施済 | 令和５年度 |  | 04 | ◎ | 道路管理者
04-070 | 19 | 光が丘小学校 | 改善要望 | 2023-02-09 | 11 | 中央区 | 陽光台公民館まわりのポール （陽光台5丁目6-1付近） | 市道上溝69号 | ポールの蓋の補修 | 生涯学習課 | ポール蓋の修繕 |  | 実施済 | 令和５年度 | 令和５年７月１８日修繕実施済 | 04 | ◎ | その他
04-071 | 19 | 光が丘小学校 | 改善要望 | 2023-02-09 | 12 | 中央区 | ガスト前通路 （陽光台5丁目19-14付近） | 市道上溝67号、県道相武台相模原の交差点付近 | ポールの補修 | 中央土木事務所 |  |  | 学校と調整済 |  | 場所が確認できなかったため、詳細な位置等ご教示願います。 | 04 | ◎ | 道路管理者
04-072 | 27 | 緑台小学校 | 改善要望 | 2023-02-13 | 1 | 南区 | 相模原市南区新磯野3-22-15付近 | 市道新磯野15号 | 新磯野保育園前付近にある、道路上の消えかかっているグリーンベルトの塗り直し | 南土木事務所 | グリーンベルトの再塗装 |  | 実施済 | 令和６年度 |  | 04 | ◎ | 道路管理者
04-073 | 40 | 大島小学校 | 改善要望 | 2023-02-28 | 1 | 緑区 | 緑区上九沢120付近 （①上久沢自治会館方面、②上九沢113-1付近） | ①市道上九沢44号と市道上九沢の交差点 ②市道上九沢44号 | ①グリーンベルトの塗り直し ②スクールゾーンの標示の塗り直し | 緑土木事務所 | ①グリーンベルトの再塗装 ②スクールゾーンの標示の再塗装 |  | 実施済 | 令和５年度 |  | 04 | ◎ | 道路管理者
04-074 | 40 | 大島小学校 | 改善要望 | 2023-02-28 | 2 | 緑区 | 緑区大島1121付近 （大島こどもセンター付近交差点） | 市道大島382号と市道大島61号の交差点 | 「止まれ」標示の塗り直し | 相模原北警察署 | 「止まれ」標示の再塗装 |  | 実施済 | 令和６年度 |  | 04 | ◎ | 警察署
04-075 | 50 | 淵野辺東小学校 | 改善要望 | 2023-02-28 | 1 | 中央区 | 東淵野辺3-5-11付近 | 市道淵野辺古淵と市道淵野辺141号の交差点 | 横断歩道と押しボタン式信号機の設置 | 相模原警察署 |  | 道幅が狭く、歩行者の待機場所が確保されていないため。 県の信号機設置担当者からも立ち合いのうえ、設置基準を満たしていないため設置不可能との回答を既にもらっています。 | 実施不可 |  |  | 04 | ◎ | 警察署
04-076 | 50 | 淵野辺東小学校 | 改善要望 | 2023-02-28 | 2 | 中央区 | 東淵野辺3-21-31付近 | 市道淵野辺古淵と市道東淵野辺36号の交差点 | 横断歩道と押しボタン式信号機の設置 | 相模原警察署 |  | 道幅が狭く、歩行者の待機場所が確保されていないため。 県の信号機設置担当者からも立ち合いのうえ、設置基準を満たしていないため設置不可能との回答を既にもらっています。 | 実施不可 |  |  | 04 | ◎ | 警察署
04-077 | 50 | 淵野辺東小学校 | 改善要望 | 2023-02-28 | 3 | 中央区 | 東淵野辺3-5-11付近 （東淵野辺4-27-12付近から東淵野辺3-5-11付近） | 市道淵野辺141号 （市道淵野辺140号との交差点から市道淵野辺古淵まで） | 一方通行化及び歩行者優先道路の設置 | 相模原警察署 |  | 平成10年頃より、朝の時間帯(7:00～8:30)は、淵野辺古淵線からたけのうち幼稚園方向へかけての時間規制を行っています。 大型自動車は終日規制されており、当該通学路の通り抜けはできません。 | 実施不可 |  |  | 04 | ◎ | 警察署
04-078 | 50 | 淵野辺東小学校 | 改善要望 | 2023-02-28 | 4 | 中央区 | 東淵野辺3-5-11付近 （東淵野辺4-27-12付近から東淵野辺3-5-11付近） | 市道淵野辺141号 （市道淵野辺140号との交差点から市道淵野辺古淵まで） | 外側線の施工 | 中央土木事務所 | 外側線の施工 |  | 実施済 | 令和４年度 |  | 04 | ◎ | 道路管理者
04-079 | 25 | 鶴の台小学校 | 改善要望 | 2023-03-02 | 1 | 南区 | 南区旭町24-5 東門付近 （旭陸橋下通路） | 市道上鶴間 | 小学校東門近くのアンダーパスの通路にある金網の修繕 | 南土木事務所 | 金網の修繕 |  | 実施済 | 令和５年度 | 緊急修繕にて実施済み | 04 | ◎ | 道路管理者
04-080 | 7 | 旭小学校 | 改善要望 | 2023-03-03 | 1 | 緑区 | 緑区橋本6丁目23-3付近 横断歩道 | 市道橋本駅北口と市道橋本16号の交差点 | 横断歩道を強調するためのカラー舗装 | 緑土木事務所 | ラバーポールを設置 |  | 別対策実施済 | 令和５年度 |  | 04 | ◎ | 道路管理者
04-081 | 7 | 旭小学校 | 改善要望 | 2023-03-03 | 2 | 緑区 | 緑区橋本6丁目23-3付近 横断歩道 | 市道橋本駅北口と市道橋本16号の交差点 | 注意喚起看板の設置 | 緑区役所地域振興課 |  | 電柱幕の仕様の関係上、取り付けられる電柱が無かったため、(危険性を鑑みて)設置は出来ません。 | 実施不可 |  |  | 04 | ◎ | 地域担当
04-082 | 18 | 相武台小学校 | 実地踏査及び改善要望 | R5.3.3 （R5.3.29） | 1 | 南区 | 南区新磯野1丁目22-15付近 | 市道新磯野12号～市道相武台団地13号方面 | 登校時間帯の一方通行化 | 相模原南警察署 |  | 地域住民への影響が大きいため、自治会等で調整いただき、地域の総意として合意があれば検討いたします。 | 実施不可 |  |  | 04 | ◎ | 警察署
04-083 | 18 | 相武台小学校 | 実地踏査及び改善要望 | R5.3.3 （R5.3.29） | 2 | 南区 | 南区相武台団地2丁目6付近 | 市道相模台団地16号 | スクールゾーンの標記の塗り直し、白線の塗り直し | 南土木事務所 | スクールゾーンの標記の塗り直し、白線の塗り直し |  | 実施済 | 令和５年度 |  | 04 | ◎ | 道路管理者
04-084 | 18 | 相武台小学校 | 実地踏査及び改善要望 | R5.3.3 （R5.3.29） | 3 | 南区 | 南区新磯野1丁目19-2付近 | 市道相武台団地13号、市道相模台団地15号 | グリーンベルトの塗装施工 | 南土木事務所 | グリーンベルトの塗装施工 |  | 実施済 | 令和６年度 |  | 04 | ◎ | 道路管理者
04-085 | 18 | 相武台小学校 | 実地踏査及び改善要望 | R5.3.3 （R5.3.29） | 4 | 南区 | 南区新磯野1丁目19-2付近 | 市道相武台団地13号 | 交通安全指導場所・指導員の追加 | 学務課 |  | 配置できる指導員がいないため。 | 実施不可 |  | R5/5/1滝田主任に確認 | 04 | ◎ | その他
04-086 | 18 | 相武台小学校 | 実地踏査及び改善要望 | R5.3.3 （R5.3.29） | 5 | 南区 | 南区新磯野1丁目22-15 | 市道新磯野12号と市道新磯野37号の交差点 | 横断歩道の待機場所へのポール設置 | 南土木事務所 | 横断歩道の待機場所へのポール設置 |  | 実施予定 | 令和７年度 |  | 04 | ○ | 道路管理者
04-087 | 23 | 上鶴間小学校 | 改善要望 | 2023-03-03 | 1 | 南区 | 上鶴間小学校東門の前にある駐車場 （南区上鶴間４－1105－４） | 市道上鶴間344号 | 歩道の設置 | 南土木事務所 | 歩道の設置 |  | 実施済 | 令和６年度 |  | 04 | ◎ | 道路管理者
04-088 | 23 | 上鶴間小学校 | 改善要望 | 2023-03-03 | 2 | 南区 | 上鶴間小学校東門付近 （南区上鶴間４-1105-４付近） | 市道上鶴間344号 | 横断歩道の設置 | 相模原南警察署 |  | 歩道等の歩行者が安全に滞留できるスペースがないため | 実施不可 |  |  | 04 | ◎ | 警察署
04-089 | 23 | 上鶴間小学校 | 改善要望 | 2023-03-03 | 3 | 南区 | 上鶴間３－１３－９ （深堀川の横の階段を降りて横断歩道を渡った一つ目の十字路） | 市道上鶴間272号と市道上鶴間395号の交差点 | ①交通啓発看板の設置 ②スクールゾーンの標示 | ①南区役所地域振興課 ②南土木事務所 | ①交通啓発看板の設置 ②スクールゾーンの標示 |  | 実施済 | 令和５年度 | ①回答後、自治会等の団体から交通啓発看板の問い合わせなし。 | 04 | ◎ | その他
04-090 | 23 | 上鶴間小学校 | 改善要望 | 2023-03-03 | 4 | 南区 | 東林間７丁目２７－３付近 （越川屋豆腐店から金井商店(青果店)方面に向かう道路） | 市道上鶴間407号と市道上鶴間412号の交差点 | ①横断歩道の設置 ②スクールゾーンの標示 | ①相模原南警察署 ②南土木事務所 | ②スクールゾーンの標示 | ①隣接横断歩道との距離が近く、また歩道等の歩行者が安全に滞留できるスペースがないため | 実施済 | 令和５年度 | ①実施不可 | 04 | ◎ | その他
04-091 | 23 | 上鶴間小学校 | 改善要望 | 2023-03-03 | 5 | 南区 | 上鶴間４－６－３ （上鶴間小学校の手前にある駐車場） | 市道上鶴間363号と市道上鶴間666号の交差点から市道上鶴間488号と市道上鶴間666号の交差点までの間 | 傾斜角度の改善（水たまりの防止） | 南土木事務所 | 傾斜角度の改善（水たまりの防止） |  | 実施済 | 令和５年度 |  | 04 | ◎ | 道路管理者
04-092 | 61 | 広田小学校 | 改善要望 | 2023-03-03 | 1 | 緑区 | 緑区川尻4221付近 | 市道小松と市道小松西10号の交差点 | カーブミラーの設置 歩行者注意の看板設置 | 緑土木事務所 |  |  | 学校と調整済 |  | 要望の取り下げ連絡あり （令和５年６月１３日（火）） | 04 | ◎ | 道路管理者
04-093 | 61 | 広田小学校 | 改善要望 | 2023-03-03 | 2 | 緑区 | 緑区広田11-3付近 | 市道相原界松風橋 （市道広田7号の交差点から市道町屋橋の交差点まで） | スクールゾーンの再塗装 | 緑土木事務所 |  |  | 学校と調整済 |  | 要望の取り下げ連絡あり （令和５年６月１３日（火）） | 04 | ◎ | 道路管理者
04-094 | 61 | 広田小学校 | 改善要望 | 2023-03-03 | 2 | 緑区 | 緑区広田11-3付近 | 市道相原界松風橋 （市道広田7号の交差点から市道町屋橋の交差点まで） | 運転者に注意を促す標識の設置 | 緑区役所地域振興課 |  | 現在、看板等の配布はしておらず、電柱に取り付ける電柱幕を配布しています。電柱幕の仕様の関係上、取り付けられる電柱が無かったため、設置ができないと判断いたしました。 | 実施不可 |  |  | 04 | ◎ | 地域担当
04-095 | 61 | 広田小学校 | 改善要望 | 2023-03-03 | 3 | 緑区 | 緑区町屋4丁目28付近 | 市道相原界松風橋 | 歩道の凸凹の補修 | 緑土木事務所 |  |  | 学校と調整済 |  | 要望の取り下げ連絡あり （令和５年６月１３日（火）） | 04 | ◎ | 道路管理者
04-096 | 61 | 広田小学校 | 改善要望 | 2023-03-03 | 4 | 緑区 | 緑区町屋4丁目27付近 | 市道町屋甘草塚 | 側溝の補修もしくはカバーの設置 | 緑土木事務所 | 側溝の手掛け穴のカバー及び蓋のガタツキ補修 |  | 実施済 | 令和５年度 |  | 04 | ◎ | 道路管理者
04-097 | 61 | 広田小学校 | 改善要望 | 2023-03-03 | 5 | 緑区 | 緑区町屋4丁目27付近 | 市道町屋甘草塚 | 側溝の蓋の補修 | 緑土木事務所 | 側溝の蓋のガタツキ補修 |  | 実施済 | 令和５年度 |  | 04 | ◎ | 道路管理者
04-098 | 48 | 谷口小学校 | 実地踏査及び改善要望 | R4.6.15 （R4.7.6） | 1 | 南区 | 上鶴間本町５丁目まつのき公園付近（オハナ町田） | 市道上鶴間657号 | 一時停止規制の実施 | 相模原南警察署 |  | Ｔ字路交差点で優先関係が明らかであることと、一部が民地になるため。 | 実施不可 |  |  | 04 | ◎ | 警察署
04-099 | 48 | 谷口小学校 | 実地踏査及び改善要望 | R4.6.15 （R4.7.6） | 2 | 南区 | 上鶴間本町５丁目まつのき公園付近（オハナ町田） | 市道上鶴間657号 | スクールゾーンの路面標示 | 南土木事務所 | スクールゾーンの路面標示 |  | 実施済 | 令和５年度 |  | 04 | ◎ | 道路管理者
04-100 | 48 | 谷口小学校 | 実地踏査及び改善要望 | R4.6.15 （R4.7.6） | 3 | 南区 | 南区上鶴間本町4-49-18付近（エスペラン相模大野前横断歩道） | ①市道淵野辺中和田と市道上鶴間674号の交差点 ②市道淵野辺中和田と市道上鶴間288号の交差点 | 横断旗の設置 | 学校 | 横断旗の設置 |  | 学校と調整済 |  | 自治会やＰＴＡ等の団体へ配布しており、設置や維持管理は団体にお願いしております。配布をご希望される場合は、団体から地域振興課へお問い合わせいただきますようお願いいたします。 | 04 | ◎ | 学校
04-101 | 48 | 谷口小学校 | 実地踏査及び改善要望 | R4.6.15 （R4.7.6） | 4 | 南区 | 南区上鶴間本町3丁目付近 | 市道上鶴間171号 | カーブミラーの設置 | 南土木事務所 |  | 民地樹木が無くなり、交差点の視認性が良くなったため。 | 学校と調整済 |  |  | 04 | ◎ | 道路管理者
04-102 | 48 | 谷口小学校 | 実地踏査及び改善要望 | R4.6.15 （R4.7.6） | 5 | 南区 | 町田市原町田１丁目付近 | 県道町田厚木 | 横断歩道の再塗装 | 相模原南警察署 | 横断歩道の再塗装 |  | 実施済 |  | 町田警察署管理の横断歩道のため、町田警察署に依頼済み。 | 04 | ◎ | 警察署
04-103 | 48 | 谷口小学校 | 実地踏査及び改善要望 | R4.6.15 （R4.7.6） | 6 | 南区 | 南区上鶴間本町3-9-2付近 | 市道下森中和田 | ポールの設置 | 南土木事務所 | ポールの設置 |  | 実施済 | 令和６年度 |  | 04 | ◎ | 道路管理者
04-104 | 48 | 谷口小学校 | 実地踏査及び改善要望 | R4.6.15 （R4.7.6） | 7 | 南区 | 南区上鶴間本町3-9-2付近 | 市道下森中和田 | 注意喚起看板等の設置 | 学校 | 注意喚起看板等の設置 |  | 学校と調整済 |  | 自治会やＰＴＡ等の団体へ配布しており、設置や維持管理は団体にお願いしております。配布をご希望される場合は、団体から地域振興課へお問い合わせいただきますようお願いいたします。 | 04 | ◎ | 学校