## R05_一覧
令和５年度分通学路改善要望箇所一覧(R07.09.30現在) | [16 empty] | ◎：対策完了(終了) 〇：対策実施中 △：対策検討中
№ | 学校№ | 学校名 | 要望の形式 | 要望受付日 (実地踏査実施日) | 要望 番号 | 区 | 要望箇所所在 | 路線名 | 要望内容 | 要望に対する対策等 |  |  | 対応状況 | 対策実施 （予定）年度 | 備 考 |  | 対策実施 結果 | 実施機関 区分
[10 empty] | 対策実施機関 | 対策実施内容 | 対策を実施できない理由 |  |  |  | 年度
05-001 | 15 | 清新小学校 | 改善要望 | 2023-04-12 | 1 | 中央区 | 比丘口 ガレージオフ相模原店前の歩道（相模原８－４－15付近） | 国道16号沿い | 歩道と植え込みの境界ブロックの段差の改修 | 相武国道事務所 （道路計画課） |  |  | 学校と調整済 |  | R5/5/31 中央土木事務所から、当該箇所は国道16号にあたると回答あり。 R5/7/18道路計画課から、場所詳細の確認あり⇒学校へ確認依頼 R5/10/3取下げ連絡あり | 05 | ◎ | 道路管理者
05-002 | 15 | 清新小学校 | 改善要望 | 2023-04-12 | 2 | 中央区 | 比丘口 JNファミリー路地前の歩道（相模原７－１－25付近） | 県道504号沿い | 路面タイルの修繕 | 中央土木事務所 | 路面タイルの修繕 |  | 実施済 |  |  | 05 | ◎ | 道路管理者
05-003 | 15 | 清新小学校 | 改善要望 | 2023-04-12 | 3 | 中央区 | 中央区清新２－８－10付近 | 市道清新11号と市道清新23号の交差点 | 一時停止規制箇所の変更 | 相模原警察署 | 停止線位置の変更 |  | 実施済 | 令和６年度 |  | 05 | ◎ | 警察署
05-004 | 28 | 橋本小学校 | 改善要望 | 2023-04-12 | 1 | 緑区 | 橋本五差路地下道出入り口 （緑区橋本台１丁目付近） | 国道129号沿い | 歩行者優先の通路の設置 自転車歩道通行可の歩道の設置 （レーン標示等） | 相武国道事務所 （道路計画課） | ・植栽帯除去 ・すれ違い注意喚起標示 ・自転車速度抑制対策 |  | 実施済 | 令和５年度 | R5/4/26緑土木事務所に確認 地下道の入り口については、場所によって所管が異なる。 当該箇所は中央土木事務所の所管と思われる。 R5/6/19中央土木事務所から回答 当該箇所は相武国道事務所の所管区域 | 05 | ◎ | 道路管理者
05-005 | 28 | 橋本小学校 | 改善要望 | 2023-04-12 | 2 | 緑区 | マンション(ロアーブルウイング橋本)と多摩運送の間の横断歩道 （緑区西橋本２－２８－１３付近） | 市道大西線と市道橋本55号の交差点 | 信号機の設置 | 相模原北警察署 |  | 信号機間の距離が近いため | 実施不可 |  |  | 05 | ◎ | 警察署
05-006 | 28 | 橋本小学校 | 改善要望 | 2023-04-12 | 3 | 緑区 | コバック裏～ふじや食堂～ライオンズガーデン京王橋本付近 （緑区西橋本１－９） | 市道大西線 | 登下校の時間帯における取締りの実施 | 相模原北警察署 | 直接ご相談いただければ、可能な限り対応いたします。 |  | 実施済 |  |  | 05 | ◎ | 警察署
05-007 | 28 | 橋本小学校 | 改善要望 | 2023-04-12 | 4 | 緑区 | おおぶち酒店前の交差点 （緑区西橋本１－７－１３付近） | 市道大西線と市道橋本30号の交差点 | 横断旗の設置場所の改善 | 学校 | 横断旗の設置場所の件につきましては、PTAや学校関係者間で、改めて設置場所を検討していただきますようお願いいたします。 | 横断旗につきましては、PTAや学校関係者等から設置の要望をいただいた際、設置や保管などの管理をすることに了承していただいた場合に、区内の各地域振興課から配布しております。 | 学校と調整済 |  |  | 05 | ◎ | 学校
05-008 | 28 | 橋本小学校 | 改善要望 | 2023-04-12 | 5 | 緑区 | おおぶち酒店前の交差点 （緑区西橋本１－７－１３付近） | 市道大西線と市道橋本30号の交差点 | 信号機の設置 | 相模原北警察署 |  | 信号機間の距離が近いため | 実施不可 |  |  | 05 | ◎ | 警察署
05-009 | 28 | 橋本小学校 | 改善要望 | 2023-04-12 | 6 | 緑区 | ビッグ周辺 （緑区西橋本１－１４付近） | 市道橋本35号、市道橋本60号 | ビッグの草木の伐採 | 学務課 | 管理者に協力依頼 | 市の管理する歩道ではなく、ビッグの管理地(歩道状空地)のため | 別対策実施済 |  | R5/5/31 ザ・ビッグ西橋本店の店長に電話で植木の管理について協力を依頼し、了承いただいた。 | 05 | ◎ | その他
05-010 | 52 | 新宿小学校 | 改善要望 | 2023-04-12 | 1 | 中央区 | 信号「石橋」 市道上溝麻溝台～市道上溝708号～市道上溝331号～市道上溝460号 | 市道上溝麻溝台～市道上溝708号～市道上溝331号～市道上溝460号 | ポールの設置や道路標示による注意喚起 | 中央土木事務所 | ラバーポールの設置 |  | 実施済 | 令和５年度 |  | 05 | ◎ | 道路管理者
05-011 | 52 | 新宿小学校 | 改善要望 | 2023-04-12 | 2 | 中央区 | 中央区田名4164-26付近 | 市道田名193号と市道田名200号の交差点 市道田名195号と市道田名200号の交差点 | 道路標示による注意喚起 | 中央土木事務所 | 既存のポールへの「歩行者優先」のシール貼付 |  | 実施済 | 令和５年度 |  | 05 | ◎ | 道路管理者
05-012 | 52 | 新宿小学校 | 改善要望 | 2023-04-12 | 2 | 中央区 | 中央区田名4164-26付近 | 市道田名193号と市道田名200号の交差点 市道田名195号と市道田名200号の交差点 | 注意喚起看板の設置 | 中央区役所地域振興課 |  | 注意喚起電柱幕を配布していますが、設置の可否を確認するため現地調査を実施したところ、適切な設置場所はありませんでした。 | 実施不可 |  |  | 05 | ◎ | 地域担当
05-013 | 52 | 新宿小学校 | 改善要望 | 2023-04-12 | 3 | 中央区 | 中央区田名7167～7236付近 | 市道田名188号と市道田名775号の交差点から市道田名188号と市道田名974号の交差点まで | 白線の再塗装 | 中央土木事務所 | 白線の補修 |  | 実施済 | 令和５年度 |  | 05 | ◎ | 道路管理者
05-014 | 52 | 新宿小学校 | 改善要望 | 2023-04-12 | 4 | 中央区 | 中央区田名7167付近 | 市道田名188号と市道田名218号の交差点付近 | 「スクールゾーン」の標示の再塗装 | 中央土木事務所 |  | 通学路であることを示すグリーンベルトが設置されているため。 | 実施不可 |  |  | 05 | ◎ | 道路管理者
05-015 | 52 | 新宿小学校 | 改善要望 | 2023-04-12 | 5 | 中央区 | 大長運輸駐車場入口 （中央区田名7069） | 国道129号沿い | ガードレール(縁石)の修繕 | 中央土木事務所 | 縁石の補修 |  | 実施済 | 令和５年度 |  | 05 | ◎ | 道路管理者
05-016 | 48 | 谷口小学校 | 実地踏査及び改善要望 | R5.5.18 （R5.7.5） | 1 | 南区 | ウェルパーク 上鶴間店 前 | 市道上鶴間194号 | 時間帯(7:30～8:30)交通規制（速度規制） | 相模原南警察署 |  | 地域住民に与える影響が大きいため、自治会等で調整の上、地域住民の総意として要望が必要です。 | 学校と調整済 |  |  | 05 | ◎ | 警察署
05-017 | 48 | 谷口小学校 | 実地踏査及び改善要望 | R5.5.18 （R5.7.5） | 2 | 南区 | 谷口郵便局前 | 市道上鶴間191号 | 時間帯(7:30～8:30)交通規制（速度規制） | 相模原南警察署 |  | 地域住民に与える影響が大きいため、自治会等で調整の上、地域住民の総意として要望が必要です。 | 学校と調整済 |  |  | 05 | ◎ | 警察署
05-018 | 48 | 谷口小学校 | 実地踏査及び改善要望 | R5.5.18 （R5.7.5） | 3 | 南区 | 「谷口小学校入口」交差点 （学校と反対側の押しボタン） | 市道下森中和田 | 押しボタン接触不良の修繕 | 相模原南警察署 | 押しボタン接触不良の修繕 |  | 実施済 | 令和５年度 |  | 05 | ◎ | 警察署
05-019 | 48 | 谷口小学校 | 実地踏査及び改善要望 | R5.5.18 （R5.7.5） | 4 | 南区 | クレール町田前 | 市道下森中和田 | 道路標識「横断歩道」の移設 | 相模原南警察署 | 横断歩道の再塗装 | 標識の移設は困難 | 別対策実施済 | 令和６年度 |  | 05 | ◎ | 警察署
05-020 | 48 | 谷口小学校 | 実地踏査及び改善要望 | R5.5.18 （R5.7.5） | 5 | 南区 | クレール町田前 | 市道下森中和田 | 路面標示「ダイヤマーク」の再塗装 | 相模原南警察署 |  | 見通し良好のため | 実施不可 |  |  | 05 | ◎ | 警察署
05-021 | 48 | 谷口小学校 | 実地踏査及び改善要望 | R5.5.18 （R5.7.5） | 6 | 南区 | 町田グリーンハイツ前 | 市道下森中和田 | 路面標示「スクールゾーン」の再塗装 | 南土木事務所 | スクールゾーン標示の再塗装 |  | 実施済 | 令和５年度 |  | 05 | ◎ | 道路管理者
05-022 | 48 | 谷口小学校 | 実地踏査及び改善要望 | R5.5.18 （R5.7.5） | 7 | 南区 | 松屋 上鶴間店 脇 | 市道下森中和田 | 歩道拡幅のための道路の拡幅 | 道路計画課 | 市内の道路整備は「第２次新道路整備計画」において、更なる選択と集中による持続的な道路整備に取り組むこととしており、今後１０年間で整備すべき「優先整備箇所」に位置付け、事業を進めることとしております。 ご要望がございました市道下森中和田の整備につきましては、「第２次相模原市新道路計画」において、「優先整備箇所」に位置付けはございませんが、今後の交通状況等の変化を見ながら、計画の見直し時期に合わせ、検討してまいりたいと考えております。 |  | 検討中 | 令和８年度 |  | 05 | △ | その他
05-023 | 21 | 共和小学校 | 改善要望 | 2023-05-19 | 1 | 中央区 | 高根１丁目付近 | 市道高根11号 | 横断者注意喚起灯「ゆずるくん」の設置 | 相模原警察署 | 横断歩道の再塗装 「止まれ」標識の修繕 | 本市においては、横断者注意喚起灯「ゆずるくん」を設置していません。 | 実施済 | 令和６年度 | 一時停止の路面標示は、摩耗率が高くないため、通常工期で順次補修予定 | 05 | ◎ | 警察署
05-024 | 21 | 共和小学校 | 改善要望 | 2023-05-19 | 2 | 中央区 | 高根１丁目付近 | 市道高根11号 | グリーンベルト標示 | 中央土木事務所 |  | 通学路上ではないため、グリーンベルトは設置できません。 | 実施不可 | 令和６年度 | 要望箇所は、自宅から登校班の集合場所までの道 | 05 | ◎ | 道路管理者
05-025 | 33 | 鶴園小学校 | 実地踏査及び改善要望 | R5.5.22 （R5.6.6） | 1 | 南区 | 上鶴間本町６丁目２９－５ | 市道上鶴間205号 | 空き家のブロック塀の修繕 | 南区役所地域振興課 | 取り壊し工事中（所有者に確認済み） |  | 実施済 | 令和６年度 |  | 05 | ◎ | 地域担当
05-026 | 33 | 鶴園小学校 | 実地踏査及び改善要望 | R5.5.22 （R5.6.6） | 2 | 南区 | 「鶴園小学校前」交差点付近 | 市道上鶴間540号 | 「スクールゾーン」の路面標示 | 南土木事務所 | 「スクールゾーン」の路面標示 |  | 実施済 | 令和６年度 |  | 05 | ◎ | 道路管理者
05-027 | 33 | 鶴園小学校 | 実地踏査及び改善要望 | R5.5.22 （R5.6.6） | 3 | 南区 | 上鶴間本町９丁目公園付近から 市立中和田ふれあい広場付近まで | 市道中和田翠ヶ丘 | ガードレールの拡張又は新規設置 | 南土木事務所 |  | 当該道路は幅員が狭く、ガードレールを設置すると車両及び歩行者等の通行を妨げるおそれがあるため。 | 実施不可 |  | 学校から児童への交通安全指導を実施。 | 05 | ◎ | 道路管理者
05-028 | 33 | 鶴園小学校 | 実地踏査及び改善要望 | R5.5.22 （R5.6.6） | 4 | 南区 | 市立中和田ふれあい広場付近 | 市道中和田翠ヶ丘 | 取締り強化（時間帯進入禁止） | 相模原南警察署 | R5/6/6 管轄の中和田交番に取締り及び パトロールの強化を依頼済み |  | 実施済 |  |  | 05 | ◎ | 警察署
05-029 | 33 | 鶴園小学校 | 実地踏査及び改善要望 | R5.5.22 （R5.6.6） | 5 | 南区 | 市立中和田ふれあい広場付近 | 市道中和田翠ヶ丘 | 「スクールゾーン」標示の再塗装 | 南土木事務所 | 「スクールゾーン」標示の再塗装 |  | 実施済 | 令和５年度 |  | 05 | ◎ | 道路管理者
05-030 | 33 | 鶴園小学校 | 実地踏査及び改善要望 | R5.5.22 （R5.6.6） | 6 | 南区 | MEGAドン・キホーテ上鶴間店付近 | 市道上鶴間241号 | 「速度おとせ」の路面標示 | 南土木事務所 | 「速度おとせ」の路面標示 |  | 実施済 | 令和６年度 |  | 05 | ◎ | 道路管理者
05-031 | 33 | 鶴園小学校 | 実地踏査及び改善要望 | R5.5.22 （R5.6.6） | 7 | 南区 | 上鶴間本町６丁目２９－２７ | 市道上鶴間205号 | 民家のブロック塀の修繕依頼 | 建築審査課 | 所有者に対する危険性の説明と 撤去費用の補助の案内 |  | 実施済 | 令和６年度 | 当該ブロック塀について建築基準法上の違法性は確認できなかったが、傾き及び鉄筋露出等の劣化が見られた。 | 05 | ◎ | その他
05-032 | 33 | 鶴園小学校 | 実地踏査及び改善要望 | R5.5.22 （R5.6.6） | 8 | 南区 | 長嶋神社付近 | 市道上鶴間241号 | 「スクールゾーン」標示の再塗装 | 南土木事務所 | 「スクールゾーン」標示の再塗装 |  | 実施済 | 令和６年度 |  | 05 | ◎ | 道路管理者
05-033 | 33 | 鶴園小学校 | 実地踏査及び改善要望 | R5.5.22 （R5.6.6） | 9 | 南区 | 長嶋神社付近 | 市道中和田 | 「30キロ規制」標示の再塗装 | 相模原南警察署 | 「30キロ規制」標示の再塗装 | 規制標識の真横のため、最闘争ではなく路面標示を移設 同路線の路面標示を３か所再塗装 | 別対策実施済 | 令和５年度 |  | 05 | ◎ | 警察署
05-034 | 43 | 弥栄小学校 | 改善要望 | 2023-05-31 | 1 | 中央区 | 弥栄３丁目１番１０号付近 （弥栄小学校前） | 市道淵野辺青葉 | 街路樹の剪定 | 中央土木事務所 | 街路樹の剪定 |  | 実施済 | 令和５年度 | R5.8月実施予定 | 05 | ◎ | 道路管理者
05-035 | 55 | 夢の丘小学校 | 改善要望 | 2023-06-15 | 1 | 南区 | 下溝339番地付近 | 市道上溝麻溝台と 市道下溝38号の交差点 | 学童通学安全指導員の配置 | 学務課 | 学童通学安全指導員制度の周知 |  | 実施済 | 令和５年度 |  | 05 | ◎ | その他
05-036 | 55 | 夢の丘小学校 | 改善要望 | 2023-06-15 | 2 | 南区 | 下溝340番地付近 | 市道上溝麻溝台と 市道下溝39号の交差点 | カーブミラーのミラーサイズ拡大 | 南土木事務所 |  | 既存のカーブミラーサイズにて、カーブ先を視認できる状況であることを確認できたため。 | 実施不可 |  |  | 05 | ◎ | 道路管理者
05-037 | 55 | 夢の丘小学校 | 改善要望 | 2023-06-15 | 3 | 南区 | 当麻891-2付近 | 市道当麻240号(大字)と 市道当麻243号(大字)の交差点 | カーブミラーの設置 | 相模原南警察署 | 「停止線」と「止まれ」の路面標示の補修 | 通学路の路線に出る車両は、一時停止を行うこと及び歩行者と車両を視認できる状況であるため。 | 別対策実施予定 | 令和６年度 | 令和６年８月～１１月施工予定 | 05 | ○ | 警察署
05-038 | 55 | 夢の丘小学校 | 改善要望 | 2023-06-15 | 4 | 南区 | 当麻887-4付近 （クリエイトS・D駐車場前付近） | 市道当麻241号(大字)と 市道当麻252号(大字)の交差点 | 減速ロードハンプの設置 | 南土木事務所 | 「スクールゾーン」標示 | 周辺は住宅が多く、設置することで、騒音、振動の原因となることが考えられるため。 | 実施済 | 令和６年度 |  | 05 | ◎ | 道路管理者
05-039 | 55 | 夢の丘小学校 | 改善要望 | 2023-06-15 | 5 | 南区 | 当麻876-1付近 | 市道市道当麻255号(大字) | 信号機の設置 | 相模原南警察署 |  | 隣接の信号機と近く、交通量も基準より少ないため。 | 実施不可 |  |  | 05 | ◎ | 警察署
05-040 | 55 | 夢の丘小学校 | 改善要望 | 2023-06-15 | 6 | 南区 | 「久坊院」交差点 | 市道嶽之内当麻 | 横断歩道の再塗装 | 相模原南警察署 | 横断歩道の再塗装 |  | 実施済 | 令和５年度 |  | 05 | ◎ | 警察署
05-041 | 55 | 夢の丘小学校 | 改善要望 | 2023-06-15 | 7 | 南区 | 当麻581付近 | 県道厚木城山(508)と 市道芹沢の交差点 | カーブミラーの設置 | 南土木事務所 | カーブミラーの設置 |  | 実施済 | 令和６年度 |  | 05 | ◎ | 道路管理者
05-042 | 55 | 夢の丘小学校 | 改善要望 | 2023-06-15 | 8 | 南区 | 下溝540-7付近 | 市道下溝158号 | 「通学路」の路面標示等 | 南土木事務所 | 「スクールゾーン」標示 |  | 実施済 | 令和５年度 |  | 05 | ◎ | 道路管理者
05-043 | 55 | 夢の丘小学校 | 改善要望 | 2023-06-15 | 9 | 南区 | 下溝540-7付近 | 市道下溝158号 | グリーンベルトの再塗装 | 南土木事務所 | グリーンベルトの再塗装 |  | 実施済 | 令和６年度 |  | 05 | ◎ | 道路管理者
05-044 | 55 | 夢の丘小学校 | 改善要望 | 2023-06-15 | 10 | 南区 | 下溝540-7付近 | 市道下溝451号 | グリーンベルトの再塗装 | 南土木事務所 | グリーンベルトの再塗装 |  | 実施済 | 令和６年度 |  | 05 | ◎ | 道路管理者
05-045 | 55 | 夢の丘小学校 | 改善要望 | 2023-06-15 | 11 | 中央区 | 田名塩田１丁目11付近 | 市道塩田原と 市道田名1037号の交差点 | 信号機の設置 | 相模原警察署 |  | 現地調査を実施した結果、児童約60人の横断通過中、車両は約10台程度の通行であり、車両の交通違反もなく安全に横断可。 また、児童以外の利用も数名しか見られず、信号機による交通整理の必要がないため。 | 実施不可 |  | №04-009と同一 同一要望 計４件 | 05 | ◎ | 警察署
05-046 | 55 | 夢の丘小学校 | 改善要望 | 2023-06-15 | 12 | 中央区 | 田名10507付近 | 市道田名415号 | ガードレールの設置 | 中央土木事務所 | 外側線(白線)の再塗装 | ガードレールを設置した場合、歩道の有効幅員が確保できないため。 | 別対策実施済 | 令和６年度 |  | 05 | ◎ | 道路管理者
05-047 | 55 | 夢の丘小学校 | 改善要望 | 2023-06-15 | 13 | 南区 | 下溝339番地付近 | 市道上溝麻溝台 | 横断歩道の再塗装 | 相模原南警察署 | 横断歩道の再塗装 |  | 実施済 | 令和５年度 |  | 05 | ◎ | 警察署
05-048 | 55 | 夢の丘小学校 | 改善要望 | 2023-06-15 | 14 | 南区 | 当麻2080-1付近 （「下当麻」交差点） | 県道相模原町田（52） | 横断歩道の再塗装 | 相模原南警察署 | 横断歩道の再塗装 |  | 実施済 | 令和５年度 |  | 05 | ◎ | 警察署
05-049 | 55 | 夢の丘小学校 | 改善要望 | 2023-06-15 | 15 | 南区 | 当麻2080-1付近 （「下当麻」交差点） | 県道厚木城山（508） | ガードレールの交換（より高さのあるもの） | 南土木事務所 |  | 車道路面からの高さが基準を確保できているため。 | 実施不可 |  |  | 05 | ◎ | 道路管理者
05-050 | 55 | 夢の丘小学校 | 改善要望 | 2023-06-15 | 16 | 南区 | 当麻2080-1付近 （「下当麻」交差点） | 県道厚木城山（508） | 歩道橋の点検 | 南土木事務所 | 令和４年度に定期点検を実施しており、落橋等の恐れはないとの結果であったことから、以後、経過観察をしていく。 |  | 実施済 |  | №04-006と同一 | 05 | ◎ | 道路管理者
05-051 | 55 | 夢の丘小学校 | 改善要望 | 2023-06-15 | 17 | 南区 | 当麻2316付近 （「宿」交差点） | 県道相模原町田（52） | 押ボタン押下後から信号切替えまでの時間短縮 | 相模原南警察署 |  | 下当麻交差点と連動しているため | 実施不可 |  |  | 05 | ◎ | 警察署
05-052 | 55 | 夢の丘小学校 | 改善要望 | 2023-06-15 | 18 | 南区 | 当麻2316付近 （「宿」交差点） | 県道相模原町田（52） | 横断歩道前後のカラー舗装 | 南土木事務所 | 令和５年３月にドットラインの設置を実施しているため、経過観察とし、今後、状況の改善が見られない際に改めて検討する。 |  | 別対策実施済 |  | 横断歩道自体のカラー塗装は、本市では行っていない。（R5/6/19相模原南警察署に確認） | 05 | ◎ | 道路管理者
05-053 | 55 | 夢の丘小学校 | 改善要望 | 2023-06-15 | 19 | 中央区 | 田名塩田３丁目21-9 | 市道しおだ中村通と 市道塩田当麻の交差点 | 信号機の設置 | 相模原警察署 |  | 横断者数、通行車両数共に設置基準を満たさないため。 また、交差点の一部に住宅の玄関があり、横断待ちの歩行者が出入りの障害になる恐れがあるため。 | 実施不可 |  |  | 05 | ◎ | 警察署
05-054 | 55 | 夢の丘小学校 | 改善要望 | 2023-06-15 | 20 | 中央区 | 田名塩田3-15-15付近 （向徳寺入口前横断歩道） | 市道しおだ中村通 | 信号機の設置 | 相模原警察署 |  | 信号機設置箇所が民家駐車場の出入口のため。 | 実施不可 |  |  | 05 | ◎ | 警察署
05-055 | 55 | 夢の丘小学校 | 改善要望 | 2023-06-15 | 21 | 中央区 | 「塩田原工業団地」交差点 | 市道番田塩田と 市道塩田原の交差点 | 学童通学安全指導員の配置 | 学務課 | 学童通学安全指導員制度の周知 |  | 実施済 | 令和５年度 |  | 05 | ◎ | その他
05-056 | 6 | 大沢小学校 | 改善要望 | 2023-06-19 | 1 | 緑区 | 大島1806-2付近 | 市道塚場榎木戸と 市道大島136号の交差点付近 | 横断歩道の設置 | 相模原北警察署 |  | 大沢中学校正門前に横断歩道があり、要望箇所との距離が近いため、設置できません。 | 実施不可 |  |  | 05 | ◎ | 警察署
05-057 | 6 | 大沢小学校 | 改善要望 | 2023-06-19 | 2 | 緑区 | 大島1595-5付近 | 市道塚場榎木戸と 市道大島134号の交差点 | 一時停止規制 | 相模原北警察署 | 横断歩道の設置 |  | 実施済 | 令和６年度 |  | 05 | ◎ | 警察署
05-058 | 6 | 大沢小学校 | 改善要望 | 2023-06-19 | 3 | 緑区 | 市道上大島中の郷 （県道鍛冶谷相模原(48)との 交差点から市消防団北方面隊 第2分団第2部付近まで） | 市道上大島中の郷 | グリーンベルトの設置 | 緑土木事務所 | 外側線の再塗装 |  | 別対策実施済 | 令和５年度 | 消防団の建物より先は 通学路外 | 05 | ◎ | 道路管理者
05-059 | 6 | 大沢小学校 | 改善要望 | 2023-06-19 | 4 | 緑区 | 大島3283-2 | 市道大島110号と 市道上大島の交差点付近 | 住民への植栽の剪定依頼 （刈り込みによる視界確保） | 緑土木事務所 |  | 現状、植栽の枝が道路敷地内に越境していなかったため、指導ができない。 | 実施不可 |  |  | 05 | ◎ | 道路管理者
05-060 | 6 | 大沢小学校 | 改善要望 | 2023-06-19 | 5 | 緑区 | （株）エムテクノ前から 市道田名43号との交差点まで | 市道田名452号 | 歩道又はグリーンベルトの設置 | 緑土木事務所 | 外側線・速度落とせの再塗装 |  | 別対策実施済 | 令和５年度 |  | 05 | ◎ | 道路管理者
05-061 | 6 | 大沢小学校 | 改善要望 | 2023-06-19 | 6 | 緑区 | （株）エムテクノ前から 市道田名43号との交差点まで | 市道田名452号 | ガードポールの設置 | 緑土木事務所 | ラバーポールの設置 |  | 実施済 | 令和５年度 |  | 05 | ◎ | 道路管理者
05-062 | 6 | 大沢小学校 | 改善要望 | 2023-06-19 | 7 | 緑区 | 大島1781-2付近 （市道大島205号との交差点から 「大沼小学校前」交差点まで） | 市道大島上溝 | グリーンベルトの設置 | 緑土木事務所 | 外側線・グリーンベルト・スクールゾーンの再塗装 |  | 実施済 | 令和５年度 |  | 05 | ◎ | 道路管理者
05-063 | 6 | 大沢小学校 | 改善要望 | 2023-06-19 | 8 | 緑区 | 大島1781-2付近 （市道大島205号との交差点から 「大沼小学校前」交差点まで） | 市道大島上溝 | ガードポールの設置 | 緑土木事務所 |  | 住宅等の出入りや設置スペースが無い為、設置不可 | 実施不可 | 令和６年度 |  | 05 | ◎ | 道路管理者
05-064 | 6 | 大沢小学校 | 改善要望 | 2023-06-19 | 9 | 緑区 | 下九沢1829-10付近 | 市道下九沢285号と 市道下九沢286号の交差点付近 | カーブミラーの修繕 （以前は２枚あったが、現在は左のみ） | 緑土木事務所 |  | 見通しが悪くない為、鏡面追加なし（以前２枚あった記録も無し） | 実施不可 |  |  | 05 | ◎ | 道路管理者
05-065 | 6 | 大沢小学校 | 改善要望 | 2023-06-19 | 10 | 緑区 | 下九沢1819-2付近 | 市道下九沢大島と 市道下九沢89号の交差点付近 | 市道下九沢89号の入り口に 「時間帯進入禁止」の標識の設置 | 相模原北警察署 |  | 「進入禁止」の標識は一方通行の出口のみ設置できる。要望箇所は一方通行ではないため、設置できない。 | 実施不可 |  |  | 05 | ◎ | 警察署
05-066 | 6 | 大沢小学校 | 改善要望 | 2023-06-19 | 11 | 緑区 | 下九沢1819-2付近 | 市道下九沢大島と 市道下九沢89号の交差点付近 | 横断歩道の位置の移動 （川から離す方向に） | 相模原北警察署 |  | 移設先に歩行者待機場所等の確保が必要になるため、近隣住民等と調整のうえ、要望が必要です。 | 学校と調整済 |  |  | 05 | ◎ | 警察署
05-067 | 6 | 大沢小学校 | 改善要望 | 2023-06-19 | 12 | 緑区 | 下九沢1819-2付近 | 市道下九沢大島と 市道下九沢89号の交差点付近 | ガードレールの修繕 | 緑土木事務所 | 横断防止柵の補修 |  | 実施済 | 令和５年度 | 交通事故により破損していたため、原因者により復旧済み。 | 05 | ◎ | 道路管理者
05-068 | 6 | 大沢小学校 | 改善要望 | 2023-06-19 | 13 | 緑区 | 下九沢1902-1付近 | 県道厚木城山(508)と 市道下九沢85号の交差点 | 一時停止規制 | 相模原北警察署 |  | 優先関係が明確な交差点のため、一時停止の規制は困難。 また、合流する道路の幅員も狭いことから、横断歩道の設置も困難。 | 実施不可 |  |  | 05 | ◎ | 警察署
05-069 | 6 | 大沢小学校 | 改善要望 | 2023-06-19 | 14 | 緑区 | 「六地蔵(２)」交差点 | 市道下九沢238号 | 信号機の増設 | 相模原北警察署 |  | 道路幅員が不足しているため、設置できない。 | 実施不可 |  | 有気堂鍼灸院前に 集合する班が通行 | 05 | ◎ | 警察署
05-070 | 6 | 大沢小学校 | 改善要望 | 2023-06-19 | 15 | 緑区 | 有気堂鍼灸院付近 | 市道下九沢479号 | 「通学路」の路面標示 | 緑土木事務所 |  | 通学路ではない為、設置することが出来ない | 実施不可 |  | 有気堂鍼灸院前が 登校班集合場所 | 05 | ◎ | 道路管理者
05-071 | 6 | 大沢小学校 | 改善要望 | 2023-06-19 | 16 | 緑区 | 下九沢2030-3付近 | 市道下九沢大島と 市道下九沢85号の交差点 | 信号機の設置 | 相模原北警察署 |  | 信号機間の距離が近いため、設置できない。 | 実施不可 |  |  | 05 | ◎ | 警察署
05-072 | 6 | 大沢小学校 | 改善要望 | 2023-06-19 | 17 | 緑区 | 下九沢2030-3付近 | 市道下九沢大島 | 「急カーブ注意」等のカーブについて注意喚起する看板の設置 | 緑土木事務所 |  | 現状「速度おとせ」標示がされています。 | 実施不可 |  |  | 05 | ◎ | 道路管理者
05-073 | 25 | 鶴の台小学校 | 実地踏査及び改善要望 | R5.7.14 (R5.8.29) | 1 | 南区 | 南区旭町２１−１０付近から 南区旭町２２−２２付近まで | 市道旭６号 | グリーンベルトの設置 | 南土木事務所 |  | グリーンベルトの設置は次の理由から実施できません。 路側帯の幅として、概ね1ｍ以上の歩行者の通行幅が必要となります。さらに、車両のすれ違いや消防活動等を考えると、車道幅員は、最低4ｍ必要となります。そのため、路側帯を設置するには、車道部分4ｍと、歩行者の通行幅として両側に1ｍずつ確保するため、6ｍ程度の道路幅員が必要となります。（道路交通法施行令、道路構造令） 当該道路の幅員は4ｍであることから、路側帯を設置することができないため、グリーンベルトの設置はできません。 道路管理者として可能な対策として、スクールゾーンを設置しております。 | 実施不可 |  |  | 05 | ◎ | 道路管理者
05-074 | 26 | 鹿島台小学校 | 改善要望 | 2023-08-02 | 1 | 南区 | 南区上鶴間本町２丁目 （プラウド町田前のカーブの坂道） | 市道鵜野森下森 | 道路標示(白線、急カーブ、スクールゾーン、グリーンベルト)の再塗装 | 南土木事務所 | 道路標示(白線、急カーブ、スクールゾーン、グリーンベルト)の再塗装 |  | 実施済 | 令和６年度 | 市道鵜野森下森のうち、上鶴間12号との交差点から、上鶴間16号との交差点までは、通学路外 | 05 | ◎ | 道路管理者
05-075 | 26 | 鹿島台小学校 | 改善要望 | 2023-08-02 | 2 | 南区 | 南区上鶴間本町２丁目 （プラウド町田前のカーブの坂道） | 市道鵜野森下森 | 道路標示(矢印、ひし形マーク、速度表示)の再塗装 | 相模原南警察署 | 横断歩道の再塗装 | ダイヤマークは、見通し良好のため 速度標示は、現況では補修の必要なし | 実施済 | 令和５年度 | 市道鵜野森下森のうち、上鶴間12号との交差点から、上鶴間16号との交差点までは、通学路外 | 05 | ◎ | 警察署
05-076 | 26 | 鹿島台小学校 | 改善要望 | 2023-08-02 | 3 | 南区 | 南区上鶴間本町1-9-1 （鹿島台小学校角(南東)の横断歩道） | 市道上鶴間16号 | 道路陥没箇所の再舗装 | 南土木事務所 | 6月5日に穴埋めを実施しております。 |  | 実施済 | 令和５年度 |  | 05 | ◎ | 道路管理者
05-077 | 26 | 鹿島台小学校 | 改善要望 | 2023-08-02 | 4 | 南区 | 南区上鶴間本町1-34-28 付近 | 市道上鶴間120号 | 「スクールゾーン」の道路標示の設置 | 南土木事務所 | 「スクールゾーン」の道路標示の設置 |  | 実施済 | 令和６年度 |  | 05 | ◎ | 道路管理者
05-078 | 26 | 鹿島台小学校 | 改善要望 | 2023-08-02 | 5 | 南区 | 南区鵜野森3-50-29 （ハイツセシリア前横断歩道） | 市道鵜野森44号 | 横断歩道設置位置の移動 もしくは、押しボタン式信号機の設置 | 相模原南警察署 |  | 歩行者滞留場所がないため | 実施不可 |  |  | 05 | ◎ | 警察署
05-079 | 26 | 鹿島台小学校 | 改善要望 | 2023-08-02 | 6 | 南区 | 南区鵜野森2-28-12 （青松院前の坂） | 市道鵜野森33号、37号 | 「グリーンベルト」の道路標示の設置 | 南土木事務所 |  | グリーンベルトを設置するための道路幅員が無く、グリーンベルトの設置はできません。 また、警戒看板やスクールゾーンの路面標示等他の対策が実施されております。 | 実施不可 |  |  | 05 | ◎ | 道路管理者
05-080 | 26 | 鹿島台小学校 | 改善要望 | 2023-08-02 | 7 | 南区 | 南区鵜野森3-19-13 （鵜野森自治会館横横断歩道） | 市道幸延寺 | 車道側信号機のLED化 | 相模原南警察署 | H25年度にLED化実施済み 下校時間の見守りを実施 |  | 実施済 | 令和５年度 |  | 05 | ◎ | 警察署
05-081 | 26 | 鹿島台小学校 | 改善要望 | 2023-08-02 | 8 | 南区 | 鹿島台小学校周辺一帯 | 市道鵜野森下森、 市道上鶴間120号、 市道上鶴間16号 | 劣化して見えなくなった道路標示の再塗装 | 南土木事務所 | 劣化して見えなくなった道路標示の再塗装 |  | 実施済 | 令和６年度 |  | 05 | ◎ | 道路管理者
05-082 | 61 | 広田小学校 | 改善要望 | 2023-08-16 | 1 | 緑区 | 「砂」バス停を過ぎて町屋自治会館まで行く途中から 城山交通前あたりまで （町屋３丁目２－26付近から 広田11－３付近まで） | 市道相原界松風橋 （市道砂10号との交差点から 城山交通前まで） | ガードレール等の設置 | 緑土木事務所 | 減速を促すために「スクールゾーン」の記載があるラバーポールを設置します。 | 歩道幅員が狭いため、交差点やカーブを除きガードレールを設置することが出来ません。 | 別対策実施済 | 令和６年度 | 設置可能な箇所は既にガードレールを設置している | 05 | ◎ | 道路管理者
05-083 | 61 | 広田小学校 | 改善要望 | 2023-08-16 | 2 | 緑区 | 「砂」バス停付近 （町屋１丁目30－16付近） | 市道相原界松風橋 | 自動販売機の作業員への協力依頼 （児童通行時の作業中断を要望） | 学務課 | 管理会社へ連絡し、作業員に協力を依頼するよう伝えました。 |  | 実施済 | 令和５年度 |  | 05 | ◎ | その他
05-084 | 61 | 広田小学校 | 改善要望 | 2023-08-16 | 3 | 緑区 | 「町屋本町」バス停 （町屋３丁目７－16付近） | 市道相原界松風橋 | バス待合場所への看板等設置 | 学務課 | バス運行会社へ依頼し、注意喚起のポスターを掲示すると回答がありました。 |  | 実施済 | 令和５年度 |  | 05 | ◎ | その他
05-085 | 61 | 広田小学校 | 改善要望 | 2023-08-16 | 4 | 緑区 | 「町屋本町」バス停 （町屋３丁目７－16付近） | 市道相原界松風橋 | 歩道への路面標示 （バス待合場所と歩道の区別） | 学務課 | バス事業者に利用者への注意喚起を依頼 |  | 所管機関に依頼済 | 令和５年度 |  | 05 | ◎ | その他
05-086 | 61 | 広田小学校 | 改善要望 | 2023-08-16 | 5 | 緑区 | 「再光軒」横の裏道 （広田１－１付近） | 市道町屋橋 | ごみ集積場所の変更 | 学校 |  |  | 学校と調整済 |  | 自治会や地域住民と調整のうえ、環境事業所に相談するよう案内 | 05 | ◎ | 学校
05-087 | 61 | 広田小学校 | 改善要望 | 2023-08-16 | 6 | 緑区 | 「居酒屋カラオケたけちゃん」付近 （町屋３丁目８－15付近） | 市道相原界松風橋 | 路面標示「スクールゾーン」の再塗装 | 緑土木事務所 | 路面標示「スクールゾーン」の再塗装 |  | 実施済 | 令和６年度 |  | 05 | ◎ | 道路管理者
05-088 | 61 | 広田小学校 | 改善要望 | 2023-08-16 | 7 | 緑区 | 「居酒屋カラオケたけちゃん」付近 （町屋３丁目８－15付近） | 市道相原界松風橋 | 路面標示「４０」の再塗装 | 津久井警察署 |  | 路面標示の付近に道路標識があるため。 | 実施不可 |  |  | 05 | ◎ | 警察署
05-089 | 61 | 広田小学校 | 改善要望 | 2023-08-16 | 8 | 緑区 | 歩車分離の交差点手前の歩道 （広田11付近） | 市道相原界松風橋 （市道広田境橋との交差点付近） | 歩道の舗装の修繕 | 緑土木事務所 | 歩道の舗装の修繕 |  | 実施済 | 令和７年度 |  | 05 | ◎ | 道路管理者
05-090 | 61 | 広田小学校 | 改善要望 | 2023-08-16 | 9 | 緑区 | 歩車分離の交差点 （広田11付近：月極有料駐車場） | 市道相原界松風橋 （市道町屋橋との交差点付近） | 境界杭の埋め込み | 緑土木事務所 | 境界杭の埋め込み |  | 実施済 | 令和５年度 |  | 05 | ◎ | 道路管理者
05-091 | 61 | 広田小学校 | 改善要望 | 2023-08-16 | 10 | 緑区 | 歩車分離の交差点 （広田11付近） | 市道相原界松風橋 （市道町屋橋との交差点） | スクランブル横断歩道の設置 | 津久井警察署 |  | スクランブル横断とする場合は、青色点灯時間を延長しなければならず、車両に与える影響が大きいため。 また、斜め横断に対応する場合の歩行者の滞留スペースが十分に確保できず、危険なため。 | 実施不可 |  |  | 05 | ◎ | 警察署
05-092 | 61 | 広田小学校 | 改善要望 | 2023-08-16 | 11 | 緑区 | 町屋４丁目付近 （川尻八幡宮～城山交通） | 市道町屋橋 | ガードレールの設置 | 緑土木事務所 | 路面標示「スクールゾーン」の設置 | 車道及び歩道幅員が狭いため | 別対策実施済 | 令和６年度 | 再度現地を確認したところ、ラバーポールが設置できるスペースが無かったことから、スクールゾーンの路面標示を実施します。 | 05 | ◎ | 道路管理者
05-093 | 61 | 広田小学校 | 改善要望 | 2023-08-16 | 12 | 緑区 | 町屋４丁目付近 （川尻八幡宮～城山交通） | 市道町屋橋 | 時間帯進入禁止規制 | 津久井警察署 |  | 近隣住民への影響が大きいため、自治会長等の同意を得た上で、地域の総意として要望いただく必要があります。 | 学校と調整済 |  |  | 05 | ◎ | 警察署
05-094 | 61 | 広田小学校 | 改善要望 | 2023-08-16 | 13 | 緑区 | 町屋４丁目付近 （川尻八幡宮～城山交通） | 市道町屋橋 | 側溝の蓋の修繕 | 緑土木事務所 | 側溝の蓋の修繕 |  | 検討中 | 令和７年度 |  | 05 | △ | 道路管理者
05-095 | 61 | 広田小学校 | 改善要望 | 2023-08-16 | 14 | 緑区 | 「小松」交差点 （広田６－４付近） | 市道小松西５号 | 横断歩道の拡幅 | 津久井警察署 |  | 拡幅すると車両の出入りに影響があるため。 | 実施不可 |  |  | 05 | ◎ | 警察署
05-096 | 61 | 広田小学校 | 改善要望 | 2023-08-16 | 15 | 緑区 | 「小松」交差点付近 （川尻の畑付近） | 市道小松西５号 | 歩道にかかる樹木管理の指導 | 緑土木事務所 | 歩行者等の通行に支障がある場合は、管理者を調査し指導をしてまいります。 |  | 実施済 | 令和５年度 |  | 05 | ◎ | 道路管理者
05-097 | 61 | 広田小学校 | 改善要望 | 2023-08-16 | 16 | 緑区 | 川尻４１１２ | 市道小松 | 土壁の建物の撤去 | 学校 |  |  | 学校と調整済 |  | 自宅から登校班集合場所までの道のため、対応不可 工務店の倉庫であり、民事案件のため、市民相談室への相談を案内 | 05 | ◎ | 学校
05-098 | 61 | 広田小学校 | 改善要望 | 2023-08-16 | 17 | 緑区 | 川尻４１１３－１ | 市道小松 | カーブミラーの設置 | 学校 |  |  | 学校と調整済 |  | 自宅から登校班集合場所までの道のため、対応不可 地域要望として、PTAや自治会から緑土木事務所へ直接相談するよう案内 | 05 | ◎ | 学校
05-099 | 61 | 広田小学校 | 改善要望 | 2023-08-16 | 18 | 緑区 | 小松川を渡ったところの横断歩道 （広田９付近） | 市道相原界松風橋 | 一時停止規制 | 津久井警察署 |  | Ｔ字路の場合は、突き当たる側の道路側を規制しなければならないため。 | 実施不可 |  |  | 05 | ◎ | 警察署
05-100 | 61 | 広田小学校 | 改善要望 | 2023-08-16 | 19 | 緑区 | 小松川を渡ったところの横断歩道 （広田９付近） | 市道相原界松風橋 | 時間帯進入禁止規制 | 津久井警察署 |  | 近隣住民への影響が大きいため、自治会長等の同意を得た上で、地域の総意として要望いただく必要があります。 また、学校関係者の通行が多いものと推察されるため、学校からも関係者へ働きかけをお願いします。 | 学校と調整済 |  |  | 05 | ◎ | 警察署
05-101 | 35 | 双葉小学校 | 実地踏査及び改善要望 | R5.7.6 （R5.9.11） | 1 | 南区 | 南区御園４丁目８－２０付近 | 市道新磯野 | 横断歩道の設置 | 相模原南警察署 |  | 歩行者の滞留場所がないため | 実施不可 |  |  | 05 | ◎ | 警察署
05-102 | 35 | 双葉小学校 | 実地踏査及び改善要望 | R5.7.6 （R5.9.11） | 2 | 南区 | 双葉小学校 西門付近 | 市道下溝７号 | 時間帯通行規制（一方通行又は通行止め） | 相模原南警察署 |  | 自治会等、周辺住民の総意として要望いただく必要があります。 | 学校と調整済 |  |  | 05 | ◎ | 警察署
05-103 | 35 | 双葉小学校 | 実地踏査及び改善要望 | R5.7.6 （R5.9.11） | 3 | 南区 | 双葉小学校 西門付近 | 市道下溝７号 | ガードレール等の設置 | 南土木事務所 |  | 当該道路は既にグリーンベルト及び路面標示(スクールゾーン)を設置しており、通学路であることを明確化しているため、ガードレール等の設置はいたしません。 | 実施不可 |  |  | 05 | ◎ | 道路管理者
05-104 | 35 | 双葉小学校 | 実地踏査及び改善要望 | R5.7.6 （R5.9.11） | 4 | 南区 | 南区麻溝台５丁目８－５付近 | 市道下溝２号 | 時間帯通行規制 | 相模原南警察署 |  | 自治会等、周辺住民の総意として要望いただく必要があります。 | 学校と調整済 |  |  | 05 | ◎ | 警察署
05-105 | 35 | 双葉小学校 | 実地踏査及び改善要望 | R5.7.6 （R5.9.11） | 5 | 南区 | 南区麻溝台５丁目８－５付近 | 市道下溝２号 | 道路幅員の拡幅 | 南土木事務所 |  | 道路に接する地権者から寄附の申請があれば元道中心から２ｍの位置で拡幅は可能であるが、市が積極的に寄附をしてもらうよう動くことはありません。 | 実施不可 |  |  | 05 | ◎ | 道路管理者
05-106 | 35 | 双葉小学校 | 実地踏査及び改善要望 | R5.7.6 （R5.9.11） | 6 | 南区 | 南区東大沼４丁目１８－９付近 | 市道大沼９９号 | 登校時における警察官による見守りの実施 | 相模原南警察署 | 登校時における見守り |  | 実施済 | 令和５年度 |  | 05 | ◎ | 警察署
05-107 | 35 | 双葉小学校 | 実地踏査及び改善要望 | R5.7.6 （R5.9.11） | 7 | 南区 | 南区東大沼４丁目１８－９付近 | 市道大沼９９号 | 路面標示「スクールゾーン」の設置 | 南土木事務所 | 路面標示「スクールゾーン」の設置 |  | 実施済 | 令和６年度 |  | 05 | ◎ | 道路管理者
05-108 | 35 | 双葉小学校 | 実地踏査及び改善要望 | R5.7.6 （R5.9.11） | 8 | 南区 | 南区西大沼５丁目１０－３５付近から５丁目６－６付近まで | 市道大沼９９号 | 路面標示「スクールゾーン」の設置 | 南土木事務所 | 路面標示「スクールゾーン」の設置 |  | 実施済 | 令和６年度 |  | 05 | ◎ | 道路管理者
05-109 | 35 | 双葉小学校 | 実地踏査及び改善要望 | R5.7.6 （R5.9.11） | 9 | 南区 | 南区御園４丁目４－１付近 | 市道下溝１０号 | 路面標示「スクールゾーン」の再塗装 | 南土木事務所 | 路面標示「スクールゾーン」の再塗装 |  | 実施済 | 令和６年度 |  | 05 | ◎ | 道路管理者
05-110 | 5 | 星が丘小学校 | 実地踏査及び改善要望 | R5.7.10⇒9.14 (R5.9.5) | 1 | 中央区 | 「星が丘二丁目」交差点～ 星が丘２丁目１－８付近 | 市道星が丘23号 | 外側線及びグリーンベルトの再塗装 | 中央土木事務所 | 外側線及びグリーンベルトの再塗装 |  | 実施済 | 令和６年度 |  | 05 | ◎ | 道路管理者
05-111 | 5 | 星が丘小学校 | 実地踏査及び改善要望 | R5.7.10⇒9.14 (R5.9.5) | 2 | 中央区 | 中央区千代田５丁目３－１３付近 | 市道横山鹿沼 | ラバーポールの追加設置（３本⇒５本） | 中央土木事務所 | ラバーポールの追加設置（３本⇒５本） |  | 実施済 | 令和５年度 |  | 05 | ◎ | 道路管理者
05-112 | 2 | 麻溝小学校 | 改善要望 | 2023-09-14 | 1 | 南区 | 南区当麻１３４２－１付近 | 市道原当麻 | 時間帯(７～９時)右折禁止の取締り強化 | 相模原南警察署 | 交番へパトロール及び取締り強化を依頼 |  | 実施済 | 令和５年度 |  | 05 | ◎ | 警察署
05-113 | 2 | 麻溝小学校 | 改善要望 | 2023-09-14 | 2 | 南区 | 南区下溝９２２付近 （市道畑中とのＴ字路） | 市道上溝麻溝台 | 横断歩道の設置 | 相模原南警察署 |  | 歩行者滞留場所がないため | 実施不可 |  |  | 05 | ◎ | 警察署
05-114 | 2 | 麻溝小学校 | 改善要望 | 2023-09-14 | 3 | 南区 | 南区下溝１９７６－１付近 （市道下溝532号とのＴ字路） | 市道上溝麻溝台 | 横断歩道の設置 | 相模原南警察署 |  | 歩行者滞留場所がないため | 実施不可 |  |  | 05 | ◎ | 警察署
05-115 | 69 | 桂北小学校 | 改善要望 | 2023-09-19 | 1 | 緑区 | 桂北小前の国道20号の歩道橋 （緑区与瀬１０７４付近） | 甲州街道（国道20号） | 歩道橋の架け替え | 相武国道事務所 （道路計画課） | 令和元年に５年毎の定期点検を行っています。 | 現時点では、機能に支障がないため、引き続き、定期点検及び日々のパトロール等で点検を行い、修繕の必要が生じた段階で計画的に対策を実施いたします。 なお、定期点検及び日々のパトロール等で点検を行い、緊急的に補修が必要な箇所については、随時、部分的な応急対策を実施していきます。 | 別対策実施済 |  | H28,R1,R3,R4にも要望あり 腐食による穴や通路の凸凹については、R5/8/21に修繕済み | 05 | ◎ | 道路管理者
05-116 | 69 | 桂北小学校 | 改善要望 | 2023-09-19 | 2 | 緑区 | 緑区与瀬１１３４－３付近 | 市道東原１号 | 暗渠蓋の修繕 | 津久井土木事務所 | 暗渠蓋の修繕 |  | 実施済 | 令和５年度 | 補修を行った R5.11済 | 05 | ◎ | 道路管理者
05-117 | 69 | 桂北小学校 | 改善要望 | 2023-09-19 | 3 | 緑区 | 桂北小学校裏門前の横断歩道 （緑区与瀬１０７３付近） | 市道月夜野 | カーブ部分へのカラー塗装 | 津久井土木事務所 | 横断歩道の強調標示 |  | 実施済 | 令和６年度 |  | 05 | ◎ | 道路管理者
05-118 | 69 | 桂北小学校 | 改善要望 | 2023-09-19 | 4 | 緑区 | 緑区与瀬２１９－１付近 | 市道中野小原 | 道路にかかる樹木の伐採 | 津久井土木事務所 | 道路の交通に支障となる草木の剪定 |  | 実施済 | 令和５年度 |  | 05 | ◎ | 道路管理者
05-119 | 69 | 桂北小学校 | 改善要望 | 2023-09-19 | 5 | 緑区 | 緑区与瀬本町６４付近 | 国道４１２号 | 路面標示「ダイヤマーク」の補修 | 津久井警察署 | 路面標示「ダイヤマーク」の補修 |  | 実施済 | 令和６年度 |  | 05 | ◎ | 警察署
05-120 | 69 | 桂北小学校 | 改善要望 | 2023-09-19 | 6 | 緑区 | 緑区若柳 相模ダム・相模発電所付近 | 市道阿津奥畑 | 横断歩道の強調標示（カラー舗装等） | 津久井土木事務所 | 横断歩道の強調標示 |  | 実施済 | 令和６年度 |  | 05 | ◎ | 道路管理者
05-121 | 15 | 清新小学校 | 改善要望 | 2023-09-27 | 1 | 中央区 | パークレーンズ前の歩道 | 県道相模原停車場 | 歩道の凹凸の修繕 | 中央土木事務所 | 歩道の凹凸の修繕 |  | 実施済 | 令和５年度 |  | 05 | ◎ | 道路管理者
05-122 | 15 | 清新小学校 | 改善要望 | 2023-09-27 | 2 | 中央区 | ファーストレーン前の歩道 | 県道相模原立川（国道16号） | 歩道の凹凸の修繕 | 相武国道事務所 （道路計画課） |  |  | 学校と調整済 |  | R6/7/10 清新小学校 藤岡教務主任から入電 ＰＴＡと現場確認も破損箇所が確認できなかったため取り下げる。 | 05 | ◎ | 道路管理者
05-123 | 15 | 清新小学校 | 改善要望 | 2023-09-27 | 3 | 中央区 | 矢懸公園入口の交差点 （中央区清新３－11－10付近） | 市道南橋本弥栄荘 | ガードポールのリフレクターの修繕 | 中央土木事務所 | ガードポールのリフレクターの修繕 |  | 実施済 | 令和５年度 |  | 05 | ◎ | 道路管理者
05-124 | 15 | 清新小学校 | 改善要望 | 2023-09-27 | 4 | 中央区 | 中央区清新７－７－13 | 市道清新41号 | 歩行者用信号機の登校時の時間延長 | 相模原警察署 | 歩行者用信号機の登校時の時間延長 |  | 実施済 | 令和５年度 |  | 05 | ◎ | 警察署
05-125 | 15 | 清新小学校 | 改善要望 | 2023-09-27 | 5 | 中央区 | 中央区清新７－２～７－10 | 市道南橋本青葉線 | 自転車専用レーンの設置 | 中央土木事務所 |  | 自転車レーンの整備については、相模原市自転車活用推進計画にもとづき進めておりますが、当該要望区間は計画の位置づけが無く、整備が困難な状況です。 | 実施不可 |  |  | 05 | ◎ | 道路管理者
05-126 | 15 | 清新小学校 | 改善要望 | 2023-09-27 | 6 | 中央区 | 清新三の交差点 歩道橋 | 市道南橋本弥栄荘、 県道相模原立川 | すべり止めの修繕 | 中央土木事務所 | すべり止めの修繕 |  | 実施済 | 令和５年度 |  | 05 | ◎ | 道路管理者
05-127 | 21 | 共和小学校 | 改善要望 | 2023-10-11 | 1 | 中央区 | 高根１丁目付近 | 市道高根11号 | ダイヤマークの設置 | 相模原警察署 |  | 横断歩道の視認性が良好であることと、幹線道路につながる道で車両の滞留が多く、ダイヤマークの効果が見込まれないため。 | 実施不可 |  |  | 05 | ◎ | 警察署
05-128 | 21 | 共和小学校 | 改善要望 | 2023-10-11 | 2 | 中央区 | 高根１丁目付近 | 市道高根11号 | 危険な通行を抑止するための 警察による見守りの実施 | 相模原警察署 | 通常勤務を通じた警ら活動の実施 |  | 実施済 | 令和５年度 |  | 05 | ◎ | 警察署
05-129 | 59 | 湘南小学校 | 改善要望 | R5.9.26 (R5.10.26) | 1 | 緑区 | 緑区小倉 山沢下地区 小倉自治会館前道路 | 市道霜田 | 外側線の再塗装 | 緑土木事務所 | 外側線の再塗装 |  | 実施済 | 令和６年度 |  | 05 | ◎ | 道路管理者
05-130 | 59 | 湘南小学校 | 改善要望 | R5.9.26 (R5.10.26) | 2 | 緑区 | 緑区小倉 山沢下地区 小倉自治会館前道路 | 市道霜田 | 速度規制「30」の再塗装 | 津久井警察署 | 速度規制「30」の再塗装 |  | 実施済 | 令和６年度 |  | 05 | ◎ | 警察署
05-131 | 59 | 湘南小学校 | 改善要望 | R5.9.26 (R5.10.26) | 3 | 緑区 | 河原橋付近の横断歩道 (緑区小倉５３４－６付近) | 県道太井上依地(511号) | カラー塗装の再塗装 | 緑土木事務所 | カラー塗装の再塗装 |  | 実施済 | 令和６年度 | １箇所実施済。 残り１箇所は現状では実施予定なし | 05 | ◎ | 道路管理者
05-132 | 59 | 湘南小学校 | 改善要望 | R5.9.26 (R5.10.26) | 4 | 緑区 | 河原橋付近の横断歩道 (緑区小倉５３４－６付近) | 県道太井上依地(511号) | ダイヤマークの再塗装 | 津久井警察署 | ダイヤマークの再塗装 |  | 実施済 | 令和６年度 |  | 05 | ◎ | 警察署
05-133 | 19 | 光が丘小学校 | 改善要望 | 2023-10-11 | 1 | 中央区 | 中央区光が丘２丁目２０付近 (光が丘２丁目２０－７付近） | 市道上溝４０４号 | 路面標示「止まれ」の再塗装 | 相模原警察署 | 路面標示「止まれ」の再塗装 |  | 実施済 | 令和５年度 |  | 05 | ◎ | 警察署
05-134 | 19 | 光が丘小学校 | 改善要望 | 2023-10-11 | 2 | 中央区 | 中央区光が丘２丁目２４付近 (光が丘小学校 北東 角） | 市道上溝３８号 | ガードレールへの保護材の取り付け | 中央土木事務所 | ガードレールへの保護材の取り付け |  | 実施済 | 令和５年度 |  | 05 | ◎ | 道路管理者
05-135 | 19 | 光が丘小学校 | 改善要望 | 2023-10-11 | 3 | 中央区 | 中央区光が丘２丁目２４付近 (光が丘第２公園 北西 角） | 市道上溝３９号 | カーブミラーの設置 | 中央土木事務所 | カーブミラーの設置 |  | 実施済 | 令和７年度 |  | 05 | ◎ | 道路管理者
05-136 | 19 | 光が丘小学校 | 改善要望 | 2023-10-11 | 4 | 中央区 | 中央区光が丘２丁目２５付近～ １８付近 | 市道上溝３９号～３７号 | グリーンベルトの再塗装 | 中央土木事務所 | グリーンベルトの再塗装 |  | 実施済 | 令和６年度 |  | 05 | ◎ | 道路管理者
05-137 | 19 | 光が丘小学校 | 改善要望 | 2023-10-11 | 5 | 中央区 | 中央区陽光台３丁目６付近 （歩道橋 サガミ堂側 螺旋階段） | 県道相武台相模原 | 転落防止柵のパネルの透過 | 中央土木事務所 | 転落防止柵のパネルの撤去 （降り口から２枚分） |  | 実施済 | 令和５年度 |  | 05 | ◎ | 道路管理者
05-138 | 19 | 光が丘小学校 | 改善要望 | 2023-10-11 | 6 | 中央区 | 中央区陽光台３丁目６付近 （陽光台４丁目７－６付近） | 県道相武台相模原 | 路面シート「歩行者優先」の補修 | 中央土木事務所 | 路面シート「歩行者優先」の補修 |  | 実施予定 | 令和８年度 |  | 05 | ○ | 道路管理者
05-139 | 19 | 光が丘小学校 | 改善要望 | 2023-10-11 | 7 | 中央区 | 中央区陽光台５丁目３付近 （陽光台５丁目３－１６付近） | 市道上溝１１８号 | カーブミラーの設置 | 中央土木事務所 | カーブミラーの設置 |  | 実施済 | 令和５年度 | 令和５年６月１９日に自治会から中央土木事務所へ要望あり。 市道から県道に出る際、自転車と接触する恐れがあるためカーブミラーを設置して欲しい。 | 05 | ◎ | 道路管理者
05-140 | 19 | 光が丘小学校 | 改善要望 | 2023-10-11 | 8 | 中央区 | 中央区陽光台５丁目４付近 （陽光台５丁目４－７付近） | 市道上溝６９号 | ガードポール根本のアスファルトの修繕 | 中央土木事務所 | ガードポール根本のアスファルトの修繕 |  | 実施済 | 令和６年度 |  | 05 | ◎ | 道路管理者
05-141 | 19 | 光が丘小学校 | 改善要望 | 2023-10-11 | 9 | 中央区 | 中央区陽光台５丁目４付近 （陽光台５丁目４－７付近） | 市道上溝６９号 | ガードポールの上部カバーの修繕 | 中央土木事務所 | ガードポールの上部カバーの修繕 |  | 実施済 | 令和５年度 |  | 05 | ◎ | 道路管理者
05-142 | 19 | 光が丘小学校 | 改善要望 | 2023-10-11 | 10 | 中央区 | 中央区陽光台５丁目４付近 （陽光台５丁目４－４５付近） | 市道上溝６９号 | 展示ブロックのガタツキ修繕 | 中央土木事務所 | 展示ブロックのガタツキ修繕 |  | 実施済 | 令和５年度 |  | 05 | ◎ | 道路管理者
05-143 | 19 | 光が丘小学校 | 改善要望 | 2023-10-11 | 11 | 中央区 | 中央区光が丘２丁目１９－１付近 （光が丘２丁目１８－１４９付近） | 市道上溝３８号 | ラバーポール上部の修繕 | 中央土木事務所 |  | ラバーポール本体については問題ないため経過観察とします | 実施不可 |  |  | 05 | ◎ | 道路管理者
05-144 | 19 | 光が丘小学校 | 改善要望 | 2023-10-11 | 12 | 中央区 | 中央区光が丘２丁目１９－１付近 | 市道上溝３８号 | ガードレールのサビの修繕 | 中央土木事務所 | ガードレールのサビの修繕 |  | 実施済 | 令和７年度 |  | 05 | ◎ | 道路管理者
05-145 | 19 | 光が丘小学校 | 改善要望 | 2023-10-11 | 13 | 中央区 | 中央区光が丘２丁目２７付近 （光が丘シューパーク付近） | 市道上溝３５号 | 路面標示「止まれ」の再塗装 | 相模原警察署 | 路面標示「止まれ」の再塗装 |  | 実施済 | 令和５年度 |  | 05 | ◎ | 警察署
05-146 | 19 | 光が丘小学校 | 改善要望 | 2023-10-11 | 14 | 中央区 | 中央区光が丘２丁目２７付近 （光が丘シューパーク付近） | 市道上溝３５号と 市道丸崎弥栄荘の交差点 | 横断歩道の再塗装 | 相模原警察署 | 横断歩道の再塗装 |  | 実施済 | 令和６年度 |  | 05 | ◎ | 警察署
05-147 | 19 | 光が丘小学校 | 改善要望 | 2023-10-11 | 15 | 中央区 | 中央区光が丘２丁目２７付近 （光が丘シューパーク付近） | 市道上溝３５号と 市道丸崎弥栄荘の交差点 | 路面カラー標示の再塗装 | 中央土木事務所 | 路面カラー標示の再塗装 |  | 実施済 | 令和６年度 |  | 05 | ◎ | 道路管理者
05-148 | 19 | 光が丘小学校 | 改善要望 | 2023-10-11 | 16 | 中央区 | 中央区光が丘３丁目４付近 （光が丘３丁目３１－１付近） | 市道上溝３５号 | 路面標示「スクールゾーン」の再塗装 | 中央土木事務所 | 路面標示「スクールゾーン」の再塗装 |  | 実施済 | 令和５年度 |  | 05 | ◎ | 道路管理者
05-149 | 19 | 光が丘小学校 | 改善要望 | 2023-10-11 | 17 | 中央区 | 中央区光が丘３丁目４付近 | 市道上溝３５号 | グリーンベルトの設置 | 中央土木事務所 | グリーンベルトの設置 |  | 実施済 | 令和６年度 |  | 05 | ◎ | 道路管理者
05-150 | 19 | 光が丘小学校 | 改善要望 | 2023-10-11 | 18 | 中央区 | 中央区光が丘３丁目２５－１付近 | 市道光が丘８号 | グリーンベルトの再塗装 | 中央土木事務所 | グリーンベルトの再塗装 |  | 実施済 | 令和６年度 |  | 05 | ◎ | 道路管理者
05-151 | 19 | 光が丘小学校 | 改善要望 | 2023-10-11 | 19 | 中央区 | 中央区光が丘３丁目２２付近 （光が丘３丁目２２－１付近 隅切り箇所） | 市道光が丘５号と 市道光が丘８号の交差点 | 陥没箇所の修繕 （水たまり発生の抑制） | 中央土木事務所 | 陥没箇所の修繕 （水たまり発生の抑制） |  | 実施済 | 令和５年度 |  | 05 | ◎ | 道路管理者
05-152 | 28 | 橋本小学校 | 改善要望 | 2023-11-10 | 1 | 緑区 | 西橋本二丁目交差点から南方向の砂利駐車場沿いの道路 | 市道橋本２３号(大字) | 路面標示「スクールゾーン」の再塗装 | 緑土木事務所 | 路面標示「スクールゾーン」の再塗装 |  | 実施済 | 令和６年度 |  | 05 | ◎ | 道路管理者
05-153 | 28 | 橋本小学校 | 改善要望 | 2023-11-10 | 2 | 緑区 | 西橋本二丁目交差点から南方向の砂利駐車場沿いの道路 | 市道橋本２３号(大字) | 速度違反等の取締り(週１～２回程度) | 相模原北警察署 | 不定期にパトロール及びその他の取締りの実施 |  | 実施済 | 令和６年度 | パトカー、白バイによるパトロールや広報等実施済み | 05 | ◎ | 警察署
05-154 | 28 | 橋本小学校 | 改善要望 | 2023-11-10 | 3 | 緑区 | アマギ(株)からライオンズマンション京王橋本へ向かう十字交差点 | 市道橋本３１号(大字) | 路面標示「スクールゾーン」の新設 | 緑土木事務所 | 「速度おとせ」の路面標示を新設 | 現在、「スクールゾーン」の新設は行っていない為 | 別対策実施済 | 令和６年度 |  | 05 | ◎ | 道路管理者
05-155 | 28 | 橋本小学校 | 改善要望 | 2023-11-10 | 4 | 緑区 | アマギ(株)からライオンズマンション京王橋本へ向かう十字交差点 | 市道橋本３１号(大字) | 速度違反等の取締り(週１～２回程度) | 相模原北警察署 | 不定期にパトロール及びその他の取締りの実施 |  | 実施済 | 令和６年度 | パトカー、白バイによるパトロールや広報等実施済み | 05 | ◎ | 警察署
05-156 | 63 | 根小屋小学校 | 実地踏査及び改善要望 | R5.11.10 (R5.12.7) | 1 | 緑区 | 長竹川尻線高架下道路 (根小屋588付近から根小屋1428-11前までの道) | 市道荒久金原 | 水はけの改善 (排水マスの拡大や増設、枯れ葉除去等) | 津久井土木事務所 | 側溝上に堆積した枯れ葉等の撤去 |  | 実施済 | 令和５年度 |  | 05 | ◎ | 道路管理者
05-157 | 63 | 根小屋小学校 | 実地踏査及び改善要望 | R5.11.10 (R5.12.7) | 2 | 緑区 | 串川ひがし会館前横断歩道付近 (緑区根小屋1765-12) | 市道沼荒久根小屋金原 | 学童注意等の路面標示の新設 | 津久井土木事務所 | 学童注意等の路面標示の新設 |  | 実施済 | 令和５年度 |  | 05 | ◎ | 道路管理者
05-158 | 63 | 根小屋小学校 | 実地踏査及び改善要望 | R5.11.10 (R5.12.7) | 3 | 緑区 | 串川ひがし会館前横断歩道付近 (緑区根小屋1765-12) | 市道沼荒久根小屋金原 | ダイヤマーク等の路面標示の新設 | 津久井警察署 |  | 見通しが良いため、長竹方面から直線道路には設置しない | 実施不可 | 令和６年度 | 直線道路の場合設置不可 | 05 | ◎ | 警察署
05-159 | 63 | 根小屋小学校 | 実地踏査及び改善要望 | R5.11.10 (R5.12.7) | 4 | 緑区 | 串川東部保育園前道路含む交差点 (緑区根小屋1579-1) | 市道沼荒久根小屋金原 | カーブミラーの設置 | 津久井土木事務所 |  | カーブミラー設置基準を満たしていないため | 実施不可 |  | 電柱幕の追加等を検討 | 05 | ◎ | 道路管理者
05-160 | 63 | 根小屋小学校 | 実地踏査及び改善要望 | R5.11.10 (R5.12.7) | 5 | 緑区 | たかぎ酒店前交差点 (緑区根小屋2888) | 県道厚木愛川津久井(65号) | ダイヤマーク等の路面標示の補修 | 津久井警察署 | ダイヤマーク等の路面標示の補修 |  | 実施済 | 令和６年度 |  | 05 | ◎ | 警察署
05-161 | 63 | 根小屋小学校 | 実地踏査及び改善要望 | R5.11.10 (R5.12.7) | 6 | 緑区 | たかぎ酒店前交差点 (緑区根小屋2888) | 県道厚木愛川津久井(65号) | ラバーポールの増設 | 津久井土木事務所 | 老朽化しているラバーポールを撤去し、道路寄りに再設置 |  | 実施済 | 令和５年度 |  | 05 | ◎ | 道路管理者
05-162 | 63 | 根小屋小学校 | 実地踏査及び改善要望 | R5.11.10 (R5.12.7) | 7 | 緑区 | たかぎ酒店前交差点 (緑区根小屋2888) | 県道厚木愛川津久井(65号) | ガードレールへの注意喚起横断幕等の設置 | 津久井土木事務所 |  | ガードレールへの注意喚起横断幕等は設置することはできません。注意喚起物設置については、津久井土木事務所へ相談願います。 | 実施不可 |  |  | 05 | ◎ | 道路管理者
05-163 | 63 | 根小屋小学校 | 実地踏査及び改善要望 | R5.11.10 (R5.12.7) | 8 | 緑区 | 市消防団津久井方面隊 第４分団第１部 付近 | 県道厚木愛川津久井(65号) | ガードレールの延伸 | 津久井土木事務所 | ガードレールの延伸 |  | 実施済 | 令和５年度 |  | 05 | ◎ | 道路管理者
05-164 | 58 | 川尻小学校 | 改善要望 | 2023-12-21 | 1 | 緑区 | 城山交番前から市立城山中央保育園へ向かう道路 | 市道町屋甘草塚 | 「ゾーン３０」等の交通規制 | 津久井警察署 |  | 「ゾーン30」の規制は区域を指定して広範囲に行う必要があるため。 | 実施不可 |  | 特定の路線のみの対策の場合は、路面標示が有効である。 | 05 | ◎ | 警察署
05-165 | 58 | 川尻小学校 | 改善要望 | 2023-12-21 | 2 | 緑区 | 城山交番前から市立城山中央保育園へ向かう道路 (市道町屋甘草塚と市道甘草塚西5号・市道甘草塚東3号との交差点付近) | 市道町屋甘草塚 | 通行車両の速度抑制が見込める安全対策 | 緑土木事務所 | 路面標示「速度落とせ」の塗装１個所と「スクールゾーン」の塗装補修 |  | 実施済 | 令和６年度 |  | 05 | ◎ | 道路管理者
05-166 | 58 | 川尻小学校 | 改善要望 | 2023-12-21 | 3 | 緑区 | 中原 信号付近 (「中原」交差点の横断歩道) | 県道鍛冶谷相模原 | 歩行者用信号の青色点灯時間の延長 | 津久井警察署 |  | 一度で無理に横断せず、分かれて安全に横断してください。 | 実施不可 |  | 信号待ち・横断について児童に指導するとともに、北側から来る車両に対して信号待ちをしている児童の存在を知らせるため、市営中原団地付近の電柱への注意喚起看板や電柱幕の設置をご検討ください。 | 05 | ◎ | 警察署
05-167 | 58 | 川尻小学校 | 改善要望 | 2023-12-21 | 4 | 緑区 | 向原３丁目２１付近の路地 (市道向原南18号と市道向原南12号の交差点) | 市道向原南18号 | 横断歩道の設置 | 津久井警察署 |  | 歩道がないため。 | 実施不可 |  |  | 05 | ◎ | 警察署
05-168 | 58 | 川尻小学校 | 改善要望 | 2023-12-21 | 5 | 緑区 | 向原３丁目２１付近の路地 (市道向原南18号と市道向原南12号の交差点) | 市道向原南18号 | 通行車両の速度抑制が見込める安全対策 | 緑土木事務所 | 路面標示「速度落とせ」の塗装２個所 |  | 実施済 | 令和６年度 |  | 05 | ◎ | 道路管理者
05-169 | 58 | 川尻小学校 | 改善要望 | 2023-12-21 | 6 | 緑区 | 原宿の信号～にしさこレディースクリニック前～神奈中原宿５丁目バス停に至る道 (市道鮎釣街道と市道原宿南35号・間の原7号との交差点) | 市道鮎釣街道 | 通行車両の速度抑制が見込める安全対策 | 緑土木事務所 | 路面標示「速度落とせ」の塗装１個所 | 既に路面標示が有り、新たな路面標示を実施するスペースが無いため | 実施不可 | 令和６年度 |  | 05 | ◎ | 道路管理者
05-170 | 58 | 川尻小学校 | 改善要望 | 2023-12-21 | 7 | 緑区 | 原宿の信号～にしさこレディースクリニック前～神奈中原宿５丁目バス停に至る道 (市道鮎釣街道と市道原宿南35号・間の原7号との交差点) | 市道鮎釣街道 | 通行車両の速度抑制が見込める安全対策 | 緑土木事務所 | 路面標示「速度落とせ」の塗装１個所 | 既に路面標示が有り、新たな路面標示を実施するスペースが無いため | 実施不可 | 令和６年度 |  | 05 | ◎ | 道路管理者
05-171 | 21 | 共和小学校 | 改善要望 | 2023-12-22 | 1 | 中央区 | 「淵野辺」交差点 (河本神仏具店前の歩道) | 国道16号 | 歩道の拡幅 | 相武国道事務所 （道路計画課） |  | 歩道の拡幅については計画に基づいて対応しており、当該箇所につきましては、現状、拡幅計画はありません。 | 実施不可 |  |  | 05 | ◎ | 道路管理者
05-172 | 21 | 共和小学校 | 改善要望 | 2023-12-22 | 2 | 中央区 | 「淵野辺」交差点 (河本神仏具店前の歩道) | 国道16号 | 信号柱の移設 | 相模原警察署 |  | 他に移設場所がないため | 実施不可 |  |  | 05 | ◎ | 警察署
05-173 | 21 | 共和小学校 | 改善要望 | 2023-12-22 | 3 | 中央区 | 「淵野辺駅南口」交差点の信号 | 市道相模淵野辺 | 歩行者用信号機の青色点灯時間の延長 | 相模原警察署 |  | 登校班が分断する場合もあるが、現況でも横断できているため。 | 実施不可 |  | 横断前にまとまってから横断することなど、児童への交通安全指導を依頼 | 05 | ◎ | 警察署
05-174 | 21 | 共和小学校 | 改善要望 | 2023-12-22 | 4 | 中央区 | しらい薬局駅前店付近 (中央区鹿沼台2-22-1付近の歩道) | 市道相模淵野辺 | 自転車運転者に対する交通指導の強化 | 相模原警察署 | 通常勤務を通じた交通指導取締りの実施 |  | 実施済 | 令和５年度 |  | 05 | ◎ | 警察署
05-175 | 21 | 共和小学校 | 改善要望 | 2023-12-22 | 5 | 中央区 | コンフォール相模原共和付近 (中央区共和1-3-33付近の歩道) | 市道相模淵野辺 | 自転車運転者に対する交通指導の強化 | 相模原警察署 | 通常勤務を通じた交通指導取締りの実施 |  | 実施済 | 令和５年度 |  | 05 | ◎ | 警察署
05-176 | 21 | 共和小学校 | 改善要望 | 2023-12-22 | 6 | 中央区 | 新田稲荷神社前 (「共和一丁目」交差点付近) | 市道淵野辺中和田 | パトロール及び取締りの強化 | 相模原警察署 | 通常勤務を通じた交通指導取締り、警ら活動の実施 |  | 実施済 | 令和５年度 |  | 05 | ◎ | 警察署
05-177 | 21 | 共和小学校 | 改善要望 | 2023-12-22 | 7 | 中央区 | 共和４丁目横断歩道橋 (「共和四丁目」交差点) | 国道16号 | 床面の滑り止め施工及び歩道橋修繕の実施 | 相武国道事務所 （道路計画課） | 床面のすべり止め改善、階段部補修 |  | 実施済 | 令和６年度 |  | 05 | ◎ | 道路管理者
05-178 | 21 | 共和小学校 | 改善要望 | 2023-12-22 | 8 | 中央区 | 共和４丁目１２付近交差点 (市道共和２号と市道共和31号の交差点) | 市道共和２号 | 交差点部分のカラー(緑色)塗装の修繕 | 中央土木事務所 | 交差点部分のカラー(緑色)塗装の修繕 |  | 実施予定 | 令和７年度 | 舗装の路面状態が悪く、舗装の打換え必要 | 05 | ○ | 道路管理者
05-179 | 21 | 共和小学校 | 改善要望 | 2023-12-22 | 9 | 中央区 | 東淵野辺５丁目付近 | 市道淵野辺148号(大字) | 注意喚起路面標示や標識の設置 | 中央土木事務所 | 外側線の修繕 |  | 着手済 | 令和７年度 |  | 05 | ○ | 道路管理者
05-180 | 21 | 共和小学校 | 改善要望 | 2023-12-22 | 10 | 中央区 | 「共和」交差点 (中央区共和3-15-3付近) | 市道共和６号 | カーブミラーの設置 | 中央土木事務所 |  | 信号機がある交差点のため | 実施不可 |  | ＫＹＴ(危険予知訓練)の実施など、児童への交通安全指導を依頼 | 05 | ◎ | 道路管理者
05-181 | 21 | 共和小学校 | 改善要望 | 2023-12-22 | 11 | 中央区 | 由野台１丁目33-34交差点 (市道由野台22号と市道由野台10号の交差点） | 市道由野台22号 | 注意喚起路面標示や標識の設置 | 中央土木事務所 | 自発光鋲の修繕 |  | 別対策実施済 | 令和７年度 |  | 05 | ◎ | 道路管理者
05-182 | 21 | 共和小学校 | 改善要望 | 2023-12-22 | 12 | 中央区 | 由野台２丁目25交差点 (中央区由野台２丁目25-18付近) | 市道由野台20号 | 注意喚起路面標示や標識の設置 | 中央土木事務所 | 外側線の修繕 |  | 別対策実施済 | 令和７年度 |  | 05 | ◎ | 道路管理者
05-183 | 21 | 共和小学校 | 改善要望 | 2023-12-22 | 13 | 中央区 | グリーンベルト沿い | 市道由野台22号 | 通学路標識や路面標示「スクールゾーン」の設置 | 中央土木事務所 | 外側線とグリーンベルトの修繕 |  | 実施済 | 令和６年度 |  | 05 | ◎ | 道路管理者
05-184 | 21 | 共和小学校 | 改善要望 | 2023-12-22 | 14 | 中央区 | 由野台第一公園付近 | － | 下校時間帯のパトロール強化(不審者) | 相模原警察署 | 通常勤務を通じた警ら活動の実施 |  | 実施済 | 令和５年度 |  | 05 | ◎ | 警察署
05-185 | 32 | 大野北小学校 | 改善要望 | 2023-12-26 | 1 | 中央区 | 上矢部１丁目 米軍基地横の通り | 市道上矢部24号 | グリーンベルトの修繕 | 中央土木事務所 | グリーンベルトの修繕 |  | 実施予定 | 令和８年度 |  | 05 | ○ | 道路管理者
05-186 | 32 | 大野北小学校 | 改善要望 | 2023-12-26 | 2 | 中央区 | 上矢部１丁目 米軍基地横の通り | 市道上矢部24号 | 路面標示「スクールゾーン」の修繕 | 中央土木事務所 |  | グリーンベルトの修繕を令和６年度以降に実施する予定のため | 実施不可 |  |  | 05 | ◎ | 道路管理者
05-187 | 32 | 大野北小学校 | 改善要望 | 2023-12-26 | 3 | 中央区 | 上矢部１丁目 米軍基地横の通り | 市道上矢部24号 | 交差点道路部分へのグリーンベルトの設置 | 中央土木事務所 |  | 通学路部分である路側帯のグリーンベルト部分と混同するため | 実施不可 |  |  | 05 | ◎ | 道路管理者
05-188 | 32 | 大野北小学校 | 改善要望 | 2023-12-26 | 4 | 中央区 | 上矢部１丁目 米軍基地横の通り | 市道上矢部24号 | 時間帯(登校時)通行規制等 (住人以外の侵入の制限等) | 相模原警察署 |  | 県警では居住者だけを除外する交通規制は設置できないため。 | 実施不可 |  |  | 05 | ◎ | 警察署
05-189 | 32 | 大野北小学校 | 改善要望 | 2023-12-26 | 5 | 中央区 | 上矢部4-17(富士工業(株)北東角) | 市道淵野辺1号(丁目) | カーブミラーの修繕(ミラー部分変形) | 中央土木事務所 | カーブミラーの修繕(ミラー部分変形) |  | 実施済 | 令和６年度 |  | 05 | ◎ | 道路管理者
05-190 | 32 | 大野北小学校 | 改善要望 | 2023-12-26 | 6 | 中央区 | 上矢部交差点～学校側方面に向けて | 市道上矢部24号 | 路面標示「スクールゾーン」の修繕 | 中央土木事務所 |  | グリーンベルトの修繕を令和６年度以降に実施するため | 実施不可 |  |  | 05 | ◎ | 道路管理者
05-191 | 32 | 大野北小学校 | 改善要望 | 2023-12-26 | 7 | 中央区 | 上矢部交差点～学校側方面に向けて | 市道上矢部24号 | 外側線の修繕 | 中央土木事務所 | 外側線の修繕 |  | 実施予定 | 令和８年度 |  | 05 | ○ | 道路管理者
05-192 | 32 | 大野北小学校 | 改善要望 | 2023-12-26 | 8 | 中央区 | 上矢部交差点～学校側方面に向けて | 市道上矢部24号 | グリーンベルトの修繕 | 中央土木事務所 | グリーンベルトの修繕 |  | 実施予定 | 令和８年度 |  | 05 | ○ | 道路管理者
05-193 | 32 | 大野北小学校 | 改善要望 | 2023-12-26 | 9 | 中央区 | 上原公園横断前住宅街道路 (中央区上矢部４丁目19-1付近) | 市道上矢部22号 | 路面標示「止まれ」の修繕 | 相模原警察署 | 路面標示「止まれ」の修繕 |  | 実施済 | 令和６年度 |  | 05 | ◎ | 警察署
05-194 | 32 | 大野北小学校 | 改善要望 | 2023-12-26 | 10 | 中央区 | 変則五差路カーブミラー (中央区上矢部５丁目14-1付近) | 市道上矢部29号 | カラー塗装(黄色)の修繕 | 中央土木事務所 |  | 令和４年度に上矢部自治会と調整した結果、カラー舗装（赤色）で対応しているため | 実施不可 |  |  | 05 | ◎ | 道路管理者
05-195 | 32 | 大野北小学校 | 改善要望 | 2023-12-26 | 11 | 中央区 | 変則五差路カーブミラー (中央区上矢部５丁目14-1付近) | 市道上矢部29号 | カーブミラーの修繕(ミラー部分変形) | 中央土木事務所 |  | 現地にてカーブミラーを確認しましたが，カーブミラー部分に変形や破損等について支障はありません。 | 実施済 |  |  | 05 | ◎ | 道路管理者
05-196 | 32 | 大野北小学校 | 改善要望 | 2023-12-26 | 12 | 中央区 | ぱすてるらんど前 | 市道淵野辺22号(丁目) | カーブミラーの撤去 | 中央土木事務所 | カーブミラーの撤去 |  | 実施済 | 令和５年度 | 市が管理しているものではありませんが、設置者が不明であり、カーブミラーとしても機能していないため、撤去しました。 | 05 | ◎ | 道路管理者
05-197 | 32 | 大野北小学校 | 改善要望 | 2023-12-26 | 13 | 中央区 | 淵野辺2-15-26 | 市道淵野辺22号(丁目) | 樹木の伐採依頼又は標識の移設 (標識が見えるように) | 相模原警察署 | 現場確認時、樹木剪定済み。 |  | 実施済 | 令和５年度 |  | 05 | ◎ | 警察署
05-198 | 32 | 大野北小学校 | 改善要望 | 2023-12-26 | 14 | 中央区 | 大野北小学校と大野北中学校の間 (大野北小学校体育館裏の横断歩道付近) | 市道淵野辺34号(丁目) | ガードレールの修繕 | 中央土木事務所 | ガードレールの修繕 |  | 実施済 | 令和７年度 |  | 05 | ◎ | 道路管理者
05-199 | 32 | 大野北小学校 | 改善要望 | 2023-12-26 | 15 | 中央区 | 大野北小学校と大野北中学校の間 | 市道淵野辺34号(丁目) | 路面標示「ダイヤマーク」の修繕 | 相模原警察署 | 路面標示「ダイヤマーク」の修繕 |  | 実施済 | 令和６年度 |  | 05 | ◎ | 警察署
05-200 | 32 | 大野北小学校 | 改善要望 | 2023-12-26 | 16 | 中央区 | 淵野辺２－９ | 市道長久保 | 路面標示「ダイヤマーク」の修繕 | 相模原警察署 | 路面標示「ダイヤマーク」の修繕 | 見通しの良い直線道路であり、十分に横断歩道を認識できるため | 実施不可 |  |  | 05 | ◎ | 警察署
05-201 | 32 | 大野北小学校 | 改善要望 | 2023-12-26 | 17 | 中央区 | 淵野辺２－９ | 市道長久保 | 路面標示「スクールゾーン」の修繕 | 中央土木事務所 |  | 歩道が設置されているため | 実施不可 |  |  | 05 | ◎ | 道路管理者
05-202 | 32 | 大野北小学校 | 改善要望 | 2023-12-26 | 18 | 中央区 | 淵野辺２－７ (淵野辺風の公園前付近) | 市道淵野辺29号(丁目) | 路面標示「スクールゾーン」の設置 | 中央土木事務所 |  | 歩道が設置されているため | 実施不可 |  |  | 05 | ◎ | 道路管理者
05-203 | 32 | 大野北小学校 | 改善要望 | 2023-12-26 | 19 | 中央区 | 淵野辺２－７ (淵野辺風の公園) | － | 水はけの改善 | 公園課 | 桝の詰まりの解消、砂の補充など |  | 実施済 | 令和６年度 | 7/10施工済 | 05 | ◎ | その他
05-204 | 32 | 大野北小学校 | 改善要望 | 2023-12-26 | 20 | 中央区 | 淵野辺2-24-16 レジデンスフジ付近 | 市道淵野辺69号(丁目) | カーブミラーの修繕(ミラー部分変形) | 中央土木事務所 | カーブミラーの修繕(ミラー部分変形) |  | 実施済 | 令和６年度 |  | 05 | ◎ | 道路管理者
05-205 | 32 | 大野北小学校 | 改善要望 | 2023-12-26 | 21 | 中央区 | 淵野辺本町1-11～20 | 市道上矢部山王平 | グリーンベルトの修繕 | 中央土木事務所 | グリーンベルトの修繕 |  | 実施予定 | 令和８年度 |  | 05 | ○ | 道路管理者
05-206 | 32 | 大野北小学校 | 改善要望 | 2023-12-26 | 22 | 中央区 | フェアロージュ淵野辺前(バス停)付近 | 市道上矢部淵野辺 | 路面標示「ダイヤマーク」の修繕 | 相模原警察署 | 路面標示「ダイヤマーク」の修繕 |  | 実施済 | 令和７年度 | R7.5月に中央土木事務所で同道路の路面補修予定であるため、併せて標示補修する。 | 05 | ◎ | 警察署
05-207 | 32 | 大野北小学校 | 改善要望 | 2023-12-26 | 23 | 中央区 | 淵野辺2-23-4 紙の沢井前 | 市道上矢部淵野辺 | 路面標示「ダイヤマーク」の修繕 | 相模原警察署 | 路面標示「ダイヤマーク」の修繕 | 現在の路面標示の設置・補修基準を満たさないため | 実施不可 |  |  | 05 | ◎ | 警察署
05-208 | 32 | 大野北小学校 | 改善要望 | 2023-12-26 | 24 | 中央区 | 大野北小学校から相模つばさ幼稚園までの下り道 | 市道上矢部淵野辺 | 減速を促す路面標示等の設置 | 中央土木事務所 |  | すでに「速度落とせ」等の路面標示が設置されているため | 実施不可 |  | 注意喚起看板等の設置の検討を依頼 | 05 | ◎ | 道路管理者
05-209 | 32 | 大野北小学校 | 改善要望 | 2023-12-26 | 25 | 中央区 | 淵野辺本町1-30付近 (中央区淵野辺２丁目28-11付近) | 市道上矢部淵野辺 | 横断歩道標識の修繕 | 相模原警察署 | 横断歩道標識の修繕 |  | 実施済 | 令和６年度 |  | 05 | ◎ | 警察署
05-210 | 32 | 大野北小学校 | 改善要望 | 2023-12-26 | 26 | 中央区 | 淵野辺2-32-1 市営団地 (市営淵野辺団地駐車場) | 市道淵野辺38号 | フェンスの修繕 | 住宅課 | 市営淵野辺団地駐車場周りのフェンスを確認いたしましたが、修繕が必要な箇所は確認できませんでした。 |  | 実施済 |  |  | 05 | ◎ | その他
05-211 | 32 | 大野北小学校 | 改善要望 | 2023-12-26 | 27 | 中央区 | グルメシティ裏の道路 (中央区淵野辺本町２丁目11-11付近) | 市道淵野辺18号(大字) | グリーンベルトの修繕 | 中央土木事務所 | グリーンベルトの修繕 |  | 実施予定 | 令和８年度 |  | 05 | ○ | 道路管理者
05-212 | 32 | 大野北小学校 | 改善要望 | 2023-12-26 | 28 | 中央区 | 淵野辺小学校信号機付近 (中央区淵野辺本町２丁目1-1付近) | 市道淵野辺停車場山王 | 生垣の管理依頼 | 中央土木事務所 | 生垣の所有者に管理指導 |  | 実施済 | 令和５年度 |  | 05 | ◎ | 道路管理者
05-213 | 32 | 大野北小学校 | 改善要望 | 2023-12-26 | 29 | 中央区 | 淵野辺本町2-27 やまねの坂 (山王公園側) | 市道山王平根岸 | 路面標示「スクールゾーン」の設置 | 中央土木事務所 |  | グリーンベルトが設置されているため | 実施不可 |  |  | 05 | ◎ | 道路管理者
05-214 | 32 | 大野北小学校 | 改善要望 | 2023-12-26 | 30 | 中央区 | 淵野辺本町２丁目29～32の通り | 市道上矢部山王平 | 路面標示「スクールゾーン」の設置 | 中央土木事務所 |  | グリーンベルトが設置されているため | 実施不可 |  |  | 05 | ◎ | 道路管理者
05-215 | 32 | 大野北小学校 | 改善要望 | 2023-12-26 | 31 | 中央区 | ラーメン歩夢付近 | 市道山王平 | 来店者への注意喚起依頼 | 学務課 | 来店者への注意喚起依頼 |  | 実施済 |  |  | 05 | ◎ | その他
05-216 | 69 | 桂北小学校 | 改善要望 | 2024-01-15 | 1 | 緑区 | 緑区与瀬１０１５付近 （市道月夜野との交差点） | 市道東原５号 | 一時停止規制の設置 | 津久井警察署 |  | 中央線も主道路側にあるなど優先関係が明確であるとともに、カーブミラーにより横断者等も視認できるため。 | 実施不可 |  |  | 05 | ◎ | 警察署
05-217 | 69 | 桂北小学校 | 改善要望 | 2024-01-15 | 2 | 緑区 | 緑区与瀬１０１５付近 （市道月夜野との交差点） | 市道東原５号 | 路面のカラー塗装 | 津久井土木事務所 | 路面のカラー塗装 |  | 実施済 | 令和６年度 |  | 05 | ◎ | 道路管理者
05-218 | 7 | 旭小学校 | 改善要望 | 2024-02-19 | 1 | 緑区 | 緑区橋本５丁目１３－８交差点から５丁目９－９付近まで | 市道橋本33号（丁目） | グリーンベルトの再塗装 | 緑土木事務所 | 外側線の幅を変え路肩を拡幅し、グリーンベルトの再塗装を実施。 | 当該箇所については、橋本地区自治会と路肩を拡幅することで検討 | 実施済 | 令和６年度 |  | 05 | ◎ | 道路管理者
05-219 | 7 | 旭小学校 | 改善要望 | 2024-02-19 | 2 | 緑区 | 緑区橋本５丁目１３－８交差点から ５丁目９－９付近まで | 市道橋本33号（丁目） | 「速度落とせ」「学童注意」等の路面標示の設置 | 緑土木事務所 | 外側線の幅を変え路肩を拡幅し、グリーンベルトの再塗装を実施。 | 当該箇所については、橋本地区自治会と路肩を拡幅することで検討 | 別対策実施済 | 令和６年度 |  | 05 | ◎ | 道路管理者
05-220 | 7 | 旭小学校 | 改善要望 | 2024-02-19 | 3 | 緑区 | 緑区橋本５丁目１３－８交差点から ５丁目９－１０付近まで | 市道橋本33号（丁目） | 路面標示「止まれ」の再塗装 | 相模原北警察署 | 路面標示「止まれ」の再塗装 |  | 実施済 | 令和６年度 | 一部再塗装済み。薄い箇所にあっても本部に要請済みです。 | 05 | ◎ | 警察署
05-221 | 7 | 旭小学校 | 改善要望 | 2024-02-19 | 4 | 緑区 | 緑区橋本６－１５－２７ 旭小学校正門前歩道橋 | 県道橋本停車場 | 横断歩道の設置 | 相模原北警察署 |  | 直近に歩道橋が設置されているため。 | 実施不可 |  |  | 05 | ◎ | 警察署
05-222 | 7 | 旭小学校 | 改善要望 | 2024-02-19 | 5 | 緑区 | 緑区橋本６－１５－２７ 旭小学校正門前歩道橋 | 県道橋本停車場 | 歩行者用信号機の設置 | 相模原北警察署 |  | 直近に歩道橋が設置されているため。 | 実施不可 |  |  | 05 | ◎ | 警察署
05-223 | 7 | 旭小学校 | 改善要望 | 2024-02-19 | 6 | 緑区 | 緑区橋本６－１５－２７ 旭小学校正門前歩道橋 | 県道橋本停車場 | 道路のカラー舗装 | 緑土木事務所 |  | 横断歩道が設置されないため。 | 実施不可 |  |  | 05 | ◎ | 道路管理者
05-224 | 7 | 旭小学校 | 改善要望 | 2024-02-19 | 7 | 緑区 | 緑区橋本６－１５－２７ 旭小学校正門前歩道橋 | 県道橋本停車場 | 通学路標識等の設置 | 緑土木事務所 |  | 横断歩道が設置されないため。 | 実施不可 |  |  | 05 | ◎ | 道路管理者
05-225 | 7 | 旭小学校 | 改善要望 | 2024-02-19 | 8 | 緑区 | 緑区元橋本町２丁目付近 | 国道16号 | ガードレールのカラー塗装（黄色） | 相武国道事務所 （道路計画課） | 反射テープ(黄色)等を設置 |  | 実施済 | 令和６年度 |  | 05 | ◎ | 道路管理者
05-226 | 7 | 旭小学校 | 改善要望 | 2024-02-19 | 9 | 緑区 | 緑区橋本５－１４－４ ウエルシア橋本５丁目店 | 県道橋本停車場 | ミラー(所有者不明)の撤去又は交換 | 緑土木事務所 | ミラー(所有者不明)の撤去 |  | 実施済 | 令和５年度 |  | 05 | ◎ | 道路管理者
05-227 | 7 | 旭小学校 | 改善要望 | 2024-02-19 | 10 | 緑区 | 緑区橋本８丁目６番から ７丁目１２番付近 | 市道橋本12号（大字） 及び市道橋本107号（丁目） | 「学童注意」の路面標示や標識の設置 | 緑土木事務所 | 「学童注意」の路面標示の設置 外側線とグリーンベルトの再塗装 |  | 実施済 | 令和６年度 |  | 05 | ◎ | 道路管理者
05-228 | 52 | 新宿小学校 | 改善要望 | 2024-02-26 | 1 | 中央区 | 中央区上溝２４７９－５付近 | 市道上溝332号 | グリーンベルトの設置 | 中央土木事務所 |  | 外側線(白線)より外側に設置できる幅がないため。 | 実施不可 |  |  | 05 | ◎ | 道路管理者
05-229 | 52 | 新宿小学校 | 改善要望 | 2024-02-26 | 2 | 中央区 | 中央区上溝２４７９－５付近 | 市道上溝332号と 市道上溝467号の交差点 | 「通学路」標識の設置 | 中央土木事務所 |  | 設置に必要な幅の確保が困難できず、代わりに路面標示「スクールゾーン」を設置しているため。 | 実施不可 |  |  | 05 | ◎ | 道路管理者
05-230 | 52 | 新宿小学校 | 改善要望 | 2024-02-26 | 3 | 中央区 | 中央区上溝２４７９－５付近 | 市道上溝332号 | 道路に隣接する畑の所有者への草木の管理依頼 | 中央土木事務所 | 草木の繁茂が予想される初春から晩秋にかけて注視し、必要に応じて除草等の指導を実施 |  | 実施済 | 令和６年度 |  | 05 | ◎ | 道路管理者
05-231 | 52 | 新宿小学校 | 改善要望 | 2024-02-26 | 4 | 中央区 | 中央区田名７２１４－１３ 信号付近 （国道129号との交差点から 市道陽原田尻との交差点まで） | 市道田名188号 | 登校時間帯の車両進入禁止 | 相模原警察署 |  | 新規の規制を設置することにより不利益を被る周辺住民への調整、他道路への影響を考慮すると現時点では新規に規制を実施する予定はないため | 実施不可 |  |  | 05 | ◎ | 警察署
05-232 | 52 | 新宿小学校 | 改善要望 | 2024-02-26 | 5 | 中央区 | 中央区田名７２１４－１３ 信号付近 （市道陽原田尻との交差点から 市道田名236号との交差点まで） | 市道田名188号 | ガードレールの設置 | 中央土木事務所 |  | 設置に必要な幅員の確保が困難であるため。 | 実施不可 |  |  | 05 | ◎ | 道路管理者
05-233 | 52 | 新宿小学校 | 改善要望 | 2024-02-26 | 6 | 中央区 | 中央区田名７２２２付近 （中央区田名７３６１－１７ 稲荷神社付近） | 市道田名965号 | 路側帯の再塗装 | 中央土木事務所 | 路側帯の再塗装 |  | 実施済 | 令和６年度 |  | 05 | ◎ | 道路管理者
05-234 | 52 | 新宿小学校 | 改善要望 | 2024-02-26 | 7 | 中央区 | 中央区田名７２２２付近 | 市道田名188号 ～市道陽原田尻 ～市道田名965号 | 速度制限標示の再塗装 | 相模原警察署 | 路面標示補修 |  | 実施済 | 令和６年度 | 路面補修とともに標示補修 | 05 | ◎ | 警察署
05-235 | 52 | 新宿小学校 | 改善要望 | 2024-02-26 | 8 | 中央区 | 中央区田名４１９２付近 | 市道田名200号 | 一時停止規制の取締り | 相模原警察署 | 交通指導取締りの実施予定 |  | 実施済 |  |  | 05 | ◎ | 警察署
05-236 | 52 | 新宿小学校 | 改善要望 | 2024-02-26 | 9 | 中央区 | 中央区田名４０７３付近から ７０１９付近まで | 国道129号 | 歩道を通行する自転車への交通安全指導 | 相模原警察署 | キャンペーンでの広報啓発活動及び通常業務を通じての交通指導 |  | 実施済 |  |  | 05 | ◎ | 警察署
05-237 | 52 | 新宿小学校 | 改善要望 | 2024-02-26 | 10 | 中央区 | 中央区田名４０７３付近から ７０１９付近まで | 国道129号 | 道路に隣接する畑の所有者への草木の管理依頼 | 中央土木事務所 | 草木の繁茂が予想される初春から晩秋にかけて注視し、必要に応じて除草等の指導を実施 |  | 実施済 | 令和６年度 |  | 05 | ◎ | 道路管理者