## R07_一覧
令和７年度分通学路改善要望箇所一覧(R07.09.30現在) | [17 empty] | ◎：対策完了(終了) 〇：対策実施中 △：対策検討中
№ | 学校№ | 学校名 | 実地 踏査 | 要望受付日 (実地踏査 実施日) | 要望 番号 | 区 | 要望箇所所在 | 路線名 | 現 況 | 要望内容 | 要望に対する対策等 |  |  | 対応状況 | 対策実施 （予定）年度 | 備 考 |  | 対策実施 結果 | 実施機関 区分
[11 empty] | 実施機関 | 実施内容 | 実施できない理由 |  |  |  | 年度
07-01 | 69 | 桂北小学校 |  | 2025-04-07 | 1 | 緑区 | 緑区若柳６－１２(地番)付近 | 市道阿津奥畑 | 付近は落石や土砂崩れの危険箇所であり、落石防止ネットが張られているが、要望箇所の部分だけ張られておらず、令和７年４月２日に大きな落石があった。 | 落石防止ネットの設置 | 津久井土木事務所 | 注意喚起看板の設置、パトロールの実施 |  | 実施済 | 令和７年度 | 相模湖班 | 07 | ◎ | 道路管理者
07-02 | 69 | 桂北小学校 |  | 2025-04-07 | 2 | 緑区 | 緑区若柳６－１２(地番)付近 | 市道阿津奥畑 | 付近は落石や土砂崩れの危険箇所であり、落石防止ネットが張られているが、要望箇所の部分だけ張られておらず、令和７年４月２日に大きな落石があった。 | 落石防止ネットの設置 | 相模川水系ダム管理事務所 | 落石対策 |  | 着手済 | 令和７年度 | R7/4/18 津久井土木事務所相模湖班より、当該地はダム管理事務所の管理地と情報提供あり R7/8/21工事契約済み | 07 | ○ | その他
07-03 | 39 | 上溝南小学校 |  | 2025-05-13 | 1 | 中央区 | 上溝南小学校付近 | 市道田尻番田 | 通学路の白線が消えている。 | 外側線の再塗装 | 中央土木事務所 | 外側線の再塗装 |  | 実施済 | 令和７年度 |  | 07 | ◎ | 道路管理者
07-04 | 39 | 上溝南小学校 |  | 2025-05-13 | 2 | 中央区 | 田尻第一公園付近 | 市道上溝664号、市道上溝666号、市道田尻番田 | 通学路の白線が消えている。また、グリーンベルトの塗装も摩耗してなくなっている箇所が多くある。 | 外側線及びグリーンベルトの再塗装 | 中央土木事務所 | 外側線及びグリーンベルトの再塗装 |  | 実施予定 | 令和８年度 |  | 07 | ○ | 道路管理者
07-05 | 57 | 小山小学校 | ○ | R7.5.8 （R7.5.22） | 1 | 中央区 | 中央区小山４丁目２－１７付近（桜並木入口付近） | 市道小山22号（丁目） | ・通学時間帯に渋滞・混雑回避のための通り抜けする車が増加している ・速度制限の標識がない ・スクールゾーン、一時停止表記、横断歩道等なし | 外側線の修繕 | 中央土木事務所 | 外側線の修繕 |  | 実施予定 | 令和８年度 |  | 07 | ○ | 道路管理者
07-06 | 57 | 小山小学校 | ○ | R7.5.8 （R7.5.22） | 2 | 中央区 | 中央区小山４丁目２－１７付近（桜並木入口付近） | 市道小山22号（丁目） | ・通学時間帯に渋滞・混雑回避のための通り抜けする車が増加している ・速度制限の標識がない ・スクールゾーン、一時停止表記、横断歩道等なし | カーブ部分への破線の設置 | 中央土木事務所 | カーブ部分への破線の設置 |  | 実施予定 | 令和８年度 |  | 07 | ○ | 道路管理者
07-07 | 33 | 鶴園小学校 | ○ | R7.5.19 (R7.6.20) | 1 | 南区 | 南区上鶴間本町８－４２－８付近（惣吉稲荷神社付近） | 市道上鶴間217号 | 柵などもなく、急な斜面である。 下校時に車が通行した場合、車をよける児童が足を踏み外す危険がある。 | 墓地側に転落防止柵などの設置 | 南土木事務所 |  | 道路幅員不足のため | 実施不可 |  |  | 07 | ◎ | 道路管理者
07-08 | 33 | 鶴園小学校 | ○ | R7.5.19 (R7.6.20) | 2 | 南区 | 南区上鶴間本町９－４５－４９付近 | 市道上鶴間249号と市道上鶴間241号の交差点 | 宅地造成により新たに作られた道に出入りする車や自転車が一時停止せず危険である。 | 一時停止規制等、出会い頭の接触事故を防ぐための対策 | 相模原南警察署 |  | 下校時間帯の交通量が少なく、過去５年間における人身事故もないため | 対応不要 |  |  | 07 | ◎ | 警察署
07-09 | 33 | 鶴園小学校 | ○ | R7.5.19 (R7.6.20) | 3 | 南区 | 南区上鶴間本町９－２－１５付近の横断歩道 | 市道中和田 | 少し屈折した交差点のため、横断待ちをしている子どもに気がつかない車が多い。 スピードが出ている車も多い。 | 停止線手前部分の赤色塗装 | 南土木事務所 | 停止線手前部分の減速ドット設置 | 当該交差点内は既に緑色で塗装されているため | 別対策実施予定 | 令和８年度 |  | 07 | ○ | 道路管理者
07-10 | 33 | 鶴園小学校 | ○ | R7.5.19 (R7.6.20) | 4 | 南区 | 南区上鶴間本町７－２２－２２付近 | 市道上鶴間222号と市道下森中和田の交差点 | 市道下森中和田をスピードを出して通行する車が多い。 | グリーンベルトの塗装区間のカーブ部分までの延長 | 南土木事務所 | グリーンベルトの塗装区間のカーブ部分までの延長 |  | 実施予定 | 令和８年度 |  | 07 | ○ | 道路管理者
07-11 | 33 | 鶴園小学校 | ○ | R7.5.19 (R7.6.20) | 5 | 南区 | 「鶴園小学校前」交差点 | 市道下森中和田、市道谷口、市道上鶴間540号の交差点 | 歩行者用信号の青色点灯時間が短く、横断が間に合わない児童がいる。 | 歩行者用信号の青色点灯時間の延長 | 相模原南警察署 |  | 歩行者用信号機の青色点灯時間は約２０秒間あり、児童も十分に横断できる状況のため | 対応不要 |  |  | 07 | ◎ | 警察署
07-12 | 11 | 淵野辺小学校 |  | 2025-07-03 | 1 | 中央区 | 中央区淵野辺４－１２－１付近 | 市道下九沢淵野辺 | タネと苗の大国屋さんの荷物が歩道に飛び出している。児童が車道を歩くことになり、危険である。 | 道路占用の指導（道路にはみ出ているカゴ） | 中央土木事務所 | 道路占用の指導（道路にはみ出ているカゴ） |  | 実施予定 | 令和８年度 |  | 07 | ○ | 道路管理者
07-13 | 11 | 淵野辺小学校 |  | 2025-07-03 | 2 | 中央区 | 中央区淵野辺４丁目１２－１７付近 | 市道下九沢淵野辺 | 駐車場前に設置された段差解消(乗り入れ)ブロックが、乱雑におかれており、児童がつまづく恐れがある。 | 道路占用の指導（段差解消(乗り入れ)ブロック） | 中央土木事務所 | 道路占用の指導（段差解消(乗り入れ)ブロック） |  | 実施済 | 令和７年度 |  | 07 | ◎ | 道路管理者
07-14 | 61 | 広田小学校 |  | 2025-07-03 | 1 | 緑区 | 町屋３丁目８－１５ スナックたけちゃん交差点歩道 | 市道相原界松風橋 | 傾斜している歩道がでこぼこしている。 | 歩道の舗装の修繕 | 緑土木事務所 | 歩道の舗装の修繕 |  | 実施予定 | 令和８年度 | 城山班 | 07 | ○ | 道路管理者
07-15 | 61 | 広田小学校 |  | 2025-07-03 | 2 | 緑区 | バス停「砂」から学校までのバス通り | 市道相原界松風橋 | 歩道が狭く、道がガタガタしており、つまずいて転ぶ危険性あり。 １年生が転倒していた。 | 側溝の溝へのカバーの設置 | 緑土木事務所 | 箇所を選定し、側溝の溝へのカバーの設置 |  | 実施予定 | 令和７年度 | 城山班 | 07 | ○ | 道路管理者
07-16 | 61 | 広田小学校 |  | 2025-07-03 | 3 | 緑区 | バス停「砂」から学校までのバス通り | 市道相原界松風橋 | 朝の登校時刻は、大きい車やトラックが多く、スピードも速い。 車道も狭いため、子どもと接触しそうで危ない。 | ラバーポールの増設 | 緑土木事務所 |  |  | 検討中 | 未定 | 城山班 ＜過年度要望あり＞ 要望№06-016 対応状況：別対策実施済 歩道幅員が狭いため、交差点やカーブを除きガードレールを設置することが出来ません。 ↓R7.8月回答済み ラバーポールの設置については昨年度も実施しております。現地立会をおこない追加の設置を検討します。 | 07 | △ | 道路管理者
07-17 | 61 | 広田小学校 |  | 2025-07-03 | 4 | 緑区 | ハビテーション駐車場から町屋第二公園までの通学路 | 市道町屋甘草塚 | 歩道がボコボコしている所があり、１年生がつまずきそうになっていた。 | 側溝の溝へのカバーの設置 | 緑土木事務所 | 箇所を選定し、側溝の溝へのカバーの設置 |  | 実施予定 | 令和７年度 | 城山班 | 07 | ○ | 道路管理者
07-18 | 61 | 広田小学校 |  | 2025-07-03 | 5 | 緑区 | 城山交通前の交差点 （広田１１－３付近） | 市道相原界松風橋 | 城山交通前の交差点の信号が、青の間隔が短いため、班の全員(14人)が渡れない。 | 登校時間帯における青色点灯時間の延長 | 津久井警察署 |  |  | 検討中 |  |  | 07 | △ | 警察署
07-19 | 61 | 広田小学校 |  | 2025-07-03 | 6 | 緑区 | 町屋自治会館前 （町屋４－２７－２４付近） | 市道町屋甘草塚 | 町屋自治会館前の側溝の穴が広いため、子ども達がつまずいてしまいそう。 | 側溝の蓋の更新 | 緑土木事務所 | 箇所を選定し、側溝の溝へのカバーの設置 |  | 実施予定 | 令和７年度 | 城山班 | 07 | ○ | 道路管理者
07-20 | 61 | 広田小学校 |  | 2025-07-03 | 7 | 緑区 | 町屋４丁目１６付近の丁字路のミラー （町屋４－２２－３１付近） | 市道相原界松風橋 | カーブミラーの日除けが破損している。 | カーブミラーの修繕 | 緑土木事務所 |  |  | 対応不要 |  | 城山班 | 07 | ◎ | 道路管理者
07-21 | 61 | 広田小学校 |  | 2025-07-03 | 8 | 緑区 | 「小松」の信号（交差点） | 県道鍛冶谷相模原と 市道小松西5号の交差点 | 待機場所が狭く(特に帰り)、大型車も多く通行するため、危ない。 | 交差点北東の待機場所へのガードポールの設置 | 緑土木事務所 | 交差点北東の待機場所へのガードポールの設置 |  | 実施予定 | 令和７年度 | 城山班 | 07 | ○ | 道路管理者
07-22 | 61 | 広田小学校 |  | 2025-07-03 | 9 | 緑区 | 消防団北方面隊第３分団第３部前のカーブ先の横断歩道 | 県道鍛冶谷相模原と 市道広田1号の交差点 | カーブの先に横断歩道があり、歩行者、車の両方が気づきにくい。 また、スピードを出す車も多い。 | 歩道上の注意喚起路面標示の修繕や、道路上への注意喚起路面標示の設置など | 緑土木事務所 |  |  | 対応不要 |  | 城山班 | 07 | ◎ | 道路管理者
07-23 | 5 | 星が丘小学校 | ○ | R7.6.9 (R7.7.3) | 1 | 中央区 | 星が丘３丁目 学校横 東側道路 | 市道星が丘23号 | グリーンベルトが消えている | グリーンベルトの再塗装 | 中央土木事務所 | グリーンベルトの再塗装 |  | 実施予定 | 令和８年度 |  | 07 | ○ | 道路管理者
07-24 | 5 | 星が丘小学校 | ○ | R7.6.9 (R7.7.3) | 2 | 中央区 | 千代田７丁目 ロータリーミヤモト付近 | 市道千代田14号 | グリーンベルトが消えている | グリーンベルトの再塗装 | 中央土木事務所 |  | スクールゾーンの範囲外であるため、補修はできかねます。スクールゾーンは、小学校を中心とした半径５００ｍの通学路を対象としており、当該範囲においてグリーンベルトの設置等を行っております。 | 実施不可 |  |  | 07 | ◎ | 道路管理者
07-25 | 5 | 星が丘小学校 | ○ | R7.6.9 (R7.7.3) | 3 | 中央区 | 千代田５丁目、６丁目 | 市道千代田25号 | グリーンベルトが消えている | グリーンベルトの再塗装 | 中央土木事務所 | グリーンベルトの再塗装 |  | 実施予定 | 令和８年度 |  | 07 | ○ | 道路管理者
07-26 | 5 | 星が丘小学校 | ○ | R7.6.9 (R7.7.3) | 4 | 中央区 | 千代田５丁目、６丁目 | 市道千代田25号 | グリーンベルトが消えている | 「止まれ」の再塗装 | 相模原警察署 | 「止まれ」の再塗装 |  | 実施済 | 令和７年度 | R7/7/3上申 学校から500m以上離れているため、グリーンベルトは設置対象外 | 07 | ◎ | 警察署
07-27 | 5 | 星が丘小学校 | ○ | R7.6.9 (R7.7.3) | 5 | 中央区 | セブンイレブン 相模原星ケ丘店付近 | 市道星が丘24号 | 見通しが悪いため、停止線より前に出る車が多い | 停止線と「止まれ」の再塗装 | 相模原警察署 | 停止線と「止まれ」の再塗装 |  | 実施予定 | 令和７年度 | R7/7/3上申 | 07 | ○ | 警察署
07-28 | 48 | 谷口小学校 | ○ | R7.6.3 (R7.7.15) | 1 | 南区 | 南区上鶴間本町５－１９付近 オハナマンションから学校へ向かう道 | 市道上鶴間657号 | 車がスピードを出してカーブを曲がってくるため、歩道に誤って突っ込んでくる恐れがある。 | ガードレールの設置 | 南土木事務所 |  | 反対側の歩道にガードレールが設置されていること及びガードレールの設置により歩道の有効幅員を確保することが出来ないため、新規のガードレール設置は行いません。 | 実施不可 |  | 通学路の変更や、注意喚起看板(電柱幕)の設置の検討を依頼 | 07 | ◎ | 道路管理者
07-29 | 48 | 谷口小学校 | ○ | R7.6.3 (R7.7.15) | 2 | 南区 | 南区上鶴間本町５－１－２ | 市道下森中和田、市道上鶴間173号 | 松屋裏駐車場に停めてある車で視界が悪く、出てくる車に気づきにくい。 松屋裏駐車場に「学童多し！」の看板設置済 | 歩道へのストップシートの設置 | 学務課 | 歩道へのストップシートの設置 |  | 実施予定 | 未定 | 「子どもを守ろうプロジェクト(※)」の対象として検討 ※市交通安全施設業協会によるストップシートの寄贈事業 | 07 | ○ | その他
07-30 | 64 | 串川小学校 |  | 2025-07-18 | 1 | 緑区 | 緑区根小屋１９９８－８付近 | 県道鳥屋川尻 | 513号線の旧ローソンからのガードレールのない道で、下校時間には大きな工事車両(トレーラー)などが通るため、かなり危険。 現在は道路沿いに草が出ているため、車道に少し膨らみながら歩いている。 | 歩道の安全対策 | 津久井土木事務所 |  | 通学路の速度抑制を目的に路面標示による「通学路」「学童注意」「減速マーク」「横断歩道あり」「注意喚起カラー舗装」の設置、標識による「通学路 速度おとせ」の設置及び反射板の設置を実施しています。また、道路区域の除草は実施済みです。 | 対応不要 |  |  | 07 | ◎ | 道路管理者
07-31 | 64 | 串川小学校 |  | 2025-07-18 | 2 | 緑区 | 緑区根小屋２０１６－２付近 | 市道稲生土沢 | 抜け道となっており、スピードを出している車が多い。 カーブで見通しも悪く危険。 | 注意喚起路面標示の設置 | 津久井土木事務所 |  | 通学路の速度抑制を目的に路面標示による「通学路」「学童注意」「減速マーク」の設置及びブリンカーライトの設置を実施しています。 | 対応不要 |  |  | 07 | ◎ | 道路管理者
07-32 | 64 | 串川小学校 |  | 2025-07-18 | 3 | 緑区 | 緑区青山３７４－１付近～青山１０１２付近 | 市道宮原中野 | 信玄道から地域センターまでの下り坂で、車がスピードを出しやすい。 | 注意喚起路面標示の設置 | 津久井土木事務所 | 注意喚起路面標示の設置 |  | 実施予定 | 令和７年度 | 維持整備班 | 07 | ○ | 道路管理者
07-33 | 64 | 串川小学校 |  | 2025-07-18 | 4 | 緑区 | 緑区青山７４４付近 | 国道412号 | 草が伸びると関から三ケ木方面へ向かう車が確認しづらくなり、車もの上り坂でアクセルを踏んでくるため、横断が心配。 逆に三ケ木から関方面へ向かう車は上り坂を超えてからのカーブの下り坂のため、スピードの速い車がいる。 | 信号機の設置など、横断時の安全確保策 | 津久井警察署 |  |  | 検討中 |  |  | 07 | △ | 警察署
07-34 | 64 | 串川小学校 |  | 2025-07-18 | 5 | 緑区 | 緑区青山２５２５－５付近～１０４１－１付近 | 県道鳥屋川尻 | 六間から関まで横断歩道がなく、車がスピードを出し、ダンプカー等の大型車両も通るため危険。 | 道路の拡幅 | リニア拠点整備事務所 | センターラインや歩道がない狭小区間において、部分的な道路拡幅及び片側歩道を整備 |  | 実施予定 | 未定 |  | 07 | ○ | その他
07-35 | 64 | 串川小学校 |  | 2025-07-18 | 6 | 緑区 | 緑区青山２５２５－５付近～１０４１－１付近 | 県道鳥屋川尻 | 六間から関まで横断歩道がなく、車がスピードを出し、ダンプカー等の大型車両も通るため危険。 | 歩道の安全確保策の強化 | 津久井土木事務所 |  | 歩行者の通行区分明示を目的に路面標示による「グリーンベルト」の設置を実施しています。 | 対応不要 |  |  | 07 | ◎ | 道路管理者
07-36 | 11 | 淵野辺小学校 |  | 2025-07-22 | 1 | 中央区 | 中央区淵野辺２－６－１付近 京王淵野辺マンション前の通学路 | 市道淵野辺29号(丁目) | 京王マンション前のみガードパイプがなく、前方から来た歩行者とすれ違う際に、児童が車道に降りてしまうことがある。 | ガードパイプの設置 | 中央土木事務所 |  | 現行の基準に基づく歩道有効幅員が確保できないため | 実施不可 |  |  | 07 | ◎ | 道路管理者
07-37 | 11 | 淵野辺小学校 |  | 2025-07-22 | 2 | 中央区 | 「大野北中学校前」交差点 歩行者用信号機 | 市道大野北中前通 | 青信号の点灯時間が短いため、登校班の児童が青信号の間に横断しきれない状況が続いている。 慌てた児童が転倒する事例も発生している。 | 通学時間帯(7:50～8:20)における歩行者用信号機の青色点灯時間の延長 | 相模原警察署 |  | 横断先の歩道が狭く、横断歩行者が増えると歩道に入りきれなくなる恐れがあるため、通学時間帯は信号変更のタイミングを全体的に短くし、横断できる回数を増やす対策を突堤いる。 | 対応不要 |  |  | 07 | ◎ | 警察署
07-38 | 15 | 清新小学校 |  | 2025-07-29 | 1 | 中央区 | 中央区相模原３－９－１付近 | 市道相模原22号 | メイツ相模原とパームス相模原の間を渡る際に「止まれ」の標識はあるが、車や自動車の交通量が多く、危険である。 特に下校時間にはパームス前に車やトラックが停まっていて、横断する児童が見えにくい。 | 注意喚起標識等の設置 | 中央土木事務所 |  | 歩道が整備されており、児童の歩行スペースが確保できているため | 対応不要 |  | 一時停止規制箇所のため、基本的に車両は停止する。 実施不可の場合は、注意喚起電柱幕等の設置を検討するよう案内する予定。 | 07 | ◎ | 道路管理者
07-39 | 15 | 清新小学校 |  | 2025-07-29 | 2 | 中央区 | 市道清新49号 | 市道清新49号 | 朝は抜け道としてスピードを出す車が多い。 | 路面標示「スクールゾーン」の修繕またはグリーンベルトの設置 | 中央土木事務所 | 路面標示「スクールゾーン」の設置 |  | 実施予定 | 令和８年度 |  | 07 | ○ | 道路管理者
07-40 | 71 | 内郷小学校 |  | 2025-08-18 | 1 | 緑区 | 緑区寸沢嵐（みどりの丘駐車場付近の道路脇） （緑区寸沢嵐１０４８－３付近） | 市道寸沢嵐反畑 | 枯れ木が通学路に覆いかぶさり、落枝・倒木の危険がある。 枯れ木は私有地に生えていると思われる。 | 枯れ木の伐採 | 津久井土木事務所 | 土地所有者に対する樹木の適正管理の指導 |  | 実施済 | 令和７年度 | 相模湖班 枯れ木前の歩道も 私有地の可能性あり | 07 | ◎ | 道路管理者
07-41 | 57 | 小山小学校 |  | 2025-09-24 | 1 | 中央区 | 橋本小山ふれあい立体 | 市道大山氷川 | 坂を駆け下りる自転車が多く、登下校中の児童と衝突する可能性がある。 | 出入口付近における自転車との衝突回避策 （ポールやミラーの設置） | 中央土木事務所 |  | 通路内の滞水により、通行幅が制限されてしまうことが原因であるため | 対応不要 |  |  | 07 | ◎ | 道路管理者
07-42 | 57 | 小山小学校 |  | 2025-09-24 | 2 | 中央区 | 橋本小山ふれあい立体 | 市道大山氷川 | 水はけが悪く、階段下や通路内にできた水たまりを児童や自転車が避けることにより、衝突の危険性が高まる。 | 通路内の水はけの改善 | 中央土木事務所 | 通路内の水はけの改善 |  | 実施予定 | 令和７年度 |  | 07 | ○ | 道路管理者
07-43 | 57 | 小山小学校 |  | 2025-09-24 | 3 | 中央区 | 小山２丁目９－１３付近交差点（自治会館前） | 市道小山24号（丁目） | 既設の横断歩道は、横断待機スペースが狭小であることや、右折車の死角になることから、使用していない。 | 横断歩道の新設 | 相模原警察署 |  | 変形十字路であり、視認度の確保が困難であるため | 実施不可 |  | 安全のため、既設の横断歩道を利用するよう案内 | 07 | ◎ | 警察署
07-44 | 57 | 小山小学校 |  | 2025-09-24 | 4 | 中央区 | 小山２丁目９－１３付近交差点（自治会館前） | 市道小山24号（丁目） | 自動車がすれ違う際に外側線の中に入ることもあり、危険である。 | グリーンベルトの新設 | 中央土木事務所 | グリーンベルトの新設 |  | 実施予定 | 令和７年度 |  | 07 | ○ | 道路管理者
07-45 | 57 | 小山小学校 |  | 2025-09-24 | 5 | 中央区 | 小山２丁目９－１３付近交差点（自治会館前） | 市道南橋本小山 | 既設の横断歩道は、横断待機スペースが狭小であることや、右折車の死角になることから、使用していない。 | コーナン方面へ路面標示「速度おとせ」「スクールゾーン」の設置 | 中央土木事務所 | 路面標示「スクールゾーン」の補修 | 設置スペースを確保することが困難であるため（路面標示「速度おとせ」） | 実施予定 | 令和７年度 |  | 07 | ○ | 道路管理者
07-46 | 57 | 小山小学校 |  | 2025-09-24 | 6 | 中央区 | 中央区南橋本１－１－１７ | 市道南橋本16号 | グリーンベルトがトンネルの手前で途切れてしまっている。 | グリーンベルトの延伸 | 中央土木事務所 | グリーンベルトの延伸 |  | 実施予定 | 令和７年度 |  | 07 | ○ | 道路管理者
07-47 | 57 | 小山小学校 |  | 2025-09-24 | 7 | 中央区 | 中央区南橋本１－４－２５付近 | 市道南橋本17号、 市道南橋本19号 | ディナスカーラの前は路上駐車が多く、横断時に児童の姿を認識しづらく大変危険である。 | 交差点へのカラー塗装 | 中央土木事務所 | 接続する市道南橋本１９号の外側線及び丁字マークの補修 | 丁字路は主従が明確であるため | 別対策実施予定 | 令和７年度 |  | 07 | ○ | 道路管理者
07-48 | 57 | 小山小学校 |  | 2025-09-24 | 8 | 中央区 | 中央区南橋本１－６－２付近 | 市道宮上横山、 市道南橋本21号 | 新たに通学路になったところであり、児童が横断するという認識がされていない。 | 一時停止規制箇所へのカラー塗装 | 相模原警察署 |  | 交差点手前のカラー塗装は、一時停止規制の無い横断歩道の手前などに必要に応じて設置しているため | 検討中 |  | 止まれ標示の強調を警察に対し依頼（R7/10/14中土木）→実施機関変更 | 07 | △ | 警察署
07-49 | 57 | 小山小学校 |  | 2025-09-24 | 9 | 中央区 | 中央区南橋本１－６－６付近 | 市道南橋本小山 | 美容室前に「スクールゾーン」が設置されているが、杉商店の前あたりにあった方が良い。 | 路面標示「スクールゾーン」の移設 | 中央土木事務所 |  | 歩道が整備されているため | 対応不要 |  |  | 07 | ◎ | 道路管理者
07-50 | 57 | 小山小学校 |  | 2025-09-24 | 10 | 中央区 | 中央区南橋本１－１３－１６付近 | 市道宮上横山、 市道南橋本25号 | 信号のない横断歩道のため、児童が飛び出す恐れがある。 | 一時停止規制箇所へのカラー塗装 | 中央土木事務所 | 接続する市道南橋本２５号の外側線及び中央線の補修 | 交差点手前のカラー塗装は、一時停止規制の無い横断歩道の手前などに必要に応じて設置しているため | 別対策実施予定 | 令和７年度 | 止まれ標示の強調を警察に対し依頼（R7/10/14中土木） | 07 | ○ | 道路管理者
07-51 | 10 | 大野小学校 |  | 2025-09-01 | 1 | 南区 | 「大野小前」交差点 | 市道淵野辺中和田 | 正門前の道路は、７～９時は一方通行になっているが、 違反車両が多い。 R7/9/1 に警察の方が見に来てくれたが、古淵側の標識が 小さいのかもしれないと言っていた。 | 時間帯進入禁止の標識の拡大 | 相模原南警察署 |  | 標識の視認性は十分良好であり、標識を大型にすることでどの標識を見るべきか分かりづらくなる恐れがあるため | 対応不要 |  |  | 07 | ◎ | 警察署
07-52 | 35 | 双葉小学校 | ○ | R7.7.4 （R7.9.11） | 1 | 南区 | 御園３－１－２４ （御園３丁目１－２６付近） | 市道下溝10号と 市道御園19号の交差点 | マーガレット歯科方面(西側)からの車と通学路が交差する。 カーブミラーはあるが、スピードが出ている車が多く、下校時は右側通行のため見通しが悪い。 | 一時停止規制の設置 | 相模原南警察署 | 警察官によるパトロール | 過去５年における人身事故は０件であり、通り抜けの状況は確認できるものの、民地のため、対応不可。 | 別対策実施済 | 令和７年度 | 西側の道路は私道 | 07 | ◎ | 警察署
07-53 | 72 | 藤野北小学校 |  | 2025-09-12 | 1 | 緑区 | 上岩下バス停前（西側） （緑区佐野川3317-1付近） | 県道棡原藤野 | 道路の白線が薄く消えている。 西側の家に出入りする児童がいることがわかるよう、再塗装してほしい。 | 外側線の再塗装 | 津久井土木事務所 | 外側線の再塗装 |  | 実施予定 | 令和７年度 | 藤野班 | 07 | ○ | 道路管理者
07-54 | 23 | 上鶴間小学校 |  | 2025-09-17 | 1 | 南区 | 南区上鶴間３丁目１２番地～ １８番地（鶴舞地区） （南区上鶴間３丁目１２－１６付近） | 市道上鶴間380号 | 要望地区には９０人が登下校しているが、各路面標示が劣化している。 | ダイヤマークの修繕 | 相模原南警察署 |  | 見通しが良いため | 対応不要 |  | 要望書№①、② | 07 | ◎ | 警察署
07-55 | 23 | 上鶴間小学校 |  | 2025-09-17 | 2 | 南区 | 南区上鶴間３丁目１２番地～ １８番地（鶴舞地区） （南区上鶴間３丁目１２－１６付近） | 市道上鶴間380号 | 要望地区には９０人が登下校しているが、各路面標示が劣化している。 | 外側線の修繕 | 南土木事務所 | 外側線の修繕 |  | 実施予定 | 令和８年度 |  | 07 | ○ | 道路管理者
07-56 | 23 | 上鶴間小学校 |  | 2025-09-17 | 3 | 南区 | 南区上鶴間３丁目１２番地～ １８番地（鶴舞地区） （南区上鶴間３丁目６－４付近） | 市道中和田翠ヶ丘 | 要望地区には９０人が登下校しているが、各路面標示が劣化している。 | ダイヤマークの修繕 | 相模原南警察署 |  | 見通しが良いため | 対応不要 |  | 要望書№⑤（地図上の位置誤りのため、写真から判断） | 07 | ◎ | 警察署
07-57 | 23 | 上鶴間小学校 |  | 2025-09-17 | 4 | 南区 | 南区上鶴間３丁目１２番地～ １８番地（鶴舞地区） （南区上鶴間３丁目１０－４付近） | 市道上鶴間395号 | 要望地区には９０人が登下校しているが、各路面標示が劣化している。 | ダイヤマークの修繕 | 相模原南警察署 |  | 見通しが良いため | 対応不要 |  | 要望書№⑥ | 07 | ◎ | 警察署
07-58 | 15 | 清新小学校 |  | 2025-09-29 | 1 | 中央区 | 清新５丁目１５－１スガハイム十字路 | 市道清新7号 | 国道16号への抜け道になっており、交通量が多い。 少し坂道になっており、スピードを上げてくる車が多い。 | 路面標示「スクールゾーン」の設置 | 中央土木事務所 | 交差点内のカラー塗装 |  | 別対策実施予定 | 令和８年度 |  | 07 | ○ | 道路管理者
07-59 | 15 | 清新小学校 |  | 2025-09-29 | 2 | 中央区 | 清新５丁目１５－１スガハイム十字路 | 市道清新7号 | 国道16号への抜け道になっており、交通量が多い。 少し坂道になっており、スピードを上げてくる車が多い。 | 路面標示「ダイヤマーク」の設置 | 相模原警察署 |  | 現時点では、警察庁の示す交通規制基準に該当しないため。 | 実施不可 |  | 学校と調整の上、 要望内容を変更 優先道路である上、横断歩道が設置されており、歩行者がいる場合は停止する義務があるため、一時停止規制の設置は困難。 | 07 | ◎ | 警察署
07-60 | 19 | 光が丘小学校 |  | 2025-09-30 | 1 | 中央区 | 読売交差点 光が丘2-27 | 市道上溝35号 | 交通量の多い交差点だが、児童の通行量も多い。 | 道路の拡幅 | 道路計画課 | 視覚的な狭さく効果を設けて通行車両の減速を促すため、区画線の補修を実施 | 「第２次相模原市新道路整備計画」に位置付けがないため。 | 別対策実施予定 | 令和８年度 |  | 07 | ○ | その他
07-61 | 19 | 光が丘小学校 |  | 2025-09-30 | 2 | 中央区 | 光が丘3-17-11 | 市道光が丘5号、市道光が丘8号 | 横断歩道の白線が消えかかっている。 | 横断歩道の再塗装 | 相模原警察署 | 横断歩道の再塗装 |  | 実施予定 | 令和７年度 |  | 07 | ○ | 警察署
07-62 | 19 | 光が丘小学校 |  | 2025-09-30 | 3 | 中央区 | 光が丘3-17-11～上団4号棟まで | 市道光が丘8号 | 路上駐車が多く、児童が車を避ける必要がある。 | 「駐車禁止」の標識の増設 | 相模原警察署 | 「駐車禁止」の標識の増設 |  | 実施済 | 令和７年度 |  | 07 | ◎ | 警察署
07-63 | 19 | 光が丘小学校 |  | 2025-09-30 | 4 | 中央区 | 陽光台 光が丘小学校前信号近く | 県道相武台相模原、 市道丸﨑弥栄荘 | 木の枝が伸びて信号が見えにくくなる時がある。 | 街路樹の定期的な剪定 | 中央土木事務所 | 街路樹の剪定 |  | 実施予定 | 令和７年度 |  | 07 | ○ | 道路管理者
07-64 | 19 | 光が丘小学校 |  | 2025-09-30 | 5 | 中央区 | 陽光台4-36-15 | 県道相武台相模原、 市道陽光台1号 | 建物で左右が見えづらい。 | カーブミラーの設置 | 中央土木事務所 |  | 視距が確保できているため。 | 対応不要 |  |  | 07 | ◎ | 道路管理者
07-65 | 19 | 光が丘小学校 |  | 2025-09-30 | 6 | 中央区 | 陽光台5-4-7 （中央区陽光台５丁目3-18の歩道上） | 県道相武台相模原 | 歩行者優先の表示が消えかかっている。 | 注意喚起シートの修繕 | 中央土木事務所 | 注意喚起シートの修繕 |  | 実施予定 | 令和７年度 | 類似案件あり（要望№06-075） | 07 | ○ | 道路管理者
07-66 | 19 | 光が丘小学校 |  | 2025-09-30 | 7 | 中央区 | 虹ヶ丘公園 陽光台6-7 | － | 登校班の集合場所となっているが、公園内にある水道の排水溝が砂で詰まっており、水が溢れて水たまりになってしまう。 | 排水溝の清掃 | 公園課 | 排水桝の清掃 |  | 実施予定 | 令和７年度 |  | 07 | ○ | その他
07-67 | 19 | 光が丘小学校 |  | 2025-09-30 | 8 | 中央区 | 虹ヶ丘公園 陽光台6-7 | － | 登校班の集合場所となっているが、公園内のフェンスが壊れており、危険である。 | フェンスの修繕 | 公園課 | フェンスの修繕 |  | 実施済 | 令和７年度 |  | 07 | ◎ | その他
07-68 | 19 | 光が丘小学校 |  | 2025-09-30 | 9 | 中央区 | 歩道橋とマツモトキヨシの間の道 陽光台3-8 | 県道相武台相模原、 市道陽光台2号 | 下校時に歩道橋の螺旋階段を下りて車の確認をせずに横断する児童がいて危険である。 | 「ＳＴＯＰ」などの注意喚起シートの設置 | 学務課 | 「ＳＴＯＰ」などの注意喚起シートの設置（子どもを守ろうプロジェクト候補地） |  | 実施予定 |  |  | 07 | ○ | その他
07-69 | 19 | 光が丘小学校 |  | 2025-09-30 | 10 | 中央区 | 緑ヶ丘中学校前 緑ヶ丘1-28 | 市道上溝50号 | 路面標示「スクールゾーン」「ダイヤマーク」が消えかかっている。 | 路面標示「ダイヤマーク」の再塗装 | 相模原警察署 |  | 現時点では、警察庁の示す交通規制基準に該当しないため。 | 対応不要 |  |  | 07 | ◎ | 警察署
07-70 | 19 | 光が丘小学校 |  | 2025-09-30 | 11 | 中央区 | 緑ヶ丘1-14-16 | 市道上溝646号、 市道上溝49号 | 交差点マークが消えかかっている。 | 交差点マークの再塗装 | 中央土木事務所 | 交差点マークの再塗装 |  | 実施予定 | 令和７年度 |  | 07 | ○ | 道路管理者
07-71 | 19 | 光が丘小学校 |  | 2025-09-30 | 12 | 中央区 | 緑ヶ丘1-14 （中央区緑が丘１丁目14-16付近） | 市道上溝646号 | 路面標示「止まれ」が消えかかっている。 | 路面標示「止まれ」の再塗装 | 相模原警察署 | 路面標示「止まれ」の再塗装 |  | 実施済 | 令和７年度 |  | 07 | ◎ | 警察署
07-72 | 19 | 光が丘小学校 |  | 2025-09-30 | 13 | 中央区 | 緑ヶ丘1-10-1 | 市道上溝646号 | 路面標示「止まれ」が消えかかっている。 | 路面標示「止まれ」の再塗装 | 相模原警察署 | 路面標示「止まれ」の再塗装 |  | 実施済 | 令和７年度 |  | 07 | ◎ | 警察署
07-73 | 19 | 光が丘小学校 |  | 2025-09-30 | 14 | 中央区 | 緑ヶ丘1-10-1 | 市道上溝646号、 市道上溝413号 | 交差点マークが消えかかっている。 | 交差点マークの再塗装 | 中央土木事務所 | 交差点マークの再塗装 |  | 実施予定 | 令和７年度 |  | 07 | ○ | 道路管理者
07-74 | 19 | 光が丘小学校 |  | 2025-09-30 | 15 | 中央区 | 緑ヶ丘1-3-2 | 市道上溝646号、 市道番田青葉 | 見通しが悪い | カーブミラーの設置 | 中央土木事務所 |  | 視距が確保できているため。 | 対応不要 |  |  | 07 | ◎ | 道路管理者
07-75 | 19 | 光が丘小学校 |  | 2025-09-30 | 16 | 中央区 | ターザン公園 緑が丘2-41-7 （いしの小径） | いしの小径 | 草木が生い茂り、見通しが悪い。 不審者情報もあり、防犯上不安がある。 | 美化整備（草刈り等） | 公園課 | 美化整備（草刈り等） |  | 実施済 | 令和７年度 | ＜過年度要望あり＞ 要望№06-127 対応状況：現場の状況を見ながら、低木刈込・除草を行っていく。 | 07 | ◎ | その他
07-76 | 19 | 光が丘小学校 |  | 2025-09-30 | 17 | 中央区 | 青学グランドに面した道路 緑が丘2-30 | 市道淵野辺青葉 | 車や自転車の通行量が多い。 泉短大グランドがある幹線道路から小牧布団店までの区間の白線が消えかかっている。 | 外側線の再塗装 | 中央土木事務所 | 外側線の再塗装 |  | 実施予定 | 令和７年度 |  | 07 | ○ | 道路管理者
07-77 | 19 | 光が丘小学校 |  | 2025-09-30 | 18 | 中央区 | 青学グランドに面した道路 緑が丘2-30 | 市道淵野辺青葉 | 車や自転車の通行量が多い。 和泉短大グランドがある幹線道路から小牧布団店までの区間の白線が消えかかっている。 | 横断歩道と路面標示「ダイヤマーク」の再塗装 | 相模原警察署 | 横断歩道の再塗装 | 路面標示「ダイヤマーク」については、現時点では、警察庁の示す交通規制基準に該当しないため。 | 実施済 | 令和７年度 |  | 07 | ◎ | 警察署
07-78 | 19 | 光が丘小学校 |  | 2025-09-30 | 19 | 中央区 | JANBO理容店前丁字路 緑が丘2-37 | 市道上溝45号 | 通行量が多いが、塀や壁で見えづらく危険である。 | カーブミラーの設置 | 中央土木事務所 |  | 視距が確保できているため。 | 対応不要 |  |  | 07 | ◎ | 道路管理者