## 工事写真
工 事 写 真
・写真はデジタルカメラ印刷、またはA4版工事アルバムで着手前・完成・施工順に整理し､完成届に添付して提出のこと。
・標準的な占用掘削工事の写真内容は､以下のとおりとする。（本表にない工種を実施した場合は別途添付すること。）
【歩道切下げ】
| 工種 | 写真で確認する項目
写真の必須
| 着手前 | 工事箇所着手前の状態が確認できるもの | ○
| 完成 | 工事箇所完成後の状態が確認できるもの | ○
| 舗装切断工 | 切断機を使用したことが確認できるもの | ○
| 掘削工 | 床付け面及び掘削深さが確認できるもの | ○
| 構造物撤去工 | 古いモルタルを除去したことが確認できるもの | ○
| 構造物設置工 | 新しいモルタルを施工したことが確認できるもの | ○
| 〃 | 構造物の設置完了が確認できるもの | ○
| 路盤工 | 路盤の厚さが確認できるもの | ○
| プライムコート工 | 乳剤を塗布したことが確認できるもの（大型車のみ） | △
| 視覚障害者誘導ブロック | 点字ブロックの設置が確認できるもの（ボンド・モルタル設置含む） | △
| 舗装工 | 舗装版（ブロック）の厚さが確認できるもの | ○
|  | １層ごとの厚さが確認できるもの | ○
| 伐採工 | 街路樹の伐採が路盤深さまで達したことが確認できるもの | △
| 補植工 | 補植の施工・養生が確認できるもの | △
| 移植工 | 樹木の撤去・移植（根巻き含む）が確認できるもの | △
その他
【Ｌ型切下げ】【ＬU型切下げ】（必ず切下げの製品を使用すること。既存製品の肩を切らないこと）
| 工種 | 写真で確認する項目
写真の必須
| 着手前 | 工事箇所着手前の状態が確認できるもの | ○
| 完成 | 工事箇所完成後の状態が確認できるもの | ○
| 構造物撤去工 | 側溝を取りはずし、古いモルタルを除去したことが確認できるもの | ○
| 構造物設置工 | 新しいモルタルを施工したことが確認できるもの | ○
| 目地材設置工 | 目地材（ブローンアスファルト）を注入したことが確認できるもの | ○
その他
【ガードレール等移設】【車止め移設】【カーブミラー移設】【横断防止柵移設】【標識等】
| 工種 | 写真で確認する項目
写真の必須
| 着手前 | 工事箇所着手前の状態が確認できるもの | ○
| 完成 | 工事箇所完成後の状態が確認できるもの | ○
| 構造物撤去工 | 基礎部分の撤去完了、復旧完了が確認できるもの | ○
| 構造物設置工 | 新しく基礎工を設置した（特に深さ）ことが確認できるもの | ○
その他
※※※注意事項※※※
・完成検査に必要な写真です。撮り忘れのないようお願いいたします。後からでは確認できないような場所で
写真の撮り忘れがあった場合は、破壊検査を実施する場合がありますので、ご注意ください。
・○印の工種に関する写真を添付すること。 △印は必要に応じ添付すること。
・各資材は真物の２分の１以上の長さを保つこと。
・写真は作業工程が完了してから撮影すること。（状況写真不要）